## CRONOGRAMA-SEM BDI
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  | INÍCIO | XX/XX/XXXX
|  |  |  | FIM PREVISTO | XX/XX/XXXX
|  |  |  | VALOR TOTAL PREVISTO | 3800637.6184
OBRA: ESCOLA SANTA ROSA |  |  |  | Total do mês | 213288.3772 | 165092.1062 | 250388.9442 | 250388.9442 | 250388.9442 | 126994.8864 | 126994.8864 | 126994.8864 | 126994.8864 | 126994.8864 | 172853.9914 | 275772.5903 | 171369.2273 | 171369.2273 | 171369.2273 | 171369.2273 | 171369.2273 | 192910.8653 | 160269.7203 | 72476.1045 | 72476.1045 | 40944.2635 | 75936.7054 | 115629.3894
|  |  |  | Total acumulado | 213288.3772 | 378380.4833 | 628769.4275 | 879158.3717 | 1129547.3159 | 1256542.2023 | 1383537.0886 | 1510531.975 | 1637526.8614 | 1764521.7478 | 1937375.7391 | 2213148.3294 | 2384517.5566 | 2555886.7839 | 2727256.0111 | 2898625.2384 | 3069994.4656 | 3262905.331 | 3423175.0513 | 3495651.1557 | 3568127.2602 | 3609071.5236 | 3685008.229 | 3800637.6184
Etapa | Descrição da Etapa | Total Previsto (R$) | % DA OBRA | Total Parcial (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15 | MÊS 16 | MÊS 17 | MÊS 18 | MÊS 19 | MÊS 20 | MÊS 21 | MÊS 22 | MÊS 23 | MÊS 24 | TOTAIS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS | 278347.82 | 7.3237 | 278347.82 | 78285.3244 | 8698.3694 | 8698.3694 | 8698.3694 | 8698.3694 | 8698.3694 | 8698.3694 | 8698.3694 | 8698.3694 | 8698.3694 | 8698.3694 | 8698.3694 | 8698.3694 | 8698.3694 | 8698.3694 | 8698.3694 | 8698.3694 | 8698.3694 | 8698.3694 | 8698.3694 | 8698.3694 | 8698.3694 | 8698.3694 | 8698.3694 | 278347.82
[5 empty] | 28.12% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 100%
2 | FUNDAÇÕES | 330045.261 | 8.6839 | 330045.261 | 66009.0522 | 66009.0522 | 66009.0522 | 66009.0522 | 66009.0522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330045.261
[5 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
3 | ESTRUTURA | 722782.79 | 19.0174 | 722782.79 | 0 | 0 | 72278.279 | 72278.279 | 72278.279 | 72278.279 | 72278.279 | 72278.279 | 72278.279 | 72278.279 | 72278.279 | 72278.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722782.79
[5 empty] | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
4 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | 246275.54 | 6.4798 | 246275.54 | 0 | 0 | 24627.554 | 24627.554 | 24627.554 | 24627.554 | 24627.554 | 24627.554 | 24627.554 | 24627.554 | 24627.554 | 24627.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246275.54
[5 empty] | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
5 | COBERTURAS | 366872.84 | 9.6529 | 366872.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45859.105 | 45859.105 | 45859.105 | 45859.105 | 45859.105 | 45859.105 | 45859.105 | 45859.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366872.84
[5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
6 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 165600.7 | 4.3572 | 165600.7 | 0 | 8280.035 | 8280.035 | 8280.035 | 8280.035 | 8280.035 | 8280.035 | 8280.035 | 8280.035 | 8280.035 | 8280.035 | 8280.035 | 8280.035 | 8280.035 | 8280.035 | 8280.035 | 8280.035 | 8280.035 | 8280.035 | 8280.035 | 8280.035 | 0 | 0 | 0 | 165600.7
[5 empty] | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 100%
7 | INSTALAÇÕES DE COMBATE AO INCÊNDIO | 38472.05 | 1.0123 | 38472.05 | 0 | 1923.6025 | 1923.6025 | 1923.6025 | 1923.6025 | 1923.6025 | 1923.6025 | 1923.6025 | 1923.6025 | 1923.6025 | 1923.6025 | 1923.6025 | 1923.6025 | 1923.6025 | 1923.6025 | 1923.6025 | 1923.6025 | 1923.6025 | 1923.6025 | 1923.6025 | 1923.6025 | 0 | 0 | 0 | 38472.05
[5 empty] | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 100%
8 | SPDA | 13217.96 | 0.34778 | 13217.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13217.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13217.96
[5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
9 | ENTRADA DE ENERGIA | 7497.53 | 0.19727 | 7497.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7497.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7497.53
[5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 170083.35 | 4.4751 | 170083.35 | 0 | 8504.1675 | 8504.1675 | 8504.1675 | 8504.1675 | 8504.1675 | 8504.1675 | 8504.1675 | 8504.1675 | 8504.1675 | 8504.1675 | 8504.1675 | 8504.1675 | 8504.1675 | 8504.1675 | 8504.1675 | 8504.1675 | 8504.1675 | 8504.1675 | 8504.1675 | 8504.1675 | 0 | 0 | 0 | 170083.35
[5 empty] | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 100%
11 | TELECOMUNICAÇÕES | 53657.58 | 1.4118 | 53657.58 | 0 | 2682.879 | 2682.879 | 2682.879 | 2682.879 | 2682.879 | 2682.879 | 2682.879 | 2682.879 | 2682.879 | 2682.879 | 2682.879 | 2682.879 | 2682.879 | 2682.879 | 2682.879 | 2682.879 | 2682.879 | 2682.879 | 2682.879 | 2682.879 | 0 | 0 | 0 | 53657.58
[5 empty] | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 100%
12 | PISO | 297282.37 | 7.8219 | 297282.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37160.2962 | 37160.2962 | 37160.2962 | 37160.2962 | 37160.2962 | 37160.2962 | 37160.2962 | 37160.2962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297282.37
[5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
13 | REVESTIMENTOS | 208454.13 | 5.4847 | 208454.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20845.413 | 20845.413 | 20845.413 | 20845.413 | 20845.413 | 20845.413 | 20845.413 | 20845.413 | 20845.413 | 20845.413 | 0 | 0 | 0 | 208454.13
[5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 100%
14 | PINTURA | 107708.1904 | 2.834 | 107708.1904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21541.6381 | 21541.6381 | 21541.6381 | 21541.6381 | 21541.6381 | 0 | 0 | 107708.1904
[5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 100%
15 | ESQUADRIAS | 254092.87 | 6.6855 | 254092.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31761.6087 | 31761.6087 | 31761.6087 | 31761.6087 | 31761.6087 | 31761.6087 | 31761.6087 | 31761.6087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254092.87
[5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
16 | SOLEIRAS E PEITORIS | 45230.007 | 1.1901 | 45230.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5653.7509 | 5653.7509 | 5653.7509 | 5653.7509 | 5653.7509 | 5653.7509 | 5653.7509 | 5653.7509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45230.007
[5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
17 | VIDROS E ESPELHOS | 21408.512 | 0.56329 | 21408.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10704.256 | 10704.256 | 0 | 21408.512
[5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 100%
18 | GRADES, PORTÕES, MUROS DE DIVISA, CORRIMÃOS, GUARDA-CORPOS E ÁREA EXTERNA | 113068.16 | 2.975 | 113068.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56534.08 | 56534.08 | 113068.16
[5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100%
19 | EQUIPAMENTOS | 20011.02 | 0.52652 | 20011.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20011.02 | 20011.02
[5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
20 | PAISAGISMO | 8837.17 | 0.23252 | 8837.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8837.17 | 8837.17
[5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
21 | ACESSIBILIDADE | 4220.75 | 0.11105 | 4220.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4220.75 | 4220.75
[5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
22 | TERRAPLENAGEM | 23217.99 | 0.6109 | 23217.99 | 11608.995 | 11608.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23217.99
[5 empty] | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
23 | CONTENÇÕES/MURO DE ARRIMO | 286925.028 | 7.5494 | 286925.028 | 57385.0056 | 57385.0056 | 57385.0056 | 57385.0056 | 57385.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286925.028
[5 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
24 | LIMPEZA | 17328 | 0.45592 | 17328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17328 | 17328
[5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
25 | TOTAL | 3800637.6184 | 100 | 3800637.6184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800637.6184
[5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Note on A8: Etapas em ordem de execução. Assim a "Etapa 1" é a primeira a ser executada.
Note on B8: Colocar um nome que identifica a etapa, colocando-as em ordem de execução. Quanto mais linhas, maior o detalhamento do cronograma.
Note on E8: Nesta coluna é mostrado o custo total para executar a etapa da obra. Calculado automaticamente, com a soma dos gastos em cada mês daquela etapa.

## CRONOGRAMA-COM BDI
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  |  | INÍCIO
FIM PREVISTO
[5 empty] | VALOR TOTAL PREVISTO | 4907383.2929
OBRA: ESCOLA SANTA ROSA |  |  |  |  | Total do mês | 275397.9526 | 213166.9275 | 323302.2047 | 323302.2047 | 323302.2047 | 163975.7973 | 163975.7973 | 163975.7973 | 163975.7973 | 163975.7973 | 223189.0737 | 356077.5685 | 221271.9462 | 221271.9462 | 221271.9462 | 221271.9462 | 221271.9462 | 249086.5093 | 206940.2629 | 93581.1461 | 93581.1461 | 52867.233 | 98049.474 | 149300.6676
[5 empty] | Total acumulado | 275397.9526 | 488564.8801 | 811867.0848 | 1135169.2895 | 1458471.4943 | 1622447.2915 | 1786423.0888 | 1950398.8861 | 2114374.6834 | 2278350.4807 | 2501539.5544 | 2857617.1229 | 3078889.0691 | 3300161.0153 | 3521432.9616 | 3742704.9078 | 3963976.854 | 4213063.3633 | 4420003.6262 | 4513584.7723 | 4607165.9184 | 4660033.1513 | 4758082.6253 | 4907383.2929
Etapa | Descrição da Etapa | Total Previsto (R$) | Total Previsto Com BDI (R$) | % DA OBRA | Total Parcial (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15 | MÊS 16 | MÊS 17 | MÊS 18 | MÊS 19 | MÊS 20 | MÊS 21 | MÊS 22 | MÊS 23 | MÊS 24 | TOTAIS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS | 278347.82 | 359402.7052 | 7.3237 | 359402.7052 | 101082.0108 | 11231.3345 | 11231.3345 | 11231.3345 | 11231.3345 | 11231.3345 | 11231.3345 | 11231.3345 | 11231.3345 | 11231.3345 | 11231.3345 | 11231.3345 | 11231.3345 | 11231.3345 | 11231.3345 | 11231.3345 | 11231.3345 | 11231.3345 | 11231.3345 | 11231.3345 | 11231.3345 | 11231.3345 | 11231.3345 | 11231.3345 | 359402.7052
[6 empty] | 28.13% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 100%
2 | FUNDAÇÕES | 330045.261 | 426154.441 | 8.6839 | 426154.441 | 85230.8882 | 85230.8882 | 85230.8882 | 85230.8882 | 85230.8882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426154.441
[6 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
3 | ESTRUTURA | 722782.79 | 933257.1384 | 19.0174 | 933257.1384 | 0 | 0 | 93325.7138 | 93325.7138 | 93325.7138 | 93325.7138 | 93325.7138 | 93325.7138 | 93325.7138 | 93325.7138 | 93325.7138 | 93325.7138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933257.1384
[6 empty] | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
4 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | 246275.54 | 317990.9772 | 6.4798 | 317990.9772 | 0 | 0 | 31799.0977 | 31799.0977 | 31799.0977 | 31799.0977 | 31799.0977 | 31799.0977 | 31799.0977 | 31799.0977 | 31799.0977 | 31799.0977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317990.9772
[6 empty] | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
5 | COBERTURAS | 366872.84 | 473706.211 | 9.6529 | 473706.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59213.2764 | 59213.2764 | 59213.2764 | 59213.2764 | 59213.2764 | 59213.2764 | 59213.2764 | 59213.2764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473706.211
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
6 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 165600.7 | 213823.6238 | 4.3572 | 213823.6238 | 0 | 10691.1812 | 10691.1812 | 10691.1812 | 10691.1812 | 10691.1812 | 10691.1812 | 10691.1812 | 10691.1812 | 10691.1812 | 10691.1812 | 10691.1812 | 10691.1812 | 10691.1812 | 10691.1812 | 10691.1812 | 10691.1812 | 10691.1812 | 10691.1812 | 10691.1812 | 10691.1812 | 0 | 0 | 0 | 213823.6238
[6 empty] | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 100%
7 | INSTALAÇÕES DE COMBATE AO INCÊNDIO | 38472.05 | 49675.111 | 1.0123 | 49675.111 | 0 | 2483.7555 | 2483.7555 | 2483.7555 | 2483.7555 | 2483.7555 | 2483.7555 | 2483.7555 | 2483.7555 | 2483.7555 | 2483.7555 | 2483.7555 | 2483.7555 | 2483.7555 | 2483.7555 | 2483.7555 | 2483.7555 | 2483.7555 | 2483.7555 | 2483.7555 | 2483.7555 | 0 | 0 | 0 | 49675.111
[6 empty] | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 100%
8 | SPDA | 13217.96 | 17067.03 | 0.34778 | 17067.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17067.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17067.03
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
9 | ENTRADA DE ENERGIA | 7497.53 | 9680.8107 | 0.19727 | 9680.8107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9680.8107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9680.8107
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 170083.35 | 219611.6215 | 4.4751 | 219611.6215 | 0 | 10980.5811 | 10980.5811 | 10980.5811 | 10980.5811 | 10980.5811 | 10980.5811 | 10980.5811 | 10980.5811 | 10980.5811 | 10980.5811 | 10980.5811 | 10980.5811 | 10980.5811 | 10980.5811 | 10980.5811 | 10980.5811 | 10980.5811 | 10980.5811 | 10980.5811 | 10980.5811 | 0 | 0 | 0 | 219611.6215
[6 empty] | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 100%
11 | TELECOMUNICAÇÕES | 53657.58 | 69282.6673 | 1.4118 | 69282.6673 | 0 | 3464.1334 | 3464.1334 | 3464.1334 | 3464.1334 | 3464.1334 | 3464.1334 | 3464.1334 | 3464.1334 | 3464.1334 | 3464.1334 | 3464.1334 | 3464.1334 | 3464.1334 | 3464.1334 | 3464.1334 | 3464.1334 | 3464.1334 | 3464.1334 | 3464.1334 | 3464.1334 | 0 | 0 | 0 | 69282.6673
[6 empty] | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 100%
12 | PISO | 297282.37 | 383850.9961 | 7.8219 | 383850.9961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47981.3745 | 47981.3745 | 47981.3745 | 47981.3745 | 47981.3745 | 47981.3745 | 47981.3745 | 47981.3745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383850.9961
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
13 | REVESTIMENTOS | 208454.13 | 269155.9727 | 5.4847 | 269155.9727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26915.5973 | 26915.5973 | 26915.5973 | 26915.5973 | 26915.5973 | 26915.5973 | 26915.5973 | 26915.5973 | 26915.5973 | 26915.5973 | 0 | 0 | 0 | 269155.9727
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 100%
14 | PINTURA | 107708.1904 | 139072.8154 | 2.834 | 139072.8154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27814.5631 | 27814.5631 | 27814.5631 | 27814.5631 | 27814.5631 | 0 | 0 | 139072.8154
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 100%
15 | ESQUADRIAS | 254092.87 | 328084.7137 | 6.6855 | 328084.7137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41010.5892 | 41010.5892 | 41010.5892 | 41010.5892 | 41010.5892 | 41010.5892 | 41010.5892 | 41010.5892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328084.7137
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
16 | SOLEIRAS E PEITORIS | 45230.007 | 58400.985 | 1.1901 | 58400.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7300.1231 | 7300.1231 | 7300.1231 | 7300.1231 | 7300.1231 | 7300.1231 | 7300.1231 | 7300.1231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58400.985
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
17 | VIDROS E ESPELHOS | 21408.512 | 27642.6707 | 0.56329 | 27642.6707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13821.3353 | 13821.3353 | 0 | 27642.6707
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 100%
18 | GRADES, PORTÕES, MUROS DE DIVISA, CORRIMÃOS, GUARDA-CORPOS E ÁREA EXTERNA | 113068.16 | 145993.6082 | 2.975 | 145993.6082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72996.8041 | 72996.8041 | 145993.6082
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100%
19 | EQUIPAMENTOS | 20011.02 | 25838.229 | 0.52652 | 25838.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25838.229 | 25838.229
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
20 | PAISAGISMO | 8837.17 | 11410.5539 | 0.23252 | 11410.5539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11410.5539 | 11410.5539
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
21 | ACESSIBILIDADE | 4220.75 | 5449.8324 | 0.11105 | 5449.8324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5449.8324 | 5449.8324
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
22 | TERRAPLENAGEM | 23217.99 | 29979.0687 | 0.6109 | 29979.0687 | 14989.5343 | 14989.5343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29979.0687
[6 empty] | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
23 | CONTENÇÕES/MURO DE ARRIMO | 286925.028 | 370477.5962 | 7.5494 | 370477.5962 | 74095.5192 | 74095.5192 | 74095.5192 | 74095.5192 | 74095.5192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370477.5962
[6 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
24 | LIMPEZA | 17328 | 22373.9136 | 0.45592 | 22373.9136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22373.9136 | 22373.9136
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
25 | TOTAL | 3800637.6184 | 4907383.2929 | 100 | 4907383.2929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4907383.2929
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Note on A8: Etapas em ordem de execução. Assim a "Etapa 1" é a primeira a ser executada.
Note on B8: Colocar um nome que identifica a etapa, colocando-as em ordem de execução. Quanto mais linhas, maior o detalhamento do cronograma.
Note on F8: Nesta coluna é mostrado o custo total para executar a etapa da obra. Calculado automaticamente, com a soma dos gastos em cada mês daquela etapa.