## CRONOGRAMA-SEM BDI
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  | INÍCIO | XX/XX/XXXX
|  |  |  | FIM PREVISTO | XX/XX/XXXX
|  |  |  | VALOR TOTAL PREVISTO | 3363562.22
OBRA: ESCOLA SANTA ROSA |  |  |  | Total do mês | 69821.5825 | 31305.261 | 135996.399 | 135996.399 | 135996.399 | 135996.399 | 135996.399 | 135996.399 | 135996.399 | 135996.399 | 182163.7078 | 300857.788 | 186183.47 | 186183.47 | 186183.47 | 186183.47 | 186183.47 | 207709.292 | 177354.3033 | 70661.277 | 70661.277 | 39348.3195 | 76258.5025 | 118532.3675
|  |  |  | Total acumulado | 69821.5825 | 101126.8435 | 237123.2425 | 373119.6415 | 509116.0405 | 645112.4395 | 781108.8385 | 917105.2375 | 1053101.6365 | 1189098.0355 | 1371261.7433 | 1672119.5312 | 1858303.0012 | 2044486.4712 | 2230669.9413 | 2416853.4113 | 2603036.8813 | 2810746.1733 | 2988100.4765 | 3058761.7535 | 3129423.0305 | 3168771.35 | 3245029.8525 | 3363562.22
Etapa | Descrição da Etapa | Total Previsto (R$) | % DA OBRA | Total Parcial (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15 | MÊS 16 | MÊS 17 | MÊS 18 | MÊS 19 | MÊS 20 | MÊS 21 | MÊS 22 | MÊS 23 | MÊS 24 | TOTAIS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS | 241626.96 | 7.1837 | 241626.96 | 67957.5825 | 7550.8425 | 7550.8425 | 7550.8425 | 7550.8425 | 7550.8425 | 7550.8425 | 7550.8425 | 7550.8425 | 7550.8425 | 7550.8425 | 7550.8425 | 7550.8425 | 7550.8425 | 7550.8425 | 7550.8425 | 7550.8425 | 7550.8425 | 7550.8425 | 7550.8425 | 7550.8425 | 7550.8425 | 7550.8425 | 7550.8425 | 241626.96
[5 empty] | 28.12% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 100%
2 | FUNDAÇÕES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3 | ESTRUTURA | 786452.89 | 23.3815 | 786452.89 | 0 | 0 | 78645.289 | 78645.289 | 78645.289 | 78645.289 | 78645.289 | 78645.289 | 78645.289 | 78645.289 | 78645.289 | 78645.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786452.89
[5 empty] | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
4 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | 279098.49 | 8.2977 | 279098.49 | 0 | 0 | 27909.849 | 27909.849 | 27909.849 | 27909.849 | 27909.849 | 27909.849 | 27909.849 | 27909.849 | 27909.849 | 27909.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279098.49
[5 empty] | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
5 | COBERTURAS | 369338.47 | 10.9806 | 369338.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46167.3087 | 46167.3087 | 46167.3087 | 46167.3087 | 46167.3087 | 46167.3087 | 46167.3087 | 46167.3087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369338.47
[5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
6 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 160647.89 | 4.7761 | 160647.89 | 0 | 8032.3945 | 8032.3945 | 8032.3945 | 8032.3945 | 8032.3945 | 8032.3945 | 8032.3945 | 8032.3945 | 8032.3945 | 8032.3945 | 8032.3945 | 8032.3945 | 8032.3945 | 8032.3945 | 8032.3945 | 8032.3945 | 8032.3945 | 8032.3945 | 8032.3945 | 8032.3945 | 0 | 0 | 0 | 160647.89
[5 empty] | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 100%
7 | INSTALAÇÕES DE COMBATE AO INCÊNDIO | 38095.19 | 1.1326 | 38095.19 | 0 | 1904.7595 | 1904.7595 | 1904.7595 | 1904.7595 | 1904.7595 | 1904.7595 | 1904.7595 | 1904.7595 | 1904.7595 | 1904.7595 | 1904.7595 | 1904.7595 | 1904.7595 | 1904.7595 | 1904.7595 | 1904.7595 | 1904.7595 | 1904.7595 | 1904.7595 | 1904.7595 | 0 | 0 | 0 | 38095.19
[5 empty] | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 100%
8 | SPDA | 15812.32 | 0.47011 | 15812.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15812.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15812.32
[5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
9 | ENTRADA DE ENERGIA | 8119.18 | 0.24139 | 8119.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8119.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8119.18
[5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 186207.14 | 5.536 | 186207.14 | 0 | 9310.357 | 9310.357 | 9310.357 | 9310.357 | 9310.357 | 9310.357 | 9310.357 | 9310.357 | 9310.357 | 9310.357 | 9310.357 | 9310.357 | 9310.357 | 9310.357 | 9310.357 | 9310.357 | 9310.357 | 9310.357 | 9310.357 | 9310.357 | 0 | 0 | 0 | 186207.14
[5 empty] | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 100%
11 | TELECOMUNICAÇÕES | 52858.15 | 1.5715 | 52858.15 | 0 | 2642.9075 | 2642.9075 | 2642.9075 | 2642.9075 | 2642.9075 | 2642.9075 | 2642.9075 | 2642.9075 | 2642.9075 | 2642.9075 | 2642.9075 | 2642.9075 | 2642.9075 | 2642.9075 | 2642.9075 | 2642.9075 | 2642.9075 | 2642.9075 | 2642.9075 | 2642.9075 | 0 | 0 | 0 | 52858.15
[5 empty] | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 100%
12 | PISO | 427170.55 | 12.6999 | 427170.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53396.3187 | 53396.3187 | 53396.3187 | 53396.3187 | 53396.3187 | 53396.3187 | 53396.3187 | 53396.3187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427170.55
[5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
13 | REVESTIMENTOS | 196941.94 | 5.8552 | 196941.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19694.194 | 19694.194 | 19694.194 | 19694.194 | 19694.194 | 19694.194 | 19694.194 | 19694.194 | 19694.194 | 19694.194 | 0 | 0 | 0 | 196941.94
[5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 100%
14 | PINTURA | 107629.11 | 3.1999 | 107629.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21525.822 | 21525.822 | 21525.822 | 21525.822 | 21525.822 | 0 | 0 | 107629.11
[5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 100%
15 | ESQUADRIAS | 254554.34 | 7.568 | 254554.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31819.2925 | 31819.2925 | 31819.2925 | 31819.2925 | 31819.2925 | 31819.2925 | 31819.2925 | 31819.2925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254554.34
[5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
16 | SOLEIRAS E PEITORIS | 45320.76 | 1.3474 | 45320.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5665.095 | 5665.095 | 5665.095 | 5665.095 | 5665.095 | 5665.095 | 5665.095 | 5665.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45320.76
[5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
17 | VIDROS E ESPELHOS | 20543.31 | 0.61076 | 20543.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10271.655 | 10271.655 | 0 | 20543.31
[5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 100%
18 | GRADES, PORTÕES, MUROS DE DIVISA, CORRIMÃOS, GUARDA-CORPOS E ÁREA EXTERNA | 116872.01 | 3.4746 | 116872.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58436.005 | 58436.005 | 116872.01
[5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100%
19 | EQUIPAMENTOS | 22514 | 0.66935 | 22514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22514 | 22514
[5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
20 | PAISAGISMO | 8834.27 | 0.26265 | 8834.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8834.27 | 8834.27
[5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
21 | ACESSIBILIDADE | 3907.25 | 0.11616 | 3907.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3907.25 | 3907.25
[5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
22 | TERRAPLENAGEM | 3728 | 0.11083 | 3728 | 1864 | 1864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3728
[5 empty] | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
23 | CONTENÇÕES/MURO DE ARRIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
24 | LIMPEZA | 17290 | 0.51404 | 17290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17290 | 17290
[5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
25 | TOTAL | 3363562.22 | 100 | 3363562.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3363562.22
[5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Note on A8: Etapas em ordem de execução. Assim a "Etapa 1" é a primeira a ser executada.
Note on B8: Colocar um nome que identifica a etapa, colocando-as em ordem de execução. Quanto mais linhas, maior o detalhamento do cronograma.
Note on E8: Nesta coluna é mostrado o custo total para executar a etapa da obra. Calculado automaticamente, com a soma dos gastos em cada mês daquela etapa.

## CRONOGRAMA-COM BDI
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  |  | INÍCIO | 2021-03-01
[5 empty] | FIM PREVISTO | 2023-03-01
[5 empty] | VALOR TOTAL PREVISTO | 4362592.4567
OBRA: ESCOLA SANTA ROSA |  |  |  |  | Total do mês | 90153.6273 | 40421.353 | 177010.0786 | 177010.0786 | 177010.0786 | 177010.0786 | 177010.0786 | 177010.0786 | 177010.0786 | 177010.0786 | 236621.3077 | 389879.1041 | 240400.0965 | 240400.0965 | 240400.0965 | 240400.0965 | 240400.0965 | 268194.2378 | 228999.8764 | 91237.8409 | 91237.8409 | 50806.5501 | 98464.9784 | 158494.6289
[5 empty] | Total acumulado | 90153.6273 | 130574.9803 | 307585.0589 | 484595.1375 | 661605.2162 | 838615.2948 | 1015625.3734 | 1192635.452 | 1369645.5306 | 1546655.6092 | 1783276.9169 | 2173156.0209 | 2413556.1174 | 2653956.2139 | 2894356.3103 | 3134756.4068 | 3375156.5033 | 3643350.7411 | 3872350.6174 | 3963588.4583 | 4054826.2992 | 4105632.8493 | 4204097.8277 | 4362592.4567
Etapa | Descrição da Etapa | Total Previsto (R$) | Total Previsto Com BDI (R$) | % DA OBRA | Total Parcial (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15 | MÊS 16 | MÊS 17 | MÊS 18 | MÊS 19 | MÊS 20 | MÊS 21 | MÊS 22 | MÊS 23 | MÊS 24 | TOTAIS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS | 241626.96 | 311988.7308 | 7.1515 | 311988.7308 | 87746.8305 | 9749.6478 | 9749.6478 | 9749.6478 | 9749.6478 | 9749.6478 | 9749.6478 | 9749.6478 | 9749.6478 | 9749.6478 | 9749.6478 | 9749.6478 | 9749.6478 | 9749.6478 | 9749.6478 | 9749.6478 | 9749.6478 | 9749.6478 | 9749.6478 | 9749.6478 | 9749.6478 | 9749.6478 | 9749.6478 | 9749.6478 | 311988.7308
[6 empty] | 28.12% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 100%
2 | FUNDAÇÕES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3 | ESTRUTURA | 797384.8 | 1029583.2538 | 23.6003 | 1029583.2538 | 0 | 0 | 102958.3254 | 102958.3254 | 102958.3254 | 102958.3254 | 102958.3254 | 102958.3254 | 102958.3254 | 102958.3254 | 102958.3254 | 102958.3254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029583.2538
[6 empty] | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
4 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | 279098.49 | 360371.9703 | 8.2605 | 360371.9703 | 0 | 0 | 36037.197 | 36037.197 | 36037.197 | 36037.197 | 36037.197 | 36037.197 | 36037.197 | 36037.197 | 36037.197 | 36037.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360371.9703
[6 empty] | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
5 | COBERTURAS | 369338.47 | 476889.8325 | 10.9313 | 476889.8325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59611.2291 | 59611.2291 | 59611.2291 | 59611.2291 | 59611.2291 | 59611.2291 | 59611.2291 | 59611.2291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476889.8325
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
6 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 160647.89 | 207428.5556 | 4.7547 | 207428.5556 | 0 | 10371.4278 | 10371.4278 | 10371.4278 | 10371.4278 | 10371.4278 | 10371.4278 | 10371.4278 | 10371.4278 | 10371.4278 | 10371.4278 | 10371.4278 | 10371.4278 | 10371.4278 | 10371.4278 | 10371.4278 | 10371.4278 | 10371.4278 | 10371.4278 | 10371.4278 | 10371.4278 | 0 | 0 | 0 | 207428.5556
[6 empty] | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 100%
7 | INSTALAÇÕES DE COMBATE AO INCÊNDIO | 38095.19 | 49188.5093 | 1.1275 | 49188.5093 | 0 | 2459.4255 | 2459.4255 | 2459.4255 | 2459.4255 | 2459.4255 | 2459.4255 | 2459.4255 | 2459.4255 | 2459.4255 | 2459.4255 | 2459.4255 | 2459.4255 | 2459.4255 | 2459.4255 | 2459.4255 | 2459.4255 | 2459.4255 | 2459.4255 | 2459.4255 | 2459.4255 | 0 | 0 | 0 | 49188.5093
[6 empty] | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 100%
8 | SPDA | 15812.32 | 20416.8676 | 0.468 | 20416.8676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20416.8676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20416.8676
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
9 | ENTRADA DE ENERGIA | 8119.18 | 10483.4852 | 0.2403 | 10483.4852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10483.4852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10483.4852
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 186207.14 | 240430.6592 | 5.5112 | 240430.6592 | 0 | 12021.533 | 12021.533 | 12021.533 | 12021.533 | 12021.533 | 12021.533 | 12021.533 | 12021.533 | 12021.533 | 12021.533 | 12021.533 | 12021.533 | 12021.533 | 12021.533 | 12021.533 | 12021.533 | 12021.533 | 12021.533 | 12021.533 | 12021.533 | 0 | 0 | 0 | 240430.6592
[6 empty] | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 100%
11 | TELECOMUNICAÇÕES | 52858.15 | 68250.4433 | 1.5644 | 68250.4433 | 0 | 3412.5222 | 3412.5222 | 3412.5222 | 3412.5222 | 3412.5222 | 3412.5222 | 3412.5222 | 3412.5222 | 3412.5222 | 3412.5222 | 3412.5222 | 3412.5222 | 3412.5222 | 3412.5222 | 3412.5222 | 3412.5222 | 3412.5222 | 3412.5222 | 3412.5222 | 3412.5222 | 0 | 0 | 0 | 68250.4433
[6 empty] | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 100%
12 | PISO | 427170.55 | 551562.6142 | 12.643 | 551562.6142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68945.3268 | 68945.3268 | 68945.3268 | 68945.3268 | 68945.3268 | 68945.3268 | 68945.3268 | 68945.3268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551562.6142
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
13 | REVESTIMENTOS | 196941.94 | 254291.4329 | 5.8289 | 254291.4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25429.1433 | 25429.1433 | 25429.1433 | 25429.1433 | 25429.1433 | 25429.1433 | 25429.1433 | 25429.1433 | 25429.1433 | 25429.1433 | 0 | 0 | 0 | 254291.4329
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 100%
14 | PINTURA | 107629.11 | 138970.7068 | 3.1855 | 138970.7068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27794.1414 | 27794.1414 | 27794.1414 | 27794.1414 | 27794.1414 | 0 | 0 | 138970.7068
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 100%
15 | ESQUADRIAS | 254554.34 | 328680.5638 | 7.5341 | 328680.5638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41085.0705 | 41085.0705 | 41085.0705 | 41085.0705 | 41085.0705 | 41085.0705 | 41085.0705 | 41085.0705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328680.5638
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
16 | SOLEIRAS E PEITORIS | 45320.76 | 58518.1653 | 1.3414 | 58518.1653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7314.7707 | 7314.7707 | 7314.7707 | 7314.7707 | 7314.7707 | 7314.7707 | 7314.7707 | 7314.7707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58518.1653
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
17 | VIDROS E ESPELHOS | 20543.31 | 26525.5219 | 0.60802 | 26525.5219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13262.7609 | 13262.7609 | 0 | 26525.5219
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 100%
18 | GRADES, PORTÕES, MUROS DE DIVISA, CORRIMÃOS, GUARDA-CORPOS E ÁREA EXTERNA | 116872.01 | 150905.1393 | 3.4591 | 150905.1393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75452.5697 | 75452.5697 | 150905.1393
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100%
19 | EQUIPAMENTOS | 22514 | 29070.0768 | 0.66635 | 29070.0768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29070.0768 | 29070.0768
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
20 | PAISAGISMO | 13051.77 | 16852.4454 | 0.38629 | 16852.4454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16852.4454 | 16852.4454
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
21 | ACESSIBILIDADE | 3907.25 | 5045.0412 | 0.11564 | 5045.0412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5045.0412 | 5045.0412
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
22 | TERRAPLENAGEM | 3728 | 4813.5936 | 0.11034 | 4813.5936 | 2406.7968 | 2406.7968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4813.5936
[6 empty] | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
23 | CONTENÇÕES/MURO DE ARRIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
24 | LIMPEZA | 17290 | 22324.848 | 0.51173 | 22324.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22324.848 | 22324.848
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
25 | TOTAL | 3378711.63 | 4362592.4567 | 100 | 4362592.4567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4362592.4567
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Note on A8: Etapas em ordem de execução. Assim a "Etapa 1" é a primeira a ser executada.
Note on B8: Colocar um nome que identifica a etapa, colocando-as em ordem de execução. Quanto mais linhas, maior o detalhamento do cronograma.
Note on F8: Nesta coluna é mostrado o custo total para executar a etapa da obra. Calculado automaticamente, com a soma dos gastos em cada mês daquela etapa.