## Plan1
CNPJ: 01.612.509/0001-58 |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO | [11 empty] | RUA ELOY CÂNDIDO DE MELO, Nº 477 - CENTRO CEP. 32.450-000 / SARZEDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO | [13 empty] | DATA: 22/04/2020
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL, COMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES EXISTENTES, BEM COMO RECOMPOSIÇÃO EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO DE SARZEDO/MG
LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO DE SARZEDO |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO SEM DESONERAÇÃO |  | ( ) DIRETA | (X) INDIRETA | REFERÊNCIA: CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS - AGOSTO DE 2019 - BDI = 24,45%
PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES |  |  |  | ETAPAS
ITEM | DESCRIÇÃO |  | FÍSICO FINANCEIRO | TOTAL DAS ETAPAS | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS | 11º MÊS | 12º MÊS
1.0 | PRELIMINARES |  | FÍSICO | 2.063% | 0.1719% | 0.1719% | 0.1719% | 0.1719% | 0.1719% | 0.1719% | 0.1719% | 0.1719% | 0.1719% | 0.1719% | 0.1719% | 0.1719%
|  |  | FINANCEIRO | 74398.28 | 6199.8567 | 6199.8567 | 6199.8567 | 6199.8567 | 6199.8567 | 6199.8567 | 6199.8567 | 6199.8567 | 6199.8567 | 6199.8567 | 6199.8567 | 6199.8567
2.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | FÍSICO | 1.417% | 0.1181% | 0.1181% | 0.1181% | 0.1181% | 0.1181% | 0.1181% | 0.1181% | 0.1181% | 0.1181% | 0.1181% | 0.1181% | 0.1181%
|  |  | FINANCEIRO | 51081.9 | 4256.825 | 4256.825 | 4256.825 | 4256.825 | 4256.825 | 4256.825 | 4256.825 | 4256.825 | 4256.825 | 4256.825 | 4256.825 | 4256.825
3.0 | CORTE, REMOÇÃO, ESCAVAÇÃO E REATERRO |  | FÍSICO | 11.4% | 0.95% | 0.95% | 0.95% | 0.95% | 0.95% | 0.95% | 0.95% | 0.95% | 0.95% | 0.95% | 0.95% | 0.95%
|  |  | FINANCEIRO | 411045.91 | 34253.8258 | 34253.8258 | 34253.8258 | 34253.8258 | 34253.8258 | 34253.8258 | 34253.8258 | 34253.8258 | 34253.8258 | 34253.8258 | 34253.8258 | 34253.8258
4.0 | ESCORAMENTO |  | FÍSICO | 3.683% | 0.3069% | 0.3069% | 0.3069% | 0.3069% | 0.3069% | 0.3069% | 0.3069% | 0.3069% | 0.3069% | 0.3069% | 0.3069% | 0.3069%
|  |  | FINANCEIRO | 132793.13 | 11066.0942 | 11066.0942 | 11066.0942 | 11066.0942 | 11066.0942 | 11066.0942 | 11066.0942 | 11066.0942 | 11066.0942 | 11066.0942 | 11066.0942 | 11066.0942 | 11066.0942
5.0 | BERÇO, TUBO DE CONCRETO, CAIXA E CANALETA |  | FÍSICO | 47.06% | 3.921% | 3.921% | 3.921% | 3.921% | 3.921% | 3.921% | 3.921% | 3.921% | 3.921% | 3.921% | 3.921% | 3.921% | 0.039215
|  |  | FINANCEIRO | 1696792.38 | 141399.365 | 141399.365 | 141399.365 | 141399.365 | 141399.365 | 141399.365 | 141399.365 | 141399.365 | 141399.365 | 141399.365 | 141399.365 | 141399.365
6.0 | BOCA DE LOBO E RECOMPOSIÇÃO |  | FÍSICO | 29.47% | 2.456% | 2.456% | 2.456% | 2.456% | 2.456% | 2.456% | 2.456% | 2.456% | 2.456% | 2.456% | 2.456% | 2.456%
|  |  | FINANCEIRO | 1062658.33 | 88554.8608 | 88554.8608 | 88554.8608 | 88554.8608 | 88554.8608 | 88554.8608 | 88554.8608 | 88554.8608 | 88554.8608 | 88554.8608 | 88554.8608 | 88554.8608
7.0 | PASSEIO |  | FÍSICO | 2.024% | 0.1687% | 0.1687% | 0.1687% | 0.1687% | 0.1687% | 0.1687% | 0.1687% | 0.1687% | 0.1687% | 0.1687% | 0.1687% | 0.1687%
|  |  | FINANCEIRO | 72976.24 | 6081.3533 | 6081.3533 | 6081.3533 | 6081.3533 | 6081.3533 | 6081.3533 | 6081.3533 | 6081.3533 | 6081.3533 | 6081.3533 | 6081.3533 | 6081.3533
8.0 | LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM |  | FÍSICO | 2.589% | 0.2157% | 0.2157% | 0.2157% | 0.2157% | 0.2157% | 0.2157% | 0.2157% | 0.2157% | 0.2157% | 0.2157% | 0.2157% | 0.2157%
|  |  | FINANCEIRO | 93337.5 | 7778.125 | 7778.125 | 7778.125 | 7778.125 | 7778.125 | 7778.125 | 7778.125 | 7778.125 | 7778.125 | 7778.125 | 7778.125 | 7778.125
9.0 | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  | FÍSICO | 0.2959% | 0.02466% | 0.02466% | 0.02466% | 0.02466% | 0.02466% | 0.02466% | 0.02466% | 0.02466% | 0.02466% | 0.02466% | 0.02466% | 0.02466%
|  |  | FINANCEIRO | 10670.97 | 889.2475 | 889.2475 | 889.2475 | 889.2475 | 889.2475 | 889.2475 | 889.2475 | 889.2475 | 889.2475 | 889.2475 | 889.2475 | 889.2475
TOTAL |  |  | FÍSICO | 100% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
|  |  | FINANCEIRO | 3605754.61 | 300479.5533 | 300479.5533 | 300479.5533 | 300479.5533 | 300479.5533 | 300479.5533 | 300479.5533 | 300479.5533 | 300479.5533 | 300479.5533 | 300479.5533 | 300479.5533
ELABORADO POR:
STEFANE A. BATISTA MOREIRA
ENGENHEIRA CIVIL - CREA: 221.259/D
DATA: 22 DE ABRIL DE 2020