## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO |  | DATA: 11/09/2024 PRAZO DA OBRA: 2 MESES
SERVIÇO: ADEQUAÇÃO DA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NA ESCOLA BAIRRO SANTA RITA |  | LOCAL: RUA. SANTA EFEGÊNIA, 321 - SANTA RITA - SARZEDO - MG
ITEM | ETAPAS / DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2
SERVIÇO: ÁREA EXTERNA E INTERNA ESCOLA PROFESSORA HELENA EUSTÁQUIA DE SOUZA
1 | GERAL | Físico % | 16.13% | 16.13%
|  | Financeiro | 19107.78 | 19107.78
2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO | Físico % | 3.114% | 3.114%
|  | Financeiro | 3689.01 | 3689.01
3 | DUTOS E ELETRODUTOS | Físico % | 16.45% | 16.45%
|  | Financeiro | 19480.22 | 19480.22
4 | SALA DE INFORMÁTICA I | Físico % | 7.639% | 7.639%
|  | Financeiro | 9048.61 | 9048.61
5 | SALA DE INFORMATICA II | Físico % | 7.117% | 7.117%
|  | Financeiro | 8430.81 | 8430.81
6 | SALA DE COSTURA | Físico % | 11.77% |  | 11.77%
|  | Financeiro | 13939.7 |  | 13939.7
7 | SALA CABELEREIRO | Físico % | 10.54% |  | 10.54%
|  | Financeiro | 12484.7 |  | 12484.7
8 | CONFEITARIA | Físico % | 22.49% |  | 22.49%
|  | Financeiro | 26645.46 |  | 26645.46
9 | ESTÉTICA | Físico % | 4.752% |  | 4.752%
|  | Financeiro | 5629.07 |  | 5629.07
TOTAL |  | Físico % | 100% | 50.45% | 49.55%
|  | Financeiro | 118455.36 | 59756.43 | 58698.93
JOYCE SUELEN SILVA DE SOUZA
ENG. ELETRICISTA CREA-MG 1.944.191/D