## CRONOGRAMA-COM BDI
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  |  | INÍCIO | 2021-06-01
[5 empty] | FIM PREVISTO | 2023-06-01
[5 empty] | VALOR TOTAL PREVISTO | 5041614.4247
OBRA: ESCOLA SANTA ROSA |  |  |  |  | Total do mês | 171315.3407 | 53372.7335 | 215210.9471 | 215210.9471 | 215210.9471 | 215210.9471 | 215210.9471 | 215210.9471 | 215210.9471 | 215210.9471 | 275613.9771 | 432518.1518 | 257388.6353 | 257388.6353 | 257388.6353 | 257388.6353 | 257388.6353 | 286412.4901 | 250435.9684 | 106003.0175 | 106003.0175 | 64728.5862 | 114215.3295 | 172365.0592
[5 empty] | Total acumulado | 171315.3407 | 224688.0742 | 439899.0212 | 655109.9683 | 870320.9154 | 1085531.8625 | 1300742.8096 | 1515953.7566 | 1731164.7037 | 1946375.6508 | 2221989.6279 | 2654507.7797 | 2911896.415 | 3169285.0504 | 3426673.6857 | 3684062.321 | 3941450.9563 | 4227863.4464 | 4478299.4148 | 4584302.4323 | 4690305.4498 | 4755034.036 | 4869249.3655 | 5041614.4247
Etapa | Descrição da Etapa | Total Previsto (R$) | Total Previsto Com BDI (R$) | % DA OBRA | Total Parcial (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15 | MÊS 16 | MÊS 17 | MÊS 18 | MÊS 19 | MÊS 20 | MÊS 21 | MÊS 22 | MÊS 23 | MÊS 24 | TOTAIS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS | 465092.15 | 600526.9841 | 11.9114 | 600526.9841 | 168898.2143 | 18766.4683 | 18766.4683 | 18766.4683 | 18766.4683 | 18766.4683 | 18766.4683 | 18766.4683 | 18766.4683 | 18766.4683 | 18766.4683 | 18766.4683 | 18766.4683 | 18766.4683 | 18766.4683 | 18766.4683 | 18766.4683 | 18766.4683 | 18766.4683 | 18766.4683 | 18766.4683 | 18766.4683 | 18766.4683 | 18766.4683 | 600526.9841
[6 empty] | 28.12% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 100%
2 | FUNDAÇÕES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3 | ESTRUTURA | 969085.4675 | 1251283.1556 | 24.8191 | 1251283.1556 | 0 | 0 | 125128.3156 | 125128.3156 | 125128.3156 | 125128.3156 | 125128.3156 | 125128.3156 | 125128.3156 | 125128.3156 | 125128.3156 | 125128.3156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1251283.1556
[6 empty] | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
4 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | 303028.38 | 391270.2443 | 7.7608 | 391270.2443 | 0 | 0 | 39127.0244 | 39127.0244 | 39127.0244 | 39127.0244 | 39127.0244 | 39127.0244 | 39127.0244 | 39127.0244 | 39127.0244 | 39127.0244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391270.2443
[6 empty] | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
5 | COBERTURAS | 374244.3 | 483224.2402 | 9.5847 | 483224.2402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60403.03 | 60403.03 | 60403.03 | 60403.03 | 60403.03 | 60403.03 | 60403.03 | 60403.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483224.2402
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
6 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 200916.6813 | 259423.6189 | 5.1456 | 259423.6189 | 0 | 12971.1809 | 12971.1809 | 12971.1809 | 12971.1809 | 12971.1809 | 12971.1809 | 12971.1809 | 12971.1809 | 12971.1809 | 12971.1809 | 12971.1809 | 12971.1809 | 12971.1809 | 12971.1809 | 12971.1809 | 12971.1809 | 12971.1809 | 12971.1809 | 12971.1809 | 12971.1809 | 0 | 0 | 0 | 259423.6189
[6 empty] | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 100%
7 | INSTALAÇÕES DE COMBATE AO INCÊNDIO | 39048.01 | 50418.7905 | 1.0001 | 50418.7905 | 0 | 2520.9395 | 2520.9395 | 2520.9395 | 2520.9395 | 2520.9395 | 2520.9395 | 2520.9395 | 2520.9395 | 2520.9395 | 2520.9395 | 2520.9395 | 2520.9395 | 2520.9395 | 2520.9395 | 2520.9395 | 2520.9395 | 2520.9395 | 2520.9395 | 2520.9395 | 2520.9395 | 0 | 0 | 0 | 50418.7905
[6 empty] | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 100%
8 | SPDA | 18917.68 | 24426.5084 | 0.4845 | 24426.5084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24426.5084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24426.5084
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
9 | ENTRADA DE ENERGIA | 8421.76 | 10874.1765 | 0.21569 | 10874.1765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10874.1765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10874.1765
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 204471.3296 | 264013.3808 | 5.2367 | 264013.3808 | 0 | 13200.669 | 13200.669 | 13200.669 | 13200.669 | 13200.669 | 13200.669 | 13200.669 | 13200.669 | 13200.669 | 13200.669 | 13200.669 | 13200.669 | 13200.669 | 13200.669 | 13200.669 | 13200.669 | 13200.669 | 13200.669 | 13200.669 | 13200.669 | 0 | 0 | 0 | 264013.3808
[6 empty] | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 100%
11 | TELECOMUNICAÇÕES | 54156.5881 | 69926.9866 | 1.387 | 69926.9866 | 0 | 3496.3493 | 3496.3493 | 3496.3493 | 3496.3493 | 3496.3493 | 3496.3493 | 3496.3493 | 3496.3493 | 3496.3493 | 3496.3493 | 3496.3493 | 3496.3493 | 3496.3493 | 3496.3493 | 3496.3493 | 3496.3493 | 3496.3493 | 3496.3493 | 3496.3493 | 3496.3493 | 0 | 0 | 0 | 69926.9866
[6 empty] | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 100%
12 | PISO | 436158.7776 | 563168.2136 | 11.1704 | 563168.2136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70396.0267 | 70396.0267 | 70396.0267 | 70396.0267 | 70396.0267 | 70396.0267 | 70396.0267 | 70396.0267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563168.2136
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
13 | REVESTIMENTOS | 201545.5056 | 260235.5568 | 5.1618 | 260235.5568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26023.5557 | 26023.5557 | 26023.5557 | 26023.5557 | 26023.5557 | 26023.5557 | 26023.5557 | 26023.5557 | 26023.5557 | 26023.5557 | 0 | 0 | 0 | 260235.5568
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 100%
14 | PINTURA | 112391.0112 | 145119.2737 | 2.8784 | 145119.2737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29023.8547 | 29023.8547 | 29023.8547 | 29023.8547 | 29023.8547 | 0 | 0 | 145119.2737
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 100%
15 | ESQUADRIAS | 261423.4601 | 337549.9717 | 6.6953 | 337549.9717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42193.7465 | 42193.7465 | 42193.7465 | 42193.7465 | 42193.7465 | 42193.7465 | 42193.7465 | 42193.7465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337549.9717
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
16 | SOLEIRAS E PEITORIS | 45952.1026 | 59333.3549 | 1.1769 | 59333.3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7416.6694 | 7416.6694 | 7416.6694 | 7416.6694 | 7416.6694 | 7416.6694 | 7416.6694 | 7416.6694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59333.3549
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
17 | VIDROS E ESPELHOS | 26236.4672 | 33876.5264 | 0.67194 | 33876.5264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16938.2632 | 16938.2632 | 0 | 33876.5264
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 100%
18 | GRADES, PORTÕES, MUROS DE DIVISA, CORRIMÃOS, GUARDA-CORPOS E ÁREA EXTERNA | 121608.733 | 157021.196 | 3.1145 | 157021.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78510.598 | 78510.598 | 157021.196
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100%
19 | EQUIPAMENTOS | 22632.48 | 29223.0582 | 0.57964 | 29223.0582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29223.0582 | 29223.0582
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
20 | PAISAGISMO | 13278.77 | 17145.5478 | 0.34008 | 17145.5478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17145.5478 | 17145.5478
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
21 | ACESSIBILIDADE | 3926.4 | 5069.7677 | 0.10056 | 5069.7677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5069.7677 | 5069.7677
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
22 | TERRAPLENAGEM | 3744 | 4834.2528 | 0.095887 | 4834.2528 | 2417.1264 | 2417.1264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4834.2528
[6 empty] | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
23 | CONTENÇÕES/MURO DE ARRIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
24 | LIMPEZA | 18316 | 23649.6192 | 0.46909 | 23649.6192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23649.6192 | 23649.6192
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
25 | TOTAL | 3904596.0538 | 5041614.4247 | 100 | 5041614.4247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5041614.4247
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Note on A8: Etapas em ordem de execução. Assim a "Etapa 1" é a primeira a ser executada.
Note on B8: Colocar um nome que identifica a etapa, colocando-as em ordem de execução. Quanto mais linhas, maior o detalhamento do cronograma.
Note on F8: Nesta coluna é mostrado o custo total para executar a etapa da obra. Calculado automaticamente, com a soma dos gastos em cada mês daquela etapa.