|  | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OBRA: | EM PROFESSORA HELENA EUSTÁQUIA DE SOUZA | DATA : | 19/02/2024 | BDI : | 25,00% |
|  |  |  | FONTE | VERSÃO | HORA | MES |
|  | DESCRIÇÃO: | PPCI - PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  |  |
|  |  |  | SINAPI | 2023/12 SEM DESONERAÇÃO | 108,90% | 67,79% |
|  |  |  | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO | 156,70% | 98,72% |
|  | LOCAL: | RUA SANTA EFIGÊNIA, 321 - SANTA ROSA - SARZEDO/MG |  |  |  |  |
|  |  |  | FDE | 2023/10 | 71,27% | - |
|  | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO - MG | CDHU | 192 SEM DESONERAÇÃO | 128,23% | - |
|  |  |  | PRÓPRIA | PROPRIA | 0,00% | 0,00% |

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | Total parcela |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3.217,50 | 50,00 % |  |  | 50,00 % | 100,00 % |
|  |  |  | 1.608,75 |  |  | 1.608,75 | 3.217,50 |
| 2 | SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 111.824,48 | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % | 100,00 % |
|  |  |  | 27.956,12 | 27.956,12 | 27.956,12 | 27.956,12 | 111.824,48 |
| 3 | ABRIGO GLP | 11.913,44 |  | 50,00 % | 50,00 % |  | 100,00 % |
|  |  |  |  | 5.956,72 | 5.956,72 |  | 11.913,44 |
| 4 | SERRALHERIA | 47.844,30 | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % | 100,00 % |
|  |  |  | 11.961,08 | 11.961,08 | 11.961,08 | 11.961,06 | 47.844,30 |
| 5 | SERVIÇOS FINAIS | 9.203,22 |  |  |  | 100,00 % | 100,00 % |
|  |  |  |  |  |  | 9.203,22 | 9.203,22 |
| 184.002,94 |  |  | 41.525,95 | 45.873,92 | 45.873,92 | 50.729,15 | 184.002,94 |
|  |  |  | 41.525,95 | 87.399,87 | 133.273,79 | 184.002,94 |  |

THYAGO RODRIGUES DIAS

Assinado de forma digital por THYAGO RODRIGUES DIAS DE MOURA:39953369810

DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial, ou=29796279000143, ou=Secretaria da

# DE MOURA:39953369810

Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(em branco), cn=THYAGO RODRIGUES DIAS DE MOURA:39953369810

Dados: 2025.02.07 09:13:24 -03'00'

Thyago Rodrigues Dias de Moura CREA: Nº 378437MG

Eng Civil e Segurança do Trabalho Extinflam Serviços Contra Incêndio Ltda.

CNPJ 31.855.913/0001-13