## Plan1
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO | RUA ELOY CÂNDIDO DE MELO, Nº 477 CENTRO - CEP: 32.450-000 - SARZEDO/MG
PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO DE PASSEIOS
LOCAL: RUAS DO BAIRRO RESIDENCIAL MASTERVILLE E BAIRRO IMACULADA CONCEIÇÃO | [5 empty] | BDI = | 21.56%
PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 DIAS |  |  |  | N. E ==> JUNHO 2022 |  |  | 1.2156
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | QUANTIDADE | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO - (R$) | PREÇO UNITÁRIO COM BDI - (R$) | PREÇO TOTAL COM BDI - (R$)
RUA-ALAMEDA DAS GAIVOTAS - BAIRRO RESIDENCIAL MASTERVILLE
1 |  | REGULARIZAÇÃO, COMPACTAÇÃO DE SOLO E PASSEIO DE CONCRETO |  |  |  |  | 10604.0192
1 | ED-51147 | LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO EM ÁREA DE PASSEIO EXCLUSIVE APILOAMENTO | 24 | M³ | 20.72 | 25.1872 | 604.4936
1.1 | ED-51123 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA | 120 | M² | 4.43 | 5.3851 | 646.213
1.2 | ED-51144 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 10 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA | 120 | M² | 64.12 | 77.9443 | 9353.3126
URBANIZAÇÃO
2 |  | MEIO-FIO |  |  |  |  | 7720.2756
2.1 | ED-51141 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA INLOCO, SEÇÃO 25X45CM, FORMA EM MADEIRA, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | 60 | M | 105.85 | 128.6713 | 7720.2756
3 |  | RIP- RAP |  |  |  |  | 18598.68
3.1 | RO-40233 | MURO DE ARRIMO EM RIP-RAP, COM ENCHIEMENTODE AREIA E CIMENTO. TRAÇO - 1:10 (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS), NAS DIMENSÕES: 60,00 X 1,00 x 1,00 M | 60 | M³ | 255 | 309.978 | 18598.68
|  |  | VALOR DOS SERVIÇOS |  |  |  | 36922.9748
RUA-SANTO ANDRÉ - BAIRRO IMACULADA CONCEIÇÃO
TERRAPLENAGEM / TRABALHOS EM TERRA
4 |  | REGULARIZAÇÃO, COMPACTAÇÃO DE SOLO E PASSEIO DE CONCRETO |  |  |  |  | 10604.0192
4.1 | ED-51147 | LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO EM ÁREA DE PASSEIO EXCLUSIVE APILOAMENTO | 24 | M³ | 20.72 | 25.1872 | 604.4936
4.2 | ED-51123 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA | 120 | M² | 4.43 | 5.3851 | 646.213
4.3 | ED-51144 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 10 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA | 120 | M² | 64.12 | 77.9443 | 9353.3126
|  | URBANIZAÇÃO |  |  |  | 0
5 |  | MEIO-FIO |  |  |  | 0 | 7543.7705
5.1 | ED-51142 | REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO COM REAPROVEITAMENTO | 60 | M | 35.09 | 42.6554 | 2559.3242
5.2 | ED-51140 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-03 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X18X45)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | 60 | M | 68.34 | 83.0741 | 4984.4462
|  |  | VALOR DOS SERVIÇOS |  |  |  | 18147.7896
RUA-ALAMEDA DAS AMENDOEIRAS - BAIRRO RESIDENCIAL MASTERVILLE
TERRAPLENAGEM / TRABALHOS EM TERRA
6 |  | REGULARIZAÇÃO, COMPACTAÇÃO DE SOLO E PASSEIO DE CONCRETO |  |  |  |  | 12688.53
6.1 | ED-51147 | LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO EM ÁREA DE PASSEIO EXCLUSIVE APILOAMENTO | 64 | M³ | 20.72 | 25.1872 | 1611.9828
6.2 | ED-51123 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA | 320 | M² | 4.43 | 5.3851 | 1723.2346
6.3 | ED-51144 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 10 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA | 120 | M² | 64.12 | 77.9443 | 9353.3126
URBANIZAÇÃO
7 |  | MEIO-FIO
7.1 | ED-51140 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-03 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X18X45)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | 80 | M | 68.34 | 83.0741 | 6645.9283
|  |  | VALOR DOS SERVIÇOS |  |  |  | 19334.4584
RUA-MANUEL PINHEIRO - BAIRRO IMACULADA CONCEIÇÃO
TERRAPLENAGEM / TRABALHOS EM TERRA
8 |  | REGULARIZAÇÃO, COMPACTAÇÃO DE SOLO E PASSEIO DE CONCRETO |  |  |  |  | 8265.691
8.1 | ED-51147 | LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO EM ÁREA DE PASSEIO EXCLUSIVE APILOAMENTO | 24 | M³ | 20.72 | 25.1872 | 604.4936
8.2 | ED-51123 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA | 120 | M² | 4.43 | 5.3851 | 646.213
8.3 | ED-51144 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 10 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA | 90 | M² | 64.12 | 77.9443 | 7014.9845
URBANIZAÇÃO
9 |  | MEIO-FIO |  |  |  |  | 4984.4462
9.1 | ED-51140 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-03 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X18X45)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | 60 | M | 68.34 | 83.0741 | 4984.4462
10 |  | SARJETA |  |  |  |  | 4921.7213
10.1 | RO-40650 | SARJETA DE CONCRETO EM CORTE TIPO DR.SCC-x/y. LARGURA = 60,00 CM TIPO 50/15 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | 80 | M | 50.61 | 61.5215 | 4921.7213
|  |  | VALOR DOS SERVIÇOS |  |  |  | 18171.8585
|  |  | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |  |  |  | 92577.0813
SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO VALTER EDIRALDO DE OLIVEIRA

## Plan2
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: REGULARIZAÇÃO DE PASSSEIOS
LOCAL: BAIRROS RESIDENCIAL MASTERVILLE E IMACULADA CONCEIÇÃO - SARZEDO / MG
PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 DIAS |  |  | DATA: 05/09/2022
RUA-ALAMEDA DAS GAIVOTAS - BAIRRO RESIDENCIAL MASTERVILLE
ITEM | ETAPA | TIPO DE EVOLUÇÃO | VALOR TOTAL | MÊS 1
1 | REGULARIZAÇÃO, COMPACTAÇÃO DE SOLO E PASSEIO DE CONCRETO
1.1 | REGULARIZAÇÃO, COMPACTAÇÃO DE SOLO E PASSEIO DE CONCRETO | FISICO | 11.45% | 11.45%
|  | FINANCEIRO | 10604.0192 | 10604.0192
2 | URBANIZAÇÃO
2.1 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA INLOCO, SEÇÃO 25X45CM, FORMA EM MADEIRA, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | FISICO | 8.339% | 8.339%
|  | FINANCEIRO | 7720.2756 | 7720.2756
3 | RIP- RAP
3.1 | MURO DE ARRIMO EM RIP-RAP, COM ENCHIEMENTODE AREIA E CIMENTO. TRAÇO - 1:10 (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS), NAS DIMENSÕES: 60,00 X 1,00 x 1,00 M | FÍSICO | 20.09% | 20.09%
|  | FINANCEIRO | 18598.68 | 18598.68
SUBTOTAL |  | FÍSICO | 39.88% | 39.88%
|  | FINANCEIRO | 36922.9748 | 36922.9748
RUA-SANTO ANDRÉ - BAIRRO IMACULADA CONCEIÇÃO
ITEM | ETAPA | TIPO DE EVOLUÇÃO | VALOR TOTAL | MÊS 1
4 | REGULARIZAÇÃO, COMPACTAÇÃO DE SOLO E PASSEIO DE CONCRETO
4.1 | REGULARIZAÇÃO, COMPACTAÇÃO DE SOLO E PASSEIO DE CONCRETO | FÍSICO | 11.45% | 11.45%
|  | FINANCEIRO | 10604.0192 | 10604.0192
5 | URBANIZAÇÃO
5.1 | REMOÇÃO / INSTALAÇÃO GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-03 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X18X45)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | FÍSICO | 8.149% | 8.149%
|  | FINANCEIRO | 7543.7705 | 7543.7705
SUBTOTAL |  | FÍSICO | 19.6% | 19.6%
|  | FINANCEIRO | 18147.7896 | 18147.7896
RUA-ALAMEDA DAS AMENDOEIRAS - BAIRRO RESIDENCIAL MASTERVILLE
ITEM | ETAPA | TIPO DE EVOLUÇÃO | VALOR TOTAL | MÊS 2
6 | REGULARIZAÇÃO, COMPACTAÇÃO DE SOLO E PASSEIO DE CONCRETO
6.1 | REGULARIZAÇÃO, COMPACTAÇÃO DE SOLO E PASSEIO DE CONCRETO | FISICO | 13.71% | 13.71%
|  | FINANCEIRO | 12688.53 | 12688.53
7 | URBANIZAÇÃO
7.1 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-03 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X18X45)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | FISICO | 7.179% | 7.179%
|  | FINANCEIRO | 6645.9283 | 6645.9283
SUBTOTAL |  | FISICO | 20.88% | 20.88%
|  | FINANCEIRO | 19334.4584 | 19334.4584
RUA-MANUEL PINHEIRO - BAIRRO IMACULADA CONCEIÇÃO
ITEM | ETAPA | TIPO DE EVOLUÇÃO | VALOR TOTAL | MÊS 2
8 | REGULARIZAÇÃO, COMPACTAÇÃO DE SOLO E PASSEIO DE CONCRETO
8.1 | REGULARIZAÇÃO, COMPACTAÇÃO DE SOLO E PASSEIO DE CONCRETO | FISICO | 8.928% | 8.928%
|  | FINANCEIRO | 8265.691 | 8265.691
9 | URBANIZAÇÃO
9.1 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-03 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X18X45)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | FISICO | 5.384% | 5.384%
|  | FINANCEIRO | 4984.4462 | 4984.4462
10 | SARJETA
10.1 | SARJETA DE CONCRETO EM CORTE TIPO DR.SCC-x/y. LARGURA = 60,00 CM TIPO 50/15 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | FISICO | 5.316% | 5.316%
|  | FINANCEIRO | 4921.7213 | 4921.7213
SUBTOTAL |  | FISICO | 19.63% | 19.63%
|  | FINANCEIRO | 18171.8585 | 18171.8585
VALOR TOTAL |  | FISICO | 100%
|  | FINANCEIRO |  | 92577.0813
SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO VALTER EDIRALDO DE OLIVEIRA