## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CNPJ: 01.612.509/0001-58 |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO |  |  |  | RUA ELOY CÂNDIDO DE MELO, Nº 477 - CENTRO CEP. 32.450-000 / SARZEDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA (MEIO FIO, SARJETA E GRELHA, CANTONEIRA E QUADRO). | [7 empty] | DATA: 03/11/2022
[10 empty] | 1 | ACESSÓRIOS | 37.827,61
LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO DE SARZEDO |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: SEM DESONERAÇÃO
REFERÊNCIA: SETOP MÊS DE REFERÊNCIA - JUNHO/2022 - SINAPI |  |  |  |  | ( ) DIRETA | (X) INDIRETA | BDI | 21.56%
PRAZO DE EXECUÇÃO: | [6 empty] | BDI | 1.2156
ITEM | CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QTD | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1.0 | ADMINISTRAÇÃO | [6 empty] | 12914.4858
1.1 | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 51 | 89.59 | 108.9056 | 5554.1858
1.2 | SETOP | ED-50135 | BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DER-MG | m² | 4 | 545.16 | 662.6965 | 2650.786
1.3 | SETOP | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M² | 3 | 211.11 | 256.6253 | 769.8759 | 3420.6619
1.4 | SINAPI | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO | chp | 10 | 324.09 | 393.9638 | 3939.638
2.0 | MEIO - FIO / GRELHA, CANTONEIRA E QUADRO / SARJETA | [6 empty] | 317019.363
2.1 | SETOP | ED-48472 | REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE CARGA | M | 400 | 10.26 | 12.4721 | 4988.8224
2.2 | SETOP | ED-48507 | DEMOLIÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO | M² | 400 | 16.42 | 19.9602 | 7984.0608
2.3 | SETOP | MATED12712 | GRELHA EM CONCRETO PARA BOCA DE LOBO | UND | 300 | 112.99 | 137.3506 | 41205.1932
2.4 | SETOP | MATED12824 | CANTONEIRA EM CONCRETO PARA BOCA DE LOBO | UND | 100 | 114.23 | 138.858 | 13885.7988
2.5 | SETOP | MATED12830 | QUADRO EM CONCRETO PARA BOCA DE LOBO 110 X 50 CM | UND | 100 | 105.23 | 127.9176 | 12791.7588
2.6 | SETOP | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 2000 | 53.6 | 65.1562 | 130312.32
2.7 | SETOP | ED-51141 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA INLOCO, SEÇÃO 15X45CM, FORMA EM MADEIRA, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 150 | 105.85 | 128.6713 | 19300.689
2.8 | SETOP | ED-14762 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA , LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | m | 2000 | 35.6 | 43.2754 | 86550.72
TOTAL DOS SERVIÇOS | [7 empty] | 329933.8488
ELABORADO POR:
STEFANE A. BATISTA MOREIRA
ENGENHEIRA CIVIL - CREA: 221.259/D
DATA: 03 DE NOVEMBRO DE 2022

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA (MEIO FIO, SARJETA E GRELHA, CANTONEIRA E QUADRO).
SERVIÇO | FÍSICO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12
FINANCEIRO
ADMINISTRAÇÃO | 3.914% | 26.49% | 6.683% | 6.683% | 6.683% | 6.683% | 6.683% | 6.683% | 6.683% | 6.683% | 6.683% | 6.683% | 6.683%
| 12914.49 | 3420.66 | 863.08 | 863.08 | 863.08 | 863.08 | 863.08 | 863.08 | 863.08 | 863.08 | 863.08 | 863.08 | 863.08
MEIO - FIO / GRELHA, CANTONEIRA E QUADRO / SARJETA | 96.09% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
| 317019.36 | 26418.28 | 26418.28 | 26418.28 | 26418.28 | 26418.28 | 26418.28 | 26418.28 | 26418.28 | 26418.28 | 26418.28 | 26418.28 | 26418.28
TOTAL DOS SERVIÇOS ACUMULADOS | 100% | 34.82% | 15.02% | 15.02% | 15.02% | 15.02% | 15.02% | 15.02% | 15.02% | 15.02% | 15.02% | 15.02% | 15.02%
| 329933.85 | 29838.94 | 27281.36 | 27281.36 | 27281.36 | 27281.36 | 27281.36 | 27281.36 | 27281.36 | 27281.36 | 27281.36 | 27281.36 | 27281.36
ELABORADO POR:
STEFANE A. BATISTA MOREIRA
ENGENHEIRA CIVIL - CREA: 221.259/D
DATA: 03 DE NOVEMBRO DE 2022

## COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA
2.3 | GRELHA EM CONCRETO PARA BOCA DE LOBO | 1 | 103.27 | 103.27
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.6 | 16.21 | 9.726
| TOTAL DO ITEM SEM BDI |  |  | 112.996
2.4 | CANTONEIRA EM CONCRETO PARA BOCA DE LOBO | 1 | 58.3 | 58.3
| PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2.5 | 22.37 | 55.925
| TOTAL DO ITEM SEM BDI |  |  | 114.225
2.5 | QUADRO EM CONCRETO PARA BOCA DE LOBO 110 X 50 CM | 1 | 49.3 | 49.3
| PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2.5 | 22.37 | 55.925
| TOTAL DO ITEM SEM BDI |  |  | 105.225
ELABORADO POR:
STEFANE A. BATISTA MOREIRA
ENGENHEIRA CIVIL - CREA: 221.259/D
DATA: 03 DE NOVEMBRO DE 2022