## Plan1
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
INSTITUIÇÃO: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO |  |  | DATA: |  | 2020-03-04
OBRA: |  | 2º ETAPA - REFORMA DO PRÉDIO DO ANTIGO HOSPITAL FRANKLIN LANDI
LOCAL: |  | RUA EVA FERNANDES CALDEIRAS, N° 222 - BAIRRO CENTRO - SARZEDO |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO |  | 90 DIAS
FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - OS ITENS DEVEM SER CONSULTADOS COM A FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, E TODOS OS MATERIAIS DEVERÃO SER APROVADOS PELA MESMA, CONFORME DESCRITO NO MEMORIAL DESCRITIVO. | [6 empty] | REFERÊNCIA SETOP NOVEMBRO DE 2019
[7 empty] | BDI = | 23.03%
ITEM | REFERÊNCIA SETOP NOVEMBRO DE 2019 |  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QTD | VALORES (R$)
[6 empty] | CUSTO UNITÁRIO SEM BDI | CUSTO UNITÁRIO COM BDI | TOTAL DO ITEM COM BDI
| REFERÊNCIA | CÓDIGO
1 | PISO INTERNO
1.1 | ED-48479 | DEM-PIS-005 | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M² | 300 | 13.21 | 16.2523 | 4875.6789
1.2 | ED-50566 | PIS-CON-005 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM | M² | 550 | 23.61 | 29.0474 | 15976.0606
1.3 | ED-50754 | REV-POR-012 | REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO POLÍDO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA (60X60CM), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M² | 550 | 82.43 | 101.4136 | 55777.4959
1.4 | ED-50771 | ROD-CER-005 | RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M | 1100 | 9.32 | 11.4664 | 12613.0356
TOTAL PISO INTERNO | [6 empty] | 89242.2711
2 | REVESTIMENTO INTERNO
2.1 | ED-9081 | - | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M² | 200 | 57.07 | 70.2132 | 14042.6442
TOTAL REVESTIMENTO INTERNO | [6 empty] | 14042.6442
3 | PINTURA INTERNA
3.1 | ED-50505 | PIN-LIX-005 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | M² | 1500 | 2.39 | 2.9404 | 4410.6255
3.2 | ED-50506 | PIN-LIX-006 | LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA | M² | 550 | 2.68 | 3.2972 | 1813.4622
3.3 | ED-50514 | PIN-SEL-005 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M² | 1500 | 4.58 | 5.6348 | 8452.161
3.4 | ED-50515 | PIN-SEL-010 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M² | 550 | 5.79 | 7.1234 | 3917.8904
3.5 | ED-50478 | PIN-EMA-011 | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | M² | 1500 | 11.79 | 14.5052 | 21757.8555
3.6 | ED-50476 | PIN-EMA-008 | EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | M² | 550 | 22.35 | 27.4972 | 15123.4628
3.7 | ED-50451 | PIN-ACR-005 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M² | 1500 | 10.41 | 12.8074 | 19211.1345
3.8 | ED-50452 | PIN-ACR-006 | PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M² | 550 | 11.57 | 14.2346 | 7829.014
TOTAL PINTURA INTERNA | [6 empty] | 82515.6058
4 | REBAIXAMENTO
4.1 | ED-49686 | FOR-GES-010 | FORRO DE GESSO EM PLACAS ACARTONADAS - FGE | M² | 250 | 39.9 | 49.089 | 12272.2425
TOTAL REBAIXAMENTO | [6 empty] | 12272.2425
5 | ESQUADRIAS
5.1 | ED-49605 | ESQ-POR-065 | PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL COMPLETA 80 X 210 CM, COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NAS DUAS FACES, INCLUSIVE FERRAGENS E MAÇANETA TIPO ALAVANCA | UND | 20 | 680.47 | 837.1822 | 16743.6448
5.2 | ED-49604 | ESQ-POR-060 | PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL COMPLETA 90 X 210 CM, PARA PINTURA, PARA P.N.E., COM PROTEÇÃO INFERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO, INCLUSIVE FERRAGENS E MAÇANETA TIPO ALAVANCA (P2) | UND | 2 | 570.4 | 701.7631 | 1403.5262
5.3 | ED-51159 | VID-TEM-010 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP. 8MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | M² | 72.5 | 166.92 | 205.3617 | 14888.7215
5.4 | ED-51160 | VID-TEM-015 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP. 10MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | M² | 10 | 209.17 | 257.3419 | 2573.4185
5.5 | ED-48538 | DIV-PAI-015 | CONJUNTO DE FERRAGENS PARA CONFECÇÃO DE PORTA | CJ | 30 | 100 | 123.03 | 3690.9
TOTAL ESQUADRIAS | [6 empty] | 39300.2111
6 | ELÉTRICA
6.1 | ED-49428 | ELE-PAD-050 | PADRÃO CEMIG AÉREO TIPO H2, 5,1 <= CARGA INSTALADA <= 10 KW, BIFÁSICO | UND | 1 | 1033.3 | 1271.269 | 1271.269
6.2 | ED-49499 | ELE-QUA-006 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE | UND | 1 | 163.86 | 201.597 | 201.597
6.3 | ED-51017 | SPDA-ATE-005 | ATERRAMENTO COMPLETO PARA PÁRA-RAIOS , COM HASTES DE COBRE COM ALMA DE AÇO TIPO "COPPERWELD" | UND | 2 | 748.67 | 921.0887 | 1842.1774
6.4 | ED-49414 | ELE-MAN-020 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA DN 32 MM (1"’) - APLICAÇÃO EM ALVENARIA | M | 300 | 7.6 | 9.3503 | 2805.084
6.5 | ED-49500 | ELE-QUA-010 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 20 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A | UND | 1 | 232.2 | 285.6757 | 285.6757
6.6 | ED-48986 | ELE-CAB-270 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 1,5 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 300 | 2.32 | 2.8543 | 856.2888
6.7 | ED-48989 | ELE-CAB-275 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 300 | 3.13 | 3.8508 | 1155.2517
6.8 | ED-48995 | ELE-CAB-285 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 300 | 5.55 | 6.8282 | 2048.4495
6.9 | ED-49001 | ELE-CAB-295 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 300 | 10.73 | 13.2011 | 3960.3357
6.10 | ED-48366 | CAB-CAB-020 | CABO TELEFÔNICO FORMADO POR CONDUTOR EM FIO SÓLIDO DE COBRE ELETROLÍTICO, RECOZIDO E ESTANHADO, 0,50 MM | M | 300 | 12.39 | 15.2434 | 4573.0251
6.11 | ED-48365 | CAB-CAB-015 | CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NÃO PROPAGANTE A CHAMA | M | 300 | 5.26 | 6.4714 | 1941.4134
6.12 | ED-50229 | INST-STVAL-005 | PONTO SECO PARA INSTALAÇÃO DE SOM, TV, ALARME E LÓGICA, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO | UND | 3 | 136.29 | 167.6776 | 503.0328
6.13 | ED-49007 | ELE-CAB-305 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 35 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 300 | 19.76 | 24.3107 | 7293.2184
6.14 | ED-48369 | CAB-CON-005 | CONECTOR RJ 45 FÊMEA CAT 6 | CJ | 5 | 18.5 | 22.7605 | 113.8027
6.15 | ED-50231 | INST-TEL-005 | PONTO DE TELEFONE, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO | UND | 10 | 244 | 300.1932 | 3001.932
6.16 | ED-50232 | INST-TOM-005 | PONTO DE TOMADA DE EMBUTIR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO | UND | 50 | 162.35 | 199.7392 | 9986.9603
6.17 | ED-50227 | INST-INT-005 | PONTO DE INTERRUPTOR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO | UND | 50 | 206.65 | 254.2415 | 12712.0747
6.18 | ED-49246 | ELE-DIS-026 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 70A U | UND | 5 | 64.93 | 79.8834 | 399.4169
6.19 | ED-49270 | ELE-DIS-062 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A U | UND | 5 | 42.11 | 51.8079 | 259.0397
6.20 | ED-49271 | ELE-DIS-063 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A | UND | 5 | 42.11 | 51.8079 | 259.0397
6.21 | ED-49274 | ELE-DIS-066 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 32A | UND | 5 | 42.11 | 51.8079 | 259.0397
6.22 | ED-49276 | ELE-DIS-068 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 40A | UND | 5 | 43.68 | 53.7395 | 268.6975
6.23 | ED-49213 | ELE-CXS-365 | CAIXA DE PASSAGEM CP-N2 INCLUSIVE TAMPA | UND | 5 | 56.7 | 69.758 | 348.7901
6.24 | ED-49168 | ELE-CXS-090 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 30 X 30 X 40 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UND | 5 | 93.62 | 115.1807 | 575.9034
6.25 | ED-49188 | ELE-CXS-165 | ED-49188 ELE-CXS-165 CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL , QUADRADA, DIMENSÕES 4 X 4" | UND | 5 | 7.57 | 9.3134 | 46.5669
6.26 | ED-49187 | ELE-CXS-160 | CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL , RETANGULAR, DIMENSÕES 4 X 2" | UND | 30 | 6.52 | 8.0216 | 240.6467
6.27 | ED-49533 | ELE-TOM-025 | TOMADA DUPLA - 2P + T - 20A COM PLACA | UND | 30 | 23.74 | 29.2073 | 876.2197
6.28 | ED-49531 | ELE-TOM-015 | TOMADA SIMPLES - 2P + T - 20A COM PLACA | UND | 30 | 23.04 | 28.3461 | 850.3834
6.29 | ED-50707 | RAS-ALV-005 | RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAÇÃO, DN 15MM A 25MM (1/2" A 1") | M | 300 | 5.16 | 6.3483 | 1904.5044
6.30 | ED-50704 | ENC-ALV-005 | ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DN 15MM A 25MM (1/2" A 1") | M | 300 | 4.53 | 5.5733 | 1671.9777
6.31 | ED-49387 | ELE-LUM-011 | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTE 2X16W-ØT8, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE, REATOR E LÂMPADAS | UND | 30 | 130.02 | 159.9636 | 4798.9082
TOTAL ELÉTRICA | [6 empty] | 67310.7218
7 | HIDRÁULICA
7.1 | ED-50224 | INST-ESG-010 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 50 MM E CONEXÕES (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC.) | UND | 22 | 66.24 | 81.4951 | 1792.8916
7.2 | ED-50222 | INST-AGU-010 | PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL E CONEXÕES | UND | 50 | 133.48 | 164.2204 | 8211.0222
7.3 | ED-50225 | INST-ESG-015 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100 MM E CONEXÕES (VASO SANITÁRIO) | UND | 22 | 66.93 | 82.344 | 1811.5675
TOTAL HIDRÁULICA | [6 empty] | 11815.4813
8 | OUTROS
8.1 | ED-48157 | ACE-ASS-015 | ASSENTO PARA VASO PNE (NBR 9050) | UND | 2 | 104.82 | 128.96 | 257.9201
8.2 | ED-50295 | LOU-VAS-005 | VASO SANITÁRIO ENVELOPADO | UND | 8 | 552.77 | 680.0729 | 5440.5834
8.3 | ED-48161 | ACE-BAR-010 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 100CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UND | 2 | 224.69 | 276.4361 | 552.8722
8.4 | ED-48162 | ACE-BAR-015 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 90CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UND | 2 | 224.69 | 276.4361 | 552.8722
8.5 | ED-50282 | LOU-LAV-010 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | UND | 8 | 333.94 | 410.8464 | 3286.7711
TOTAL OUTROS | [6 empty] | 10091.019
9 | LIMPEZA FINAL
9.1 | ED-50266 | LIM-GER-005 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M² | 550 | 4.94 | 6.0777 | 3342.7251
TOTAL LIMPEZA FINAL | [6 empty] | 3342.7251
TOTAL DOS SERVIÇOS | [6 empty] | 329932.922
SARZEDO, 04 DE MARÇO DE 2020
STEFANE A. BATISTA MOREIRA
ENGENHEIRA CIVIL - CREA: 221.259/D
Note on B14: SINAPI ou MERCADO (quando não houver referência no SINAPI)
Note on C17: Código da Composição