## PLANILHA
INSTITUIÇÃO: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO | DATA: | 2022-04-28 | FORMA DE EXECUÇÃO:
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE PATRICÁVEL PARA BANDA MUNICIPAL DE SARZEDO |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: | 30 DIAS
LOCAL: | R. GERALDINA DE FREITAS, 35 - CENTRO SARZEDO / MG | BDI: | 1.2161
REF. DE PREÇOS: | SINAPI 03/2022 - SEM DESONERAÇÃO
BDI
COD. | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | CUST/UNIT. | 1.2161 | VALOR TOTAL
01 | FORNECIMENTO DE MATERIAL,MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE PATRICÁVEL EM COMPENSADO H=060 CM | U | 12 | 797.6035 | 969.9656 | 11639.5871
COD. | DESCRIÇÃO | UND. | CONSUMO | CUST/UNIT. | VALOR
11136 | COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 15 MM | M2 | 4.8202 | 102.4 | 493.5885
4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 6 | 8.31 | 49.86
4356 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 45 MM | U | 200 | 0.34 | 68
44396 | COLA BRANCA BASE PVA | KG | 0.3 | 37.85 | 11.355
12868 | MARCENEIRO (HORISTA) | H | 5 | 19.94 | 99.7
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | H | 5 | 15.02 | 75.1
|  |  |  | CUSTO UNITÁRIO | 797.6035
02 | FORNECIMENTO DE MATERIAL,MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE PATRICÁVEL EM COMPENSADO H=040 CM | U | 6 | 700.5169 | 851.8986 | 5111.3918
COD. | DESCRIÇÃO | UND. | CONSUMO | CUST/UNIT. | VALOR
11136 | COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 15 MM | M2 | 4.1008 | 102.4 | 419.9219
4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 4 | 8.31 | 33.24
4356 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 45 MM | U | 180 | 0.34 | 61.2
44396 | COLA BRANCA BASE PVA | KG | 0.3 | 37.85 | 11.355
12868 | MARCENEIRO (HORISTA) | H | 5 | 19.94 | 99.7
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | H | 5 | 15.02 | 75.1
|  |  |  | CUSTO UNITÁRIO | 700.5169
03 | FORNECIMENTO DE MATERIAL,MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE PATRICÁVEL EM COMPENSADO H=0,20 CM | U | 18 | 603.4304 | 733.8317 | 13208.9699
COD. | DESCRIÇÃO | UND. | CONSUMO | CUST/UNIT. | VALOR
11136 | COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 15 MM | M2 | 3.3814 | 102.4 | 346.2554
4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 2 | 8.31 | 16.62
4356 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES,DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 45 MM | U | 160 | 0.34 | 54.4
44396 | COLA BRANCA BASE PVA | KG | 0.3 | 37.85 | 11.355
12868 | MARCENEIRO (HORISTA) | H | 5 | 19.94 | 99.7
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | H | 5 | 15.02 | 75.1
|  |  |  | CUSTO UNITÁRIO | 603.4304
04 | FORNECIMENTO DE MATERIAL,MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE CARPETE NO CONJUNTO DE PRATICÁVEL | M | 120 | 145.3 | 176.6993 | 21203.9196
COD. | DESCRIÇÃO | UND. | CONSUMO | CUST/UNIT. | VALOR
11135 | CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 9 A 10 MM (INSTALADO) | M2 | 1 | 145.3 | 145.3
|  |  |  | CUSTO UNITÁRIO | 145.3
[5 empty] | TOTAL: | 51163.8684
________________________________
ALESSANDRO LEMOS DA SILVA
ENG. CIVIL - CREA-MG 245-798/D
________________________________
VALTER EDIRALDO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
________________________________
MARCELO ARAÚJO GUIMARÃES
Secretário municipal de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO - CNPJ: 01.612.509/0001-58
RUA ELOY CANDIDO DE MELO, 477 - CENTRO - SARZEDO MG - TELEFONE ( 031) 3577-7040 -obras@sarzedo.mg.gov.br

## BDI
COMPOSIÇÃO BDI
INSTITUIÇÃO: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO |  | DATA:
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE PATRICÁVEL PARA BANDA MUNICIPAL DE SARZEDO |  | 2022-04-28
LOCAL: | R. GERALDINA DE FREITAS, 35 - CENTRO SARZEDO / MG |  | LDI: |  | PRAZO DE EXECUÇÃO:
REF. DE PREÇOS: | SINAPI 03/2022 -SEM DESONERAÇÃO |  | 1.2161 |  | 30 DIAS
Composição adotada (Tabela Construção deEdificios) com I.S.S. 2% conforme acordão 2622/13 - Lei 13.161 - 31/08/2014
Composição do BDI sugerida | Intervalos admissíveis sem justificativa | Composição adotada | BDI Proposto: |  |  | 0.2161
Administração Central (AC) | De 3,40 % até 10,00% | 4.89%
Lucro (L) | De 5,00 % até 9,90% | 7.97%
Despesas Financeiras (DF) | De 0,50 % até 1,50% | 0.22%
Seguros (S) | De 0,00 % até 0,81% | 0.5% | L.D.I. ==> |  |  | 1.2161
Garantias (G) | De 0,00 % até 0,42% | 0.5% | Observação: Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de Cálculo nos termos do Acórdão 325/2007 do TCU.
Riscos (R) | De 0,35 % até 1,17% | 1.27%
Tributos (I) | De 4,85 % até 6,65% | 4.65%
Sarzedo, 28 de abril de 2022.
___________________________________________________________________ | ________________________________ |  |  | ________________________________
| ALESSANDRO LEMOS DA SILVA |  |  | VALTER EDIRALDO DE OLIVEIRA
| ENG. CIVIL - CREA-MG 245-798/D |  |  | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO - CNPJ: 01.612.509/0001-58
RUA ELOY CANDIDO DE MELO, 477 - CENTRO - SARZEDO MG - TELEFONE ( 031) 3577-7040 -obras@sarzedo.mg.gov.br

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
INSTITUIÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PATRICÁVEL PARA BANDA MUNICIPAL DE SARZEDO |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 DIAS
LOCAL: R. GERALDINA DE FREITAS, 35 - CENTRO SARZEDO / MG |  |  | DATA: 28/04/2022
ITEM | ETAPAS / DESCRIÇÃO |  | VALOR |  | 30 DIAS
01 | CONSTRUÇÃO DE PATRICÁVEL PARA BANDA MUNICIPAL DE SARZEDO |  |  | Físico % | 100%
|  |  | 51163.8684 | Financeiro | 51163.8684
|  | ________________________________ | ________________________________
|  | ALESSANDRO LEMOS DA SILVA | VALTER EDIRALDO DE OLIVEIRA
|  | ENG. CIVIL - CREA-MG 245-798/D | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO - CNPJ: 01.612.509/0001-58
RUA ELOY CANDIDO DE MELO, 477 - CENTRO - SARZEDO MG - TELEFONE ( 031) 3577-7040 -obras@sarzedo.mg.gov.br