## MR Sarzedo
OBRA: | HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO
ENDEREÇO:
ÁREA
MATRIZ DE RISCO / CALCULO TAXA DE CONTINGÊNCIA
RISCO | MITIGAÇÃO | ALOCAÇÃO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | CUSTO FINANCEIRO DO RISCO | PROBABILIDADE | IMPACTO DO RISCO | ANÁLISE QUANTITATIVA (GRAU DE IMPACTO) | VALOR MONETÁRIO ESPERADO - VME
Atraso na entrega dos projetos por ação ou omissão da Contratada | Monitoramento e controle constante do processo de elaboração do projeto; Verificação da capacidade e adequação da equipe responsável pela elaboração dos projetos; Aplicação de penalidade. | Contratada | Consultoria (Auxiliar de Engenharia + Engenheiro) | horas | 176 |  |  | Média | Médio | 25%
Atraso injustificado da Contratante na aprovação dos projetos, sem que haja culpa do Contratada. | Acompanhamento constante das fases de elaboração do projeto por parte da fiscalização do contrato; Equipe dedicada pela Contrante ao projeto; Contratação de gerenciadora de contrato. | Contratante | Não precificar (Alocação Contratante)
Erros nos projetos básico e executivo elaborados pela contratada (falhas de dimensionamento, especificações etc) | Revisar previamente os projetos e agir corretivamente; Adotar CQP – Controle de Qualidade de Projeto. | Contratada | Consutoria | horas | 352 |  |  | Alta | Médio | 35%
Incompatibilidade entre projetos arquitetônico e complementares | Revisar previamente os projetos e agir corretivamente; Utilização da Metodologia BIM. | Contratada | Consultoria | horas | 352 |  |  | Alta | Médio | 35%
Necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos objetivos da contratação, a pedido da administração pública, desde que não decorrentes de erros ou omissões por parte do contratado, conforme art 9º da lei do RDC | Adequada definição, pela SES, das premissas de projeto e do Programa de Necessidades do Hospital; Análise periódica com a Contratante para fins de monitoramento e controle do escopo. | Contratante | Não precificar (Alocação Contratante)
Alterações de normas técnicas e normas de instituições governamentais - (anteriores e ocorridas até a conclusão do empreendimento) | Verificação contínua do status das normas técnicas e de instituições governamentais. | Contratada | Consultoria (Auxiliar de Engenharia) | horas | 2640 |  |  | Muito Baixa | Baixo | 3%
Interferências urbanísticas e de infraestrutura relacionadas à execução do contrato, a serem removidas, demolidas e ou remanejadas, ainda que não tenham sido indicadas no anteprojeto | Estudo e análise criteriosa sobre as restrições urbanísticas e de infraestrutura que serão removidas, demolidas e ou remanejadas. Atuação junto à Contratante, Administração Pública (municipal, estadual, federal) e concessionárias de serviços públicos para viabilizar alterações necessárias à execução do projeto. | Contratada | Consultoria | horas | 528 |  |  | Baixa | Baixo | 9%
Não aprovação dos projetos pela Contratante, por motivos afetos à Contratada | Acompanhamento e monitoramento contínuos da etapa de elaboração dos projetos; Aplicação de penalidade. | Contratada | Consultoria | horas | 440 |  |  | Média | Baixo | 15%
Mudanças de projeto por determinação de outras entidades públicas (prefeitura, corpo de bombeiros militar, Anvisa, etc.) ou exigidas para obtenção de licenças, autorizações, aprovações para fins de construção e operação do empreendimento. | Análise criteriosa e aplicação das exigências estabelecidas pelas entidades públicas. Contratação de projetistas com experiência comprovada em relação aos projetos a serem aprovados por outras entidades públicas. | Contratada | Consultoria aprovação de projetos | horas | 176 |  |  | Baixa | Baixo | 9%
Acréscimo no volume de escavação, necessidade de tratamentos especiais com maior consumo de aço e / ou concreto e / ou mudança na técnica construtiva prevista. | Seguro de Risco de Engenharia; Verificação do perfil do terreno através de sondagens de contraprova. | Contratada | Seguro de Risco | un | 1 |  |  | Baixa | Muito Baixo | 3%
Acréscimo de serviços necessários à estabilização de taludes: construção de muros de arrimos, ancoragem com cabos de aço, jateamento de concreto ou outras soluções. | Seguro de Risco de Engenharia. Vistoria técnica prévia. Analise dos documentos e estudos constantes do anteprojeto. | Contratada | Seguro de Risco e consultoria | un | 1 |  |  | Baixa | Muito Baixo | 3%
Existência de rochas a serem escavadas | Realizar o levantamento geotécnico, com sondagens; | Contratada | Consultoria Engenheiro geotécnico (o custo das sondagens já estão previstos no orçamento) | meses | 1 |  |  | Alta | Médio | 35%
Diferença nos fatores de empolamento ou contração do solo em relação ao estimado. | Realização de ensaios de campo; Seguro de Risco de engenharia. | Contratada | Ensaios e Seguro de Risco | vb | 1 |  |  | Muito Baixa | Muito Baixo | 1%
Detecção de condições geológicas que ensejem a alteração da solução das fundações previstas no anteprojeto ou projeto básico. | Realização de sondagem. | Contratada | Sondagem | m | 180 |  |  | Muito Baixa | Muito Baixo | 1%
Inexistência de jazidas e bota-fora regulamentados, ou a existência de jazidas e bota-fora não consideradas no projeto. | Realização de levantamentos de campo. Verificação de licenciamento dos bota-foras a serem utiizados | Contratada | Auxiliar Técnico | horas | 100 |  |  | Muito Baixa | Muito Baixo | 1%
Equívoco na estimativa do prazo para execução das obras e/ou equívoco na adoção de medidas ou soluções técnicas que altere o cumprimento do cronograma físico-financeiro inicialmente estabelecido.. | Elaboração própria de Gráfico de Gantt (cronograma físico) com detalhamento das atividades; Adoção de técnicas gerenciais eficazes para recuperação do prazo estabelecido; Aplicação de sanções. | Contratada | Planejamento e Gestão do projeto | meses | 3 |  |  | Muito Baixa | Muito Baixo | 1%
Alteração do cronograma físico e financeiro apresentado para fins medição e pagamento. | Avaliação constante para subsidiar as alterações quadrimestrais o cronograma físico-financeiro. | Contratada | Engenheiro de Planejamento | meses | 4.5 |  |  | Alta | Alto | 49%
Adoção de tecnologias em desacordo aos requisitos mínimos necessários para cumprir o estabelecido no anteprojeto, por obsolescência tecnológica, falta de inovação técnica e/ou uso de equipamentos inadequados. | Avaliação das diretrizes do anteprojeto e viabilidade de sua adequação; Aluguel de equipamentos adequados e/ou aquisição de novas tecnologias. | Contratada | Consultoria | horas | 352 |  |  | Baixa | Baixo | 9%
Mudanças tecnológicas, após aprovação do projeto executivo, solicitadas pelo Contratante. | Análise crítica e tempestiva dos projetos pela Contratante. | Contratante | Não precificar (Alocação Contratante)
Aumento ou diminuição das distâncias e ou velocidade de transporte e desvios de trânsito. | Levantamento de campo, com análise e conferência dos locais de empréstimo, depósito e bota-fora. Verificação prévia das opções de rotas. Consideração da logística nos custos e prazos da obra. Adequação da quantidade de caminhões e viagens à realidade encontrada para cumprir os prazos contratados. Realizações de simulações em aplicativos sobre as condições de trânsito e trajeto. | Contratada | Consultoria | horas | 176 |  |  | Muito Baixa | Muito Baixo | 1%
Detecção de variação do nível de lençol freático | Realização de sondagens Análise dos projetos. | Contratada | Consultoria + Sondagem (os custos das sondagens já estão inclusos no orçamento) | horas | 176 |  |  | Muito Baixa | Muito Baixo | 1%
Acidentes ou quebra de máquinas e veículos | Elaboração de Plano de Manutenção corretivo, preventivo e preditivo, para os equipamentos e veículos. Contratação de seguros contra riscos de engenharia | Contratada | Seguro Risco de Engenharia + Engº Civil + Auxiliar | un | 1 |  |  | Média | Muito Baixo | 5%
Gerenciamento e administração inadequada da construção. | Aplicação de penalidades; Monitoramento e controle dos indicadores de prazo, custos, qualidade e produtividade. Garantia de adequação do gerente da obra ou da equipe gerencial como um todo. | Contratada | Engº Civil + Auxiliar | mês | 6 |  |  | Muito Baixa | Muito Baixo | 1%
Erros e defeitos na execução da obra ensejando reconstrução total ou parcial | Análise prévia do projeto. Análise prévia dos Procedimentos de Execução dos Serviços, ou Instruções de Trabalho. Treinamento dos operários que farão os serviços. Controle da qualidade dos materiais e serviços; Contratação de empresa supervisora; Seguro de engenharia; Aplicação de penalidades. | Contratada | Seguro de Engenharia+ Engº Civil + Auxiliar | un | 2 |  |  | Média | Médio | 25%
Danos às propriedades vizinhas da obra por recalques do solo ou vibração e outras causas | Contratação de seguro de responsabilidade civil; Realização de vistoria cautelar dos imóveis da região da obra. | Contratada | Seguro de Engenharia + Vistoria Cautelar | un | 1 |  |  | Baixa | Baixo | 9%
Detecção de interferências entre redes e sistemas não indicadas no anteprojeto. | Análise tempestiva das interferências Adequação dos projetos tempestivamente. | Contratada | Consultoria | mês | 1 |  |  | Média | Médio | 25%
Atraso no início da operação do hospital por motivos imputados à Contratada. | Contínua fiscalização das obras. Aplicação de penalidades contratuais por atraso. Performance Bond. | Contratada | Seguro garantia performace | un | 1 |  |  | Média | Alto | 35%
Problemas nos sistemas ou operação do hospital, de acordo com prazo legal de responsabilidade. | Contínua fiscalização dos serviços. Testes dos sistemas, comissionamento antes da elaboração do projetos e após a entrega da obra. Exigência de qualificação técnica no edital do processo licitatório. Performance Bond. | Contratada | Seguro garantia performace+comissionamento (já previsto na planilha orçamentária) | un | 1 |  |  | Baixa | Baixo | 9% | 0
Necessidade de soluções de projeto para instalações especiais necessárias para tratamento da qualidade da água fora dos padrões normatizados para fins da operação ininterrupta do hospital. | Análise prévia da qualidade da água e avaliação se é necessária solução de projeto para implantação de soluções que atendamatendimento das soluções necessárias à operação aos padrões exigidos. | Contratada/ Contratante | Engº Sanitarista + Auxiliar | horas | 120 |  |  | Alta | Alto | 49% | 0
Risco de vazão da água ser insuficiente para atendimento ininterrupto do hospital. | Verificação Caso a insuficiência da vazão seja causada por fatores relacionados à infraestrutura pública ou pela incapacidade da Concessionária, a Contratante deverá atuar da possibilidade de aumento da vazão com a Concessionáriajunto aos entes e órgãos responsáveis para viabilizar a solução. Caso a insuficiência seja referente à erros de dimensionamento da estrutura do hospital ou por qualquer outro fator atribuível ao projeto, a Contratada deverá readequá-lo conforme as necessidades. Implantação de solução que atenda a vazão demandada vazão demandada: aumento da capacidade da adutora, perfuração de poço e outras. | Contratada/ Contratante | Consultoria (Engenheiro) | horas | 176 |  |  | Alta | Alto | 49% | 0
Ponto de lançamento da drenagem pluvial afetando a vizinhança. | Implementação de solução que atenda a vazão da drenagem pluvial. Implantar solução que minimize os impactos sobre a área vizinha. | Contratada | Projeto | horas | 176 |  |  | Alta | Alto | 49% | 0
Qualidade e quantidade do fornecimento de energia elétrica, pela concessionária, insuficientes para atender a operação ininterrupta do hospital e sua construção | Caso a solução demande intervenção na infraestrutura municipal, a Contratada deverá atuar junto aos entes e órgãos responsáveis para viabilizar a solução. Caso a solução demande a construção de sistema de back-up ou outro tipo de infraestrutura própria do hospital, a Contratada deverá adequar os projetos e realizar as obras conforme as necessidades. | Contratada / Contratante | Consultoria Engenheiro | horas | 220 |  |  | Alta | Alto | 49% | 0
Imprecisão da estimativa de custo da obra, inclusive os decorrentes da ausência de serviços e / ou materiais no orçamento e de previsões inexatas de quantitativos de serviços ou, ainda, previsão de preços unitários subestimados. | Monitoramento e controle periódico e constante do empreendimento, com assunção do custo pela Contratada | Contratada | Estimativa (5% do valor da obra) | vb | 0 |  |  | Média | Médio | 25% | 0
Ausência de um ponto de lançamento do esgoto hospitalar na Rede Pública. | Caso a solução demande intervenção na infraestrutura municipal de saneamento básico, a Contratada deverá atuar junto aos entes e órgãos responsáveis para viabilizar a solução. Caso a solução demande a construção de ETE ou outro tipo de infraestrutura de tratamento própria do hospital, a Contratada deverá adequar os projetos e realizar as obras conforme as necessidades. | Contratada/ Contratante | Consultoria Engenheiro | meses | 1 |  |  | Alta | Alto | 49% | 0
Necessidade de Pré-tratamento do esgoto antes do lançamento na rede. | Avaliação da necessidade de pré-tratamento junto à administração Municipal e junto às normas hospitalares. Instalação de ETE - estação de tratamento de esgoto, caso necessário. Formalização junto da concessionáaria local de autorização para recebimento do efluente, bem como dos parâmetros aceitos. Elaboração da estimativa dos parâmetros de efluentes a serem gerados quando da operação do hospital. Regularização da ETE nos órgãos ambientais competentes.. | Contratada | Não precificar (custo já previsto no orçamento)
Ponto de lançamento da drenagem pluvial em desconformidade com as normas ambientais. | Implementação de solução que atenda às normas ambientais. | Contratada | Projeto/ Consultoria | horas | 352 |  |  | Alta | Alto | 49% | 0
Não aprovação do projeto pelo Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo - Cindacta. | Adequação tempestiva do projeto às exigências do Cindacta. | Contratada | Consultoria | horas | 352 |  |  | Baixa | Baixo | 9% | 0
Dificuldades e atrasos na obtenção das regularizações ambientais e urbanísticas. | Conhecer as legislações Municipais, Estaduais e Federais, identificando toda e quaisquer atualização que as legislações possam sofrer; Articulação junto à contratante para dar suporte ao processo de regularização ambiental e urbanística junto aos entes públicos. | Contratada | Consultoria (Auxiliar de Engenharia) | horas | 176 |  |  | Média | Alto | 35% | 0
Condicionantes ambientais e urbanísticas aplicáveis à regularização ambiental e urbanística. | Articulação junto à contratante para dar suporte ao processo de regularização ambiental junto aos outros entes públicos; Disponibilizar para as licitantes o relatório de condicionantes ambientais e urbanísticas das licenças prévia e de instalação; Disponibilizar para as licitantes número do processo de renovação das licenças, em trâmite no órgão competente, em sendo o caso. | Contratada | Consultoria | horas | 176 |  |  | Alta | Baixo | 21% | 0
Passivos e condicionantes ambientais desconhecidos e anteriores ao início dos serviços, desde que a Contratada não tenha incorrido para seu agravamento | Análise criteriosa junto aos órgãos competentes. | Contratante | Não precificar (Alocação Contratante)
Apuração de passivos ambientais produzidos, por ação ou omissão da Contratada, durante a vigência do contrato. | Análise criteriosa junto aos órgãos competentes; Elaboração de projeto para adequação, mitigação e remediação, mediante anuência da Contratante; Aplicação de penalidade. | Contratada | Consultoria Tecnica | Meses | 4 |  |  | Baixa | Baixo | 9% | 0
Não obtenção ou dificuldade de obtenção, junto aos órgãos públicos e concessionárias de serviço público, das aprovações, autorizações e licenças para iniciar a construção e/ou operação do empreendimento. Como exemplos, indicam-se: Regularização Ambiental; aprovação do projeto pela Vigilância Sanitária; Alvará de Construção, licença de localização e funcionamento, habite-se e demais licenças no âmbito da Prefeitura Municipal, do Estado ou da União; aprovação do projeto de prevenção e combate à incêndio e pânico junto ao CBMMG, aprovação do projeto de entrada de energia elétrica junto à Cemig, bem como a extensão e aumento da capacidade da rede pública; aprovação do padrão de entrada de água e de esgoto junto à Copasa; autorização e licença do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural perante órgãos públicos (municipais, estaduais e/ou federais), entre outros | Consulta prévia perante os órgãos/entidades/concessionárias de serviços públicos; Acompanhamento constante e diligências junto aos órgãos/entidades públicos e concessionárias de serviços públicos, perante os quais tais licenças, aprovações ou autorizações são obtidas. | Contratada | Consultoria | horas | 440 |  |  | Alta | Médio | 35% | 0
Compensação Ambiental em decorrência da necessidade de intervenções ambientais (Intervenção em APP – Área de Preservação Permanente, supressão de vegetação e intervenção em recurso hídrico). | Priorizar adequações de projeto que não implique em intervenções ambientais. Caso necessário, assim que identificado área de intervenção, iniciar processo de regularização juntos aos órgãos competentes. | Contratada | Consultoria Tecnica | Meses | 2 |  |  | Muito Baixa | Muito Baixo | 1% | 0
Alteração das taxas de juros e câmbio | Adoção de mecanismos de proteção às oscilações (hedge, tais como contratos futuros, swaps ). | Contratada | Consultoria Economista | horas | 352 |  |  | Alta | Médio | 35% | 0
Problemas de liquidez financeira da Contratada ou de subcontratados. | Aplicação de penalidades. | Contratada | Economico financeiro | horas | 1408 |  |  | Alta | Médio | 35% | 0
Restrição orçamentária e / ou financeira da Contratante | Acompanhamento contínuo do planejamento governamental, e garantia de disponibilidade orçamentária em consonância com os valores e cronograma de medições. | Contratante | Não precificar (Alocação Contratante)
Anulação do contrato por falhas de naturezas diversas e insanáveis | Acompanhamento da execução contratual. | Contratante / Contratada | Consultoria Jurídica | Meses | 2 |  |  | Muito Baixa | Baixo | 3% | 0
Paralisação ou interferência na obra em virtude de fiscalizações por órgãos de controle, tal como Delegacia Regional do Trabalho, Ministério Público, TCU, TCE-MG, Polícia Federal, Polícia Civil, CGU, órgãos ambientais, e demais entes/órgãos competentes. | A parte que der causa à irregularidade arcará com as consequências da fiscalização exercida pelo órgão de controle. Cumprimento da legislação e adequado acompanhamento da execução contratual | Contratante / Contratada | Consultoria juridica | Meses | 6 |  |  | Baixa | Médio | 15% | 0
Inadimplência dos fornecedores de materiais e equipamentos. | Análise da capacidade operacional e financeira dos fornecedores, através de cadastro de fornecedores; Estabelecimento de cláusulas contratuais que garantam o fornecimento. | Contratada | Comprador | horas | 3168 |  |  | Média | Baixo | 15% | 0
Inadimplência ou atraso de pagamentos pelo Contratante. | Correção Monetária e Juros de Mora previstos em contrato. | Contratante | Não precificar (Alocação Contratante)
Mudanças tributárias alterando os custos da obra, exceto alterações do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. | Realização de revisão contratual. | Contrante | Não precificar (Alocação Contratante)
Alteração das alíquotas do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. | Risco assumido pela contratada. | Contratada | Economico financeiro | horas | 176 |  |  | Baixa | Muito Baixo | 3% | 0
Interposição de ações judiciais contra o Contratante por conta da realização da obra por fatores atribuíveis à Contratada. | Monitoramento e controle periódico e constante do empreendimento, com análises dos riscos. Acionar responsabilidade contratual. | Contratada | Seguro Garantia | un | 1 |  |  | Muito Baixa | Muito Baixo | 1% | 0
Rescisão ou anulação do contrato por fatores atribuíveis ao Contratante. | Controle prévio da contratação, mediante análise técnica e jurídica, bem como acompanhamento rigoroso da fiscalização. | Contratante | Não precificar (Alocação Contratante) | [7 empty] | 0
Rescisão ou anulação do contrato por fatores atribuíveis à Contratada. | Controle prévio da contratação, mediante análise técnica e jurídica, bem como acompanhamento rigoroso da fiscalização, previsão e aplicação de penalidades. | Contratada | Consultoria Jurídica / Consultoria Técnica | Meses | 6 |  |  | Média | Alto | 35% | 0
Interrupção do contrato em razão de processo de Recuperação Judicial e/ou Falência da Contratada | Mecanismo de acompanhamento periódico da situação financeira do privado pela entidade gestora do contrato. Procedimentos preventivos que garantam o acompanhamento, mediante avaliação / apuração dos índices financeiros estabelecidos nas condições de qualificação econômico-financeiras. Execução do Seguro Garantia. | Contratada | Seguro Garantia | un | 1 |  |  | Baixa | Alto | 21% | 0
Interposição de ações judiciais contra a Contratada e os seus subcontratados em razão da execução da obra. | Análise, ao tempo do ocorrido, quanto à possibilidade de retenção de pagamentos no valor da causa, principalmente em se tratando de ações trabalhistas. | Contratada | Seguro Garantia | un | 1 |  |  | Baixa | Médio | 15% | 0
Anulação do contrato por ações ou omissões da Contratada | Contratação dos seguros contratuais e outros cabíveis; Fiscalização; Contratação de supervisora para apoio à fiscalização. Aplicação de penalidade | Contratada | Consultoria | horas | 1056 |  |  | Média | Muito Alto | 45% | 0
Anulação do contrato por fatos imputáveis ao Contratante | Acompanhamento contínuo da contratação, desde a fase preparatória. | Contratante | Não precificar (Alocação Contratante)
Ocorrência de chuvas, alagamentos, geadas, vendavais, raios, granizo ou outros eventos climáticos e ambientais. | Contratação de seguro que cubra ônus financeiros decorrentes da paralisação de equipamentos, equipes de trabalho bem como dos estragos causados pelos eventos climáticos. | Contratada | Seguro de risco | un | 1 |  |  | Baixa | Baixo | 9% | 0
Eventos seguráveis, caracterizados como força maior ou caso fortuito | Seguro de Riscos de Engenharia com a cobertura adequada. | Contratada | Seguro de risco | un | 1 |  |  | Baixa | Baixo | 9% | 0
Eventos não seguráveis, caracterizados como força maior ou caso fortuito | Recomposição do equilíbrio econômico-Financeiro. | Contratante | Não precificar (Alocação Contratante)
Atos de vandalismo, roubo, furto, perda, perecimento e destruição de materiais, infraestrutura e equipamentos para o início e execução dos serviços, conforme termo de vistoria e entrega, ou durante a vigência da obra. | Guarda em local próprio e seguro; Contratação de vigilância e segurança privada. Contratação de seguros contra roubos e furtos. Instituição de plano de aquisição de insumos em conformidade com o cronograma da obra | Contratada | Vigilancia e seguro | un | 1 |  |  | Baixa | Baixo | 9% | 0
Custos trabalhistas, decorrentes de contratação direta e indireta. | Avaliação completa de todos os encargos incorridos previamente à apresentação da proposta econômica no processo licitatório. Gestão dos empregados e terceiros contratados para verificação do cumprimento da legislação trabalhista. Seguro Garantia. Previsão de Passivo Contingente. | Contratada | Seguro Garantia | vb | 1 |  |  | Baixa | Baixo | 9% | 0
Danos decorrentes de acidentes causados durante a execução da obra e / ou a instalação dos equipamentos e outras ações de terceiros ou usuários contra a Contratada. | Implementação de normas de segurança e atendimento para reduzir o índice de potenciais eventos danosos. Contratação de Seguros de responsabilidade civil pela Contratada. | Contratada | Seguro de Engenharia+Tecnico Segurança do Trabalho | vb | 1 |  |  | Baixa | Médio | 15% | 0
Risco de ocupação do canteiro de obras por manifestantes, questões de logística que dificultem ou impeçam o acesso de materiais e equipamentos ao canteiro de obras, ordens de paralisações judiciais, entre outras. | Contratação de seguro. | Contratada | Seguro de Obra | un | 1 |  |  | Muito Baixa | Muito Baixo | 1% | 0
Danos causados por acidentes de trabalho ou por segurança inadequada do canteiro de obras, ou por desmoronamento das estruturas da obra. | Elaboração de Plano de Segurança e Higiene do Trabalho conforme normas em vigor. Cumprimento das normas de segurança do Ministério do Trabalho Contratação de Engenheiro de Segurança ou Técnico do Trabalho conforme legislação em vigor. Treinamento de operários e verificação quanto à eficácia do treinamento em relação a Segurança e Higiene do Trabalho. Fiscalização rigorosa quanto ao cumprimento das normas de Segurança e Higiene do Trabalho. Contratação de seguro de responsabilidade civil ou de risco e engenharia com cobertura adequada. | Contratada | Seguro Risco de Engenharia + Engº Segurança do Trabalho + Auxiliar | un | 1 |  |  | Muito Baixa | Muito Baixo | 1% | 0
Ocorrência de quaisquer outros eventos na construção que impeçam o cumprimento do prazo ou que aumentem os custos, devido a fatos imputáveis à Contratada. | Análise minuciosa do empreendimento na sua totalidade. Elaboração de contramedidas não previstas nesta Matriz de Risco. Seguro de Risco de Engenharia | Contratada | Seguro Risco de Engenharia + Engº Civil + Auxiliar | un | 1 |  |  | Muito Baixa | Muito Baixo | 1% | 0
Ocorrência de greves ou manifestações de empregados de terceiros que possam interferir com o andamento da obra, tal como dos setores de transporte público, de órgãos governamentais ou de fornecedores. | Buscar soluções paliativas para mitigar os impactos da greve provocada por terceiros, como transporte alternativos aos públicos. Risco compartilhado entre o contratado e o contratante. O contratado arcará com os prejuízos e atrasos decorrentes em greves de até 15 dias, a cada período de 12 meses, ou seja, correrá às suas expensas os custos necessários à manutenção dos serviços, bem como aqueles decorrentes dos remanejamentos de cronogramas. Significa dizer que a Administração não pactua e não autoriza alterações e poderá, inclusive aplicar penalidade. No caso de greves oriundas de períodos superiores a 15 dias, de comprovado impacto no andamento dos trabalhos, a Administração prorrogará o contrato pelo prazo necessário, mas não suportará nenhum encargo adicional. Nessse caso a Administração admitirá remanejamento de cronogramas, não aplicando penalidade, mas todos os custos são responsabilidade da Contratada. | Compartilhado | Seguro Garantia | un | 1 |  |  | Baixa | Médio | 15% | 0
Ocorrência de greves ou manifestações dos empregados do contratado ou dos subcontratados | Fiscalização administrativa do cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias do contratado; Previsão contratual de aplicação de penalidades; O construtor deve cumprir todas as regras trabalhistas e outras previstas nos instrumentos de negociação coletiva do trabalho. | Contratada | Seguro Risco | un | 1 |  |  | Baixa | Médio | 15% | 0
TOTAL VALOR MONETÁRIO ESPERADO (VME)
VALOR TOTAL DE CONSTRUÇÃO
[10 empty] | RESERVA DE CONTINGÊNCIA (%) | #DIV/0!
[10 empty] | VALOR TOTAL DE CONSTRUÇÃO + TAXA DE CONTINGÊNCIA | 0

## tabela risco
|  |  | Muito Baixo | Baixo | Médio | Alto | Muito Alto
|  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Matriz de Risco
Probabilidade | Muito Alta | 9 | 9% | 27% | 45% | 63% | 81% | 0
| Alta | 7 | 7% | 21% | 35% | 49% | 63%
| Média | 5 | 5% | 15% | 25% | 35% | 45%
| Baixa | 3 | 3% | 9% | 15% | 21% | 27%
| Muito Baixa | 1 | 1% | 3% | 5% | 7% | 9%
|  |  | 1 | 3 | 5 | 7 | 9
|  |  | Muito Baixo | Baixo | Médio | Alto | Muito Alto
Impacto

## SS-Sarzedo
OBRA: HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.
|  | MUNICÍPIO: SARZEDO/MG |  |  |  | DATA: 30/06/2022
ÁREA
TABELA SALÁRIO E SERVIÇOS
CÓDIGO | TABELA REF. | COMPONENTES | UN | Quantidade | Custos Unit. (R$) | Custos Total (R$)
MÃO DE OBRA
100306 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 115 | 115
91677 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 102.59 | 102.59
90769 | SINAPI | ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 105.03 | 105.03
88255 | SINAPI | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 31.93 | 31.93
101390 | SINAPI | AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1 | 5665.18 | 5665.18
93563 | SINAPI | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1 | 3843.77 | 3843.77
100316 | SINAPI | AUXILIAR DE ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1 | 2972.56 | 2972.56
100321 | SINAPI | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1 | 6144.11 | 6144.11
100320 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1 | 20340.71 | 20340.71
101404 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1 | 18072.26 | 18072.26
93570 | SINAPI | ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1 | 18593.45 | 18593.45
91678 | SINAPI | ENGENHEIRO SANITARISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 78.78 | 78.78
101460 | SINAPI | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1 | 3223.86 | 3223.86
ED-21780 | SETOP | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1 | 4099.04 | 4099.04
30.01.53 | EMBASA | ECONOMISTA MÉDIO | H | 1 | 60.0141 | 60.01
05.105.0187-0 | EMOP/RJ | MAO DE OBRA DE COMPRADOR, INCLUSIVE ENCA RGOS SOCIAIS | H | 1 | 4331.36 | 4331.36
01.050.0736-0 | EMOP/RJ | MAO DE OBRA DE ADVOGADO, PARA SERVICOS D E CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAI S | H | 1 | 15697.44 | 15697.44
130 | SBC | ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL, BICOMPONENTE | KG | 50 | 3,27 | 163.5
2101 | SBC | TESTE DE FUNCIONAMENTO APARELHOS SANITARIOS | UN | 100 | 22.07 | 2207
2107 | SBC | TESTE DE FUNCIONAMENTO LUMINARIA/REFLETOR | UN | 100 | 32.55 | 3255
| SBC | TESTE REVESTIMENTO CERÂMICA | M² | 3500 | 52.962 | 185367.05
MATED- 11069 | SETOP | ENSAIOS DE CAMPO (SOLO) | UN | 10 | 674.88 | 6748.8
01.12.05 | SUDECAP | VISTORIA CAUTELAR - 2001M2 < ÁREA CONSTRUÍDA <= 7000M2 | UN | 1 | 1354.425 | 1354.42
| COTAÇÃO | SEGURO RISCO DE ENGENHARIA | VB | 1 | 15107.9618 | 15107.96
| COTAÇÃO | SEGURO GARANTIA | VB | 1 | 15107.9618 | 15107.96
| COTAÇÃO | PERFORMANCE BOND | VB | 1 | 15107.9618 | 15107.96
ED-4118 | SETOP | SONDAGEM A PERCUSSÃO | M | 1 | 78.67 | 78.67