## Orçamento Analítico Demolição
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
OBRA |  |  | SUBSTIUIÇÃO DE COBERTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ALAÍDE DE OLIVEIRA SALES | REGIÃO DE REFERÊNCIA |  |  |  | CENTRAL/MG
LOCAL |  |  | RUA RIO AIMORÉS, Nº 53 - JARDIM PLANALTO | PLANILHAS DE REFERÊNCIA |  |  |  | SETOP AGO/2023 SINAPI SET/2023
PRAZO DE EXECUÇÃO |  |  | 90 DIAS
DATA |  |  | NOVEMBRO DE 2023 |  |  |  | BDI 1 | 22.63%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | REF. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNI | QUANT. | VALOR UNI S/ BDI | VALOR UNI C/ BDI | VALOR TOTAL
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | SETOP | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UNI | 1 | 1396.17 | 1712.1233 | 1712.1233
1.2 | SINAPI | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 101.89 | 124.9477 | 4997.9083
1.3 | SETOP | ED-21776 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MêS | 3 | 10164.4 | 12464.6037 | 37393.8112
1.4 | SETOP | CO-27473 | PROJETO EXECUTIVO DE ENGRADAMENTO METÁLICO | PR A1 | 2 | 1304.05 | 1599.1565 | 3198.313
VALOR TOTAL | [7 empty] | 47302.1557
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | SETOP | ED-50137 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | UNI | 1 | 1568.04 | 1922.8875 | 1922.8875
2.2 | SETOP | ED-16348 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 3 | 944.26 | 1157.946 | 3473.8381
2.3 | SETOP | ED-50155 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | MÊS | 3 | 836.4 | 1025.6773 | 3077.032
VALOR TOTAL | [7 empty] | 8473.7575
3 |  |  | SUBSTITUIÇÃO DE TELHADO
3.1 | SETOP | ED-9075 | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA ( LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | M2xMês | 100 | 9.82 | 12.0423 | 1204.2266
3.2 | SETOP | ED-48514 | REMOÇÃO MANUAL DE TELHA CERÂMICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M2 | 799.78 | 23.9 | 29.3086 | 23440.4081
3.3 | SETOP | ED-48457 | REMOÇÃO MANUAL DE ENGRADAMENTO PARA TELHA TIPO CERÂMICA OU CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M2 | 799.78 | 22.25 | 27.2852 | 21822.1373
3.4 | SETOP | ED-48509 | REMOÇÃO MANUAL DE TELHA METÁLICA OU PVC, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M2 | 61.62 | 8.9 | 10.9141 | 672.525
3.5 | SETOP | ED-48243 | CONDUTOR/DUTO DE ENTULHO EM POLIETILENO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, SUPORTES, MONTAGEM/ DESMONTAGEM E REMANEJAMENTO | MXMês | 30 | 45.55 | 55.858 | 1675.7389
3.6 | SETOP | ED-51131 | CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRECAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M3 | 92.2828 | 39.52 | 48.4634 | 4472.336
3.7 | SETOP | ED-51126 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA (MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE), EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA | M3 | 92.2828 | 60.15 | 73.7619 | 6806.9588
3.8 | SETOP | ED-20603 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, SOBRE LAJE PARA TELHA CERÂMICA, COBERTURA PADRÃO DO PRÉDIO ESCOLAR, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO, UMA (1) DEMÃO E PINTURA ESMALTE, DUAS (2) DEMÃOS | KG | 11628.9 | 24.87 | 30.4981 | 354659.1341
3.9 | SETOP | ED-48428 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 861.4 | 102.16 | 125.2788 | 107915.1652
3.10 | SETOP | ED-48402 | COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E = 0,50 MM, SIMPLES | M | 61.5 | 56.99 | 69.8868 | 4298.0405
3.11 | SETOP | ED-50662 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 40CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M | 130 | 55.2 | 67.6918 | 8799.9288
3.12 | SETOP | ED-48669 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 280 | 35.41 | 43.4233 | 12158.5192
3.13 | SETOP | ED-50668 | CONDUTOR CIRCULAR DE ÁGUA PLUVIAL PARA DO TELHADO EM TUBO DE PVC, DIÂMETRO DE 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES | M | 192 | 88.09 | 108.0248 | 20740.7553
3.14 | SETOP | ED-49910 | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (40X40X80CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UNID | 24 | 521.62 | 639.6626 | 15351.9025
3.15 | SETOP | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | M3 | 55.8 | 67.39 | 82.6404 | 4611.3319
3.16 | SETOP | ED-51093 | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M2 | 93 | 22.72 | 27.8615 | 2591.1228
3.17 | SETOP | ED-50031 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 200 MM (8"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 30 | 126.76 | 155.4458 | 4663.3736
3.18 | SETOP | ED-49334 | ENVELOPE DE CONCRETO PARA PROTEÇÃO DE TUBOS DE PVC ENTERRADO - CONCRETO TIPO A FCK = 13,5 MPA | M3 | 8.92 | 630.8 | 773.55 | 6900.0664
3.19 | SETOP | ED-51120 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE | M3 | 43.74 | 67.39 | 82.6404 | 3614.6892
3.20 | SETOP | ED-50685 | RUFO E CONTRA-RUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M | 34 | 50.54 | 61.9772 | 2107.2249
3.21 | SETOP | ED-50495 | PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO) EM ESQUADRIA E SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO (cor branco) | M2 | 861.4 | 14.4 | 17.6587 | 15211.2214
VALOR TOTAL | [7 empty] | 623716.8067
4 |  |  | ALVENARIA DE FECHAMENTO DO TELHADO
4.1 | SETOP | ED-48232 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP.14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 74 | 65.9 | 80.8132 | 5980.1746
4.2 | SETOP | ED-50727 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M2 | 74 | 9.19 | 11.2697 | 833.9576
4.3 | SETOP | ED-50759 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | M2 | 74 | 31.05 | 38.0766 | 2817.6695
|  |  | VALOR TOTAL |  |  |  |  | 9631.8017
5 |  |  | LIMPEZA GERAL DE OBRA
6.1 | SETOP | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 1722.8 | 7.18 | 8.8048 | 15168.968
|  |  | VALOR TOTAL |  |  |  |  | 15168.968
|  |  |  | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |  |  |  | 704293.4897
#REF!
ALLEFER ROCHA ARAUJO
ENGENHEIRO CIVIL CREA 253.417/D

## CFF
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO |  | DATA: 23/11/2023 PRAZO DA OBRA: 3 MESES
SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ALAÍDE DE OLIVEIRA SALES |  | LOCAL: RUA RIO AIMORÉS, Nº 53 JARDIM PLANALTO
ITEM | ETAPAS / DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3
SERVIÇO: ÁREA EXTERNA ESCOLA MASTERVILLE
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | Físico % | 6.716% | 40% | 30% | 30%
|  | Financeiro | 47302.1557 | 18920.8623 | 14190.6467 | 14190.6467
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 1.203% | 37% | 26% | 37%
|  | Financeiro | 8473.7575 | 3135.2903 | 2203.177 | 3135.2903
3 | SUBSTITUIÇÃO DE TELHADO | Físico % | 88.56% | 20% | 60% | 20%
|  | Financeiro | 623716.8067 | 124743.3613 | 374230.084 | 124743.3613
4 | ALVENARIA DE FECHAMENTO DO TELHADO | Físico % | 1.368% |  | 50% | 50%
|  | Financeiro | 9631.8017 |  | 4815.9008 | 4815.9008
6 | LIMPEZA GERAL DE OBRA | Físico % | 2.154% |  |  | 100%
|  | Financeiro | 15168.968 |  |  | 15168.968
TOTAL |  | Físico % | 100% | 20.84% | 56.15% | 23.01%
|  | Financeiro | 704293.4897 | 146799.5139 | 395439.8085 | 162054.1672
Allefer Rocha Araujo
Eng. Civil, CREA/MG: 253.417/D

## BDI
BDI | [25 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 4% | 0.8% | 1.27% | 1.23% | 7.4% | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 3% | 0.8% | 0.97% | 0.59% | 6.16% | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 5.5% | 1% | 1.27% | 1.39% | 8.96%
CONTRATANTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO - MG | [16 empty] | PLANILHA MODELO: | [6 empty] | REV_00 |  | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | 4.01% | 0.4% | 0.56% | 1.11% | 7.3% | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | 3.8% | 0.32% | 0.5% | 1.02% | 6.64% | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | 4.67% | 0.74% | 0.97% | 1.21% | 8.69%
CONTRATADA: | [17 empty] | NÃO DESONERADA | [6 empty] | 2023-08-01 |  | CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS | 4.93% | 0.49% | 1.39% | 0.99% | 8.04% | CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS | 3.43% | 0.28% | 1% | 0.94% | 6.74% | CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS | 6.71% | 0.75% | 1.74% | 1.17% | 9.4%
PROJETO: | SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ALAÍDE DE OLIVEIRA SALES | [16 empty] | TERCEIRO QUARTIL | [8 empty] | CONSTRUÇÃO DE MANUNTEÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 5.92% | 0.51% | 1.48% | 1.07% | 8.31% | CONSTRUÇÃO DE MANUNTEÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 5.29% | 0.25% | 1% | 1.01% | 8% | CONSTRUÇÃO DE MANUNTEÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 7.93% | 0.56% | 1.97% | 1.11% | 9.51%
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | [26 empty] | OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS | 5.52% | 1.22% | 2.32% | 1.02% | 8.4% | OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS | 4% | 0.81% | 1.46% | 0.94% | 7.14% | OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS | 7.85% | 1.99% | 3.16% | 1.33% | 10.43%
[27 empty] | CAEMA | 4.93% | 0.49% | 1.39% | 0.99% | 8.04% | CAEMA | 4.93% | 0.49% | 1.39% | 0.99% | 8.04% | CAEMA | 4.93% | 0.49% | 1.39% | 0.99% | 8.04%
AC = | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL = |  |  |  |  | 5.5%
S + G = | SEGURO + GARANTIAS = |  |  |  |  | 1% | [21 empty] | QUARTIL MÉDIO | [5 empty] | 1 QUARTIL | [5 empty] | 3 QUARTIL
R = | RISCO = |  |  |  |  | 1.27% | [21 empty] | ADM | SG | RI | DF | LU |  | ADM | SG | RI | DF | LU |  | ADM | SG | RI | DF | LU
DF = | DESPESAS FINANCEIRAS = |  |  |  |  | 0.93%
L = | LUCRO = |  |  |  |  | 7.5%
I = | IMPOSTOS = |  |  |  |  | 4.65%
|  |  |  | COFINS |  | 3%
|  |  |  | PIS |  | 0.65%
|  |  |  | ISS |  | 1%
CPRB
| BDI = | [ | [( | 1 | + | 0.055 | + | 0.01 | + | 0.0127 | )x | ( | 1 | + | 0.0093 | )x | ( | 1 | + | 0.075 | )] | ] | -1 | = | 22.63%
[12 empty] | ( | 1 | - | 0.0465 | )
1 - FORMULA CONFORME ACORDAO nº 2622/2013 TCU - PLENÁRIO

## Levantamentos (hidden)
ÁREA DE PISO |  |  | COMPRIMENTO DOS RODAPÉS
RODAPÉ - PERÍMETRO
TERREO |  | TERREO |  |  | 1º PAV |  | TERREO
? | 15.62 | ? | 15.9
CIRC | 11.02 | CIRC | 17.54 | HORIZONTAL | 13.42 | HORIZONTAL | 13.42
WC | 2.4 | WC | 6.2 | HORIZONTAL | 13.42 | HORIZONTAL | 13.42
WC | 2.4 | WC | 6.2 | HORIZONTAL | 13.42 | HORIZONTAL | 13.42
SALA DOS PROFESSORES | 20.4 | SALA DOS PROFESSORES | 18.8 | HORIZONTAL | 13.42 | HORIZONTAL | 13.42
RECEPÇÃO | 14.57 | RECEPÇÃO | 15.4 | HORIZONTAL | 13.42 | HORIZONTAL | 13.42
?? | 15.62 | ?? | 15.9 | HORIZONTAL | 13.42 | HORIZONTAL | 13.42
DIRETORIA | 20.638 | DIRETORIA | 18.94 | HORIZONTAL | 5.97 | HORIZONTAL | 13.42
CIRC | 6.8 | CIRC | 10.8 | HORIZONTAL | 7.77
REFEITÓRIO | 207.47 | REFEITÓRIO | 66.34 | HORIZONTAL | 7.77
COZINHA | 25.494 | COZINHA | 20.54 | HORIZONTAL | 5.97
GAS | 1.62 | GAS | 3.9 | VERTICAL | 36.6
A.S | 1.8 | A.S | 5.7 | VERTICAL | 36.6
CIRC | 2.85 | CIRC | 11.4 | VERTICAL | 36.6
DEPOSITO | 9.97 | DEPOSITO | 12.7 | VERTICAL | 36.6
PNE | 3.9 | PNE | 7.7
CIRC | 4.93 | CIRC | 9.04
PNE | 3.9 | PNE | 7.7
BANHEIRO | 13.6 | BANHEIRO | 14.8
BANHEIRO | 13.68 | BANHEIRO | 14.8
ESCADA | 13.9308 | ESCADA | 17.86
RAMPA | 54 | RAMPA | 83.16
ANEXO |  | ANEXO
SALA | 45 | SALA | 27
CIRCULAÇÃO | 48.83 | CIRCULAÇÃO | 23.9
ROBÓTICA | 45 | ROBÓTICA | 27
ESCADA | 13.0416 | ESCADA | 17.86
1º PAVIMENTO |  | 1º PAVIMENTO
ANEXO |  | ANEXO
SALA | 45 | SALA | 27
CIRCULAÇÃO | 48.83 | CIRCULAÇÃO | 23.9
ROBÓTICA | 45 | ROBÓTICA | 27
ESCADA | 13.0416 | ESCADA | 17.86
1º PAVIMENTO |  | 1º PAVIMENTO
SALA 1 | 42.08 | SALA 1 | 26.04
SALA 2 | 42 | SALA 2 | 26
SALA 3 | 42.68 | SALA 3 | 26.04
BIBLIOTECA | 54.39 | BIBLIOTECA | 29.54
CIRCULAÇÃO | 100.36 | CIRCULAÇÃO | 58.4
SALA 4 | 41.79 | SALA 4 | 25.94
SALA 5 | 44.77 | SALA 5 | 26.94
SALA 6 | 42 | SALA 6 | 26
ÁREA DE PISO TOTAL | 1180.426 |  | 837.74
AREA DO TELHADO | (16,60*39,50)+(9,35*22,00)

## Orçamento Analítico (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
OBRA |  |  | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALAÍDE DE OLIVEIRA SALES | REGIÃO DE REFERÊNCIA |  |  |  | CENTRAL/MG
LOCAL |  |  | RUA RIO AIMORÉS, Nº 53 - JARDIM PLANALTO | PLANILHAS DE REFERÊNCIA
PRAZO DE EXECUÇÃO |  |  | 60 DIAS
DATA |  |  | OUTUBRO DE 2023 |  |  |  | BDI 1 | 28.75%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | REF. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNI | QUANT. | VALOR UNI S/ BDI | VALOR UNI C/ BDI | VALOR TOTAL
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
| SINAPI | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 101.89 | 131.1834 | 5247.335
| SETOP | ED-21776 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MêS | 3 | 7684.11 | 9893.2916 | 29679.8749
| SETOP | CO-27473 | PROJETO EXECUTIVO DE ENGRADAMENTO METÁLICO | PR A1 | 2 | 1289.1 | 1659.7162 | 3319.4325
VALOR TOTAL | [6 empty] | 38246.6424
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
| SETOP | ED-50137 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | UNI | 1 | 1431.98 | 1843.6743 | 1843.6743
| SETOP | ED-16348 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 2 | 869.66 | 1119.6872 | 2239.3745
| SETOP | ED-50155 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | MÊS | 2 | 836.4 | 1076.865 | 2153.73
VALOR TOTAL | [6 empty] | 6236.7787
3 |  |  | SUBSTITUIÇÃO DE TELHADO
3.1 | SETOP | ED-9075 | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA ( LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | M2xMês | 100 | 6.66 | 8.5748 | 857.475
3.2 | SETOP | ED-48514 | REMOÇÃO MANUAL DE TELHA CERÂMICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M2 | 799.78 | 21.41 | 27.5654 | 22046.2356
3.3 | SETOP | ED-48457 | REMOÇÃO MANUAL DE ENGRADAMENTO PARA TELHA TIPO CERÂMICA OU CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M2 | 799.78 | 19.86 | 25.5698 | 20450.1747
3.4 | SETOP | ED-48509 | REMOÇÃO MANUAL DE TELHA METÁLICA OU PVC, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M2 | 61.62 | 7.94 | 10.2228 | 629.9259
3.5 | SETOP | ED-48243 | CONDUTOR/DUTO DE ENTULHO EM POLIETILENO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, SUPORTES, MONTAGEM/ DESMONTAGEM E REMANEJAMENTO | MXMês | 30 | 45.13 | 58.1049 | 1743.1463
3.6 | SETOP | ED-51131 | CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRECAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M3 | 92.2828 | 35.54 | 45.7578 | 4222.6533
3.7 | SETOP | ED-51126 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA (MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE), EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA | M3 | 92.2828 | 50 | 64.375 | 5940.7053
3.8 | SETOP | ED-20603 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, SOBRE LAJE PARA TELHA CERÂMICA, COBERTURA PADRÃO DO PRÉDIO ESCOLAR, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO, UMA (1) DEMÃO E PINTURA ESMALTE, DUAS (2) DEMÃOS | KG | 11628.9 | 22.92 | 29.5095 | 343163.0246
3.9 | SETOP | ED-48429 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA TERMOACÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO/ ISOPOR COM ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 861.4 | 234.37 | 301.7514 | 259928.6344
3.10 | SETOP | ED-48402 | COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E = 0,50 MM, SIMPLES | M | 61.5 | 55.95 | 72.0356 | 4430.1909
3.11 | SETOP | ED-50662 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 40CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M | 130 | 53.58 | 68.9843 | 8967.9525
3.12 | SETOP | ED-48669 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 472 | 33.58 | 43.2343 | 20406.566
3.13 | SETOP | ED-49910 | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (40X40X80CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UNID | 24 | 473.3 | 609.3738 | 14624.97
| SETOP | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | M3 | 55.8 | 60.61 | 78.0354 | 4354.3739
| SETOP | ED-51093 | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M2 | 93 | 20.43 | 26.3036 | 2446.2371
| SETOP | ED-50031 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 200 MM (8"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 30 | 124.92 | 160.8345 | 4825.035
| SETOP | ED-49334 | ENVELOPE DE CONCRETO PARA PROTEÇÃO DE TUBOS DE PVC ENTERRADO - CONCRETO TIPO A FCK = 13,5 MPA | M3 | 8.92 | 603.58 | 777.1093 | 6931.8145
| SETOP | ED-51120 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE | M3 | 43.74 | 60.61 | 78.0354 | 3413.2673
3.13 | SETOP | ED-50685 | RUFO E CONTRA-RUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M | 34 | 44.03 | 56.6886 | 1927.4133
3.13 | SETOP | ED-48433 | COLOCAÇÃO DE VEDA ONDA EM POLIETILENO PARA TELHA ONDULADA | M2 | 130 | 14.72 | 18.952 | 2463.76
VALOR TOTAL | [6 empty] | 733773.5554
4 |  |  | ALVENARIA DE FECHAMENTO DO TELHADO
| SETOP | ED-48232 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP.14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 74 | 65.4 | 84.2025 | 6230.985
| SETOP | ED-50727 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M2 | 74 | 8.44 | 10.8665 | 804.121
| SETOP | ED-50759 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | M2 | 74 | 28.08 | 36.153 | 2675.322
|  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 9710.428
5 |  |  | SUBSTITUIÇÃO DE PISO INTERNO
| SETOP | ED-50617 | LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO GRANILITE/ MARMORITE, EXCLUSIVE RESINA | M2 | 1180.43 | 26.73 | 34.4149 | 40624.3509
| SETOP | ED-13289 | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 ( CIMENTO E AREIA), ESP. 15MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M2 | 236.086 | 28.56 | 36.771 | 8681.1183
| SETOP | ED-50576 | REVESTIMENTO COM GRANITO, CINZA ANDORINHA, APLICADO EM PISO, ESP. 2CM, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 1600 CM2, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 1180.43 | 257.98 | 332.1493 | 392078.9392
| SETOP | ED-50772 | RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM GRANITO, CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA 7CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M | 816.94 | 54.45 | 70.1044 | 57271.0681
|  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 498655.4765
6 |  |  | LIMPEZA GERAL DE OBRA
| SETOP | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 1722.8 | 6.47 | 8.3301 | 14351.1394
|  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 14351.1394
|  |  |  | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |  |  |  | 1300974.0204
1358875.0144
ALLEFER ROCHA ARAUJO
ENGENHEIRO CIVIL CREA 253.417/D