## Planilha1
CRONOGRAMA - FÍSICO-FINANCEIRO - SERVIÇOS
CONTRATANTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO - MG | [7 empty] | REV_01
CONTRATADA: | CONSÓRCIO MINAS PROJETOS | [7 empty] | 2022-05-03
PROJETO: | REFORMA CAMPO VERA CRUZ
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR |  | MÊS
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL
1
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
1.1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 3984.72 | % | 50% |  |  |  | 50% | 100%
G
|  |  | R$ | 1992.36 | 0 | 0 | 0 | 1992.36 | 3984.72
2
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 33405 | % | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
G
|  |  | R$ | 6681 | 6681 | 6681 | 6681 | 6681 | 33405
3
SERVIÇOS INICIAIS
3.1 | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA | 1563.75 | % | 100% |  |  |  |  | 100%
G
|  |  | R$ | 1563.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1563.75
3.2 | LIMPEZA INICIAL DA OBRA | 2917.12 | % | 100% |  |  |  |  | 100%
G
|  |  | R$ | 2917.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2917.12
#REF! | #REF! | #REF! | % | 100% |  |  |  |  | 100%
G
|  |  | R$ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | % | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
G
|  |  | R$ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4
CAMPO VERA CRUZ
4.1 | REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E RECOLOCAÇÕES | 2497 | % | 100% |  |  |  |  | 100%
G
|  |  | R$ | 2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2497
4.2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 20531.98 | % | 100% |  |  |  |  | 100%
G
|  |  | R$ | 20531.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20531.98
4.3 | PAVIMENTAÇÃO EM PRÉ-MOLDADO | 8990.4 | % |  | 40% | 30% | 30% |  | 100%
G
|  |  | R$ | 0 | 3596.16 | 2697.12 | 2697.12 | 0 | 8990.4
5
ESTRUTURAL ARQUIBANCADA
5.1 | ESTRUTURAL ARQUIBANCADA | 144240.68 | % |  |  | 50% | 50% |  | 100%
G
|  |  | R$ | 0 | 0 | 72120.34 | 72120.34 | 0 | 144240.68
6
ESTRUTURAL ESCADA
6.1 | ESTRUTURAL ESCADA | 5373.97 | % |  |  |  | 100% |  | 100%
G
|  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 5373.97 | 0 | 5373.97
7
ESTRUTURAL ALAMBRADO
7.1 | ESTRUTURAL ALAMBRADO | 45685.59 | % |  | 40% | 30% | 30% |  | 100%
G
|  |  | R$ | 0 | 18274.236 | 13705.677 | 13705.677 | 0 | 45685.59
8
ESTRUTURAL PISO ARMADO
8.1 | ESTRUTURAL PISO ARMADO | 13703.402 | % |  |  |  | 60% | 40% | 100%
G
|  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 8222.0412 | 5481.3608 | 13703.402
9
HIDRÁULICA
9.1 | HIDRÁULICA | 105861.56 | % |  |  |  | 100% |  | 100%
G
|  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 105861.56 | 0 | 105861.56
10
ELÉTRICA
10.1 | REDE ELÉTRICA | 24832.94 | % |  |  | 100% |  |  | 100%
G
|  |  | R$ | 0 | 0 | 24832.94 | 0 | 0 | 24832.94
#REF!
AMPLIAÇÃO 01
#REF! | #REF! | #REF! | % | 100% |  |  |  |  | 100%
G
|  |  | R$ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11
ARQUITETÔNICO - AMPLIAÇÃO 01
11.1 | AMPLIAÇÃO 01 | 146478.3 | % |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
G
|  |  | R$ | 0 | 36619.575 | 36619.575 | 36619.575 | 36619.575 | 146478.3
12
AMPLIAÇÃO 01 - ESQUADRIAS
12.1 | AMPLIAÇÃO 01 | 65818.37 | % |  |  |  | 50% | 50% | 100%
G
|  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 32909.185 | 32909.185 | 65818.37
13
DEMOLIÇÃO - AMPLIAÇÃO 02
13.1 | DEMOLIÇÃO | 6525.47 | % |  |  |  |  | 100% | 100%
G
|  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6525.47 | 6525.47
14
AMPLIAÇÃO 02
14.1 | ANDAIME | 833.28 | % |  |  |  |  | 100% | 100%
G
|  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 833.28 | 833.28
15
ARQUITETÔNICO - AMPLIAÇÃO 02
15.1 | AMPLIAÇÃO 02 | 87762.42 | % |  |  |  |  | 100% | 100%
G
|  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 87762.42 | 87762.42
16
AMPLIAÇÃO 02 - ESQUADRIAS
16.1 | AMPLIAÇÃO 02 | 26871.1 | % |  |  |  | 60% | 40% | 100%
G
|  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 16122.66 | 10748.44 | 26871.1
17
ÁREA EXTERNA
17.1 | ÁREA EXTERNA | 583332.89 | % |  |  | 40% | 30% | 30% | 100%
G
|  |  | R$ | 0 | 0 | 233333.156 | 174999.867 | 174999.867 | 583332.89
18
LIMPEZA FINAL
18.1 | LIMPEZA FINAL | 1017.2 | % |  |  |  |  | 100% | 100%
G
|  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1017.2 | 1017.2
TOTAL |  | #REF! | R$ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL ACUMULADO |  |  | R$ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!