## seviços preliminares
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO |  |  | PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS
|  | CNPJ 016.125.09/0001-58 Insc. Estadual Insento |  |  | DATA ORIGINAL | ANALISTA
Rua Eloi Candido de Melo, 477 - Centro - CEP 32450-000 Sarzedo - MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMOS
Planilha Orçamentaria para execução de passeio, meio fio e sarjeta em diversos logradouros dos Bairros Jardim Planalto e Liberdade 1 e 2
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | UNIDADE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR UNITARIO R$ | VALOR TOTAL REALIZADO R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Limpeza e capina manual a serem concretados inclusive carga, transporte e bota fora de residuos |  | m² | 4900
1.2 | Execução de regularização e compactação do terreno deicando o mesmo a 8 centímetros abaixo do meio fio concretagem inclusive fornecimento de material para aterro e também retirada de material excedente oriundo de desaterro ( inclusive carga, transporte e bora fora). |  | m² | 4900
1.3 | Fornecimento e assentamento de meio fio padrão sudecap 10x30x100 cm inclusive com corte serra clipper no asfalto e limpeza. |  | m | 300
1.4 | Fornecimento e execução de sarjeta de concreto padrão sudecap inclusive com serra clipper no asfalto e limpeza |  | m | 300
1.5 | Fornecimento e execução de passeio de concreto FCK 180 com 8 cm de espessura com junta de 2 mm a cada 2 metros desempenado com acabamento frizado conforme orientação da Secretaria de Obras. |  | m² | 4900
1.6 | Fornecimento de EPI completo ( uniforme, botina, capacete, luvas, protetor solar), o uniforme deverá ser camisa amarela compativel com o padrão da Secretaria de Obras. |  | vb | 1
1.7 | Limpeza e transporte de todo o residuo gerado pelos serviços acima contratados inclusive bota fora de entulhos e materiais de diversas que se encontram sobre o passeio que serão concretados. |  | vb | 1
Somatorio Parcial

## Plan3
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO
|  | CNPJ 016.125.09/0001-58 Insc. Estadual Insento |  |  | Data:
|  | Rua Eloi Candido de Melo, 477 - Centro - CEP 32450-000 Sarzedo - MG |  |  | Prazo:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMOS
Obra: Execução de Passeio, Meio fio e sarjeta em diversos logradouros |  |  | Local: Bairros Liberdade e Jardim Planalto
ITEM | CODIGO | ETAPAS / DESCRIÇÃO | FISICO/ FINANCEIRO | TOTAL DE ETAPAS |  | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3
1 |  | Capina Manual | Fisico %
Financeiro
2 |  | Regularização e Compactação | Fisico %
Financeiro
3 |  | Assentamento de meio fio | Fisico %
Financeiro
4 |  | Execução de sarjetas | Fisico %
Financeiro
5 |  | Execução de passeio em concreto | Fisico %
Financeiro
6 |  | EPI e Uniforme | Fisico %
Financeiro
7 |  | Limpeza e transporte | Fisico %
Financeiro
TOTAL |  |  | Fisico %
Financeiro

## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PARA ADITIVO DE PRAZO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBNISMO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO |  |  |  | DATA: 18/11/2020 |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 8 MESES
OBRA: EXECUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO | [5 empty] | LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL JUSCELINO DIAS MAGALHÃES
ITEM | SERVIÇO |  | VALOR |  | 30 dias |  | 60 dias | 90 dias |  | 120 dias | 150 dias | 180 dias | 210 dias | 240 dias
1 | PAREDES E PAINEIS | FISICO | 19.16% |  | 9.58% |  | 9.58%
|  | FINANCEIRO | 31477.62 |  | 15738.81 |  | 15738.81
2 | ESQUADRIAS | FISICO | 1.742% |  |  |  |  | 1.742%
|  | FINANCEIRO | 2861.87 |  |  |  |  | 2861.87
3 | REVESTIMENTOS | FISICO | 2.584% | [6 empty] | 1.292% | 1.292%
|  | FINANCEIRO | 4245.17 | [6 empty] | 2122.585 | 2122.585
4 | PINTURA | FISICO | 23.16% | [9 empty] | 11.58% | 11.58%
|  | FINANCEIRO | 38053.83 | [9 empty] | 19026.915 | 19026.915
5 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | FISICO | 1.359% |  |  |  |  | 0.3397% |  | 0.3397% | 0.3397% | 0.3397%
|  | FINANCEIRO | 2232.55 |  |  |  |  | 558.1375 |  | 558.1375 | 558.1375 | 558.1375
6 | INSTALAÇÕES SANITARIAS | FISICO | 2.346% |  |  |  |  | 0.7819% |  | 0.7819% | 0.7819%
|  | FINANCEIRO | 3853.89 |  |  |  |  | 1284.63 |  | 1284.63 | 1284.63
7 | DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS | FISICO | 7.607% | [7 empty] | 3.803% | 3.803%
|  | FINANCEIRO | 12497.23 | [7 empty] | 6248.615 | 6248.615
8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | FISICO | 11.24% | [7 empty] | 5.618% | 5.618%
|  | FINANCEIRO | 18460.14 | [7 empty] | 9230.07 | 9230.07
9 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSRERICAS (SPDA) | FISICO | 1.288% | [7 empty] | 0.6439% | 0.6439%
|  | FINANCEIRO | 2115.76 | [7 empty] | 1057.88 | 1057.88
10 | SERVIÇOS DIVERSOS | FISICO | 29.52% | [6 empty] | 9.839% | 9.839% | 9.839%
|  | FINANCEIRO | 48493.93 | [6 empty] | 16164.6433 | 16164.6433 | 16164.6433
TOTAL |  | FISICO | 100% |  | 9.58% |  | 9.58% | 2.864% |  | 12.25% | 22.32% | 20.24% | 11.58% | 11.58%
|  | FINANCEIRO | 164291.99 |  | 15738.81 |  | 15738.81 | 4704.6375 |  | 20129.9958 | 36666.5608 | 33259.3458 | 19026.915 | 19026.915
Observações:
___________________________________
William Alves Pereira
ENG. RESPONSAVEL

## Plan2
KLASJFKLASWDJFLKDSAJFKDS