## PO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
|  | OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NOS SEGUINTES LOGRADOUROS: LOCAL 1: DRENAGEM ESTRADA DO ENGENHO SECO (PRÓXIMO AO SUPER LUNA ATACADO) E RUA JESUS FERREIRA DA SILVA (ATRÁS DO TERMINAL) – BAIRRO SANTA ROSA; LOCAL 2: DRENAGEM CEM - CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - RUA SANTA ROSA DE LIMA E RUA GERALDO NASSIF SALOMÃO – BAIRRO CENTRO; LOCAL 3: DRENAGEM PRÓXIMO AO HORTO - RUA MADRE TEREZA DE CALCUTÁ C/ RODOVIA MG 04 – BAIRRO LIBERDADE; LOCAL 4: DRENAGEM RUA CINCO – BAIRRO CACHOEIRA; LOCAL 5: DRENAGEM RUA LAUDELINO SILVERIO E NICOLINA COUTINHO – BAIRRO SERRA AZUL.
|  | TABELAS REFERENCIAIS: | SETOP OUT/2022, SINAPI DEZ/2022 E SUDECAP DEZ/2022 |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: | 5 MESES
|  | TIPO: | SEM DESONERAÇÃO |  |  | LATITUDE: | 20°02'38"S
|  | BDI: | 22.67% |  |  | LONGITUDE: | 44°08'45"W
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QTDE | VLR. UNIT. S/BDI | VLR. UNIT. C/BDI
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA |  |  |  |  | 0
1.1 | SUDECAP | 44.01.18 | ENGENHEIRO INTERMEDIÁRIO (CH 6 H/DIA) | MÊS
1.2 | SUDECAP | 44.01.07 | ENCARREGADO | MÊS
2 |  |  | INSTALAÇÕES DA OBRA
2.1 | SUDECAP | 41.01.04 | DEPOSITO E FERRAMENTARIA | M²
2.2 | SUDECAP | 01.09.01 | MOBILIZACAO DE DEPOSITO FERRAMENTARIA | UND
2.3 | SUDECAP | 01.09.11 | DESMOBILIZAÇÃO DE DE DEPOSITO FERRAMENTARIA | UND
2.4 | SETOP | ED-50155 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | MÊS
2.5 | SETOP | ED-27006 | CONE PARA SINALIZAÇÃO/ISOLAMENTO DE ÁREAS, ALTURA 75CM , INCLUSIVE FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO | UND
2.6 | SETOP | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UND
2.7 | SETOP | ED-50163 | TAPUME DE PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTE EM TELA DE POLIETILENO, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (150X150)CM, INCLUSIVE BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO, DIMENSÃO ( 40X40)CM, ALTURA DE 20CM, EM PONTALETE, FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO | M
3 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
3.1 | SETOP | ED-50394 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO | %
4 |  |  | TOPOGRAFIA
4.1 | SUDECAP | 43.01.01 | EQUIPE DE TOPOGRAFIA | MÊS
5 |  |  | DRENAGEM 1 - DRENAGEM SUPER LUNA (ESTRADA DO ENGENHO SECO / RUA JESUS FERREIRA DA SILVA (ATRÁS DO TERMINAL)
5.1 |  |  | TUBOS DE CONCRETO
5.1.1 | SINAPI | 92210 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA PONTA E BOLSA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | M
5.1.2 | SINAPI | 92214 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA PONTA E BOLSA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | M
5.2 |  |  | ESCORAMENTO
5.2.1 | SETOP | ED-51101 | ESCORAMENTO DE VALA TIPO CONTÍNUO EMPREGANDO PRANCHAS E LONGARINAS DE PEROBA | M²
5.3 |  |  | ESCAVAÇÃO E REATERRO
5.3.1 | SETOP | ED-51113 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 3,00M < H <= 5,00 M | M³
5.3.2 | SETOP | ED-51121 | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA | M³
5.3.3 | SINAPI | 101134 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃ O BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M (PARA EMPRÉSTIMO - REATERRO) | M³
5.4 |  |  | COMPACTAÇÃO DE FUNDO DE VALA,ENROCAMENTO, LASTRO DE CONCRETO
5.4.1 | SETOP | ED-51094 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA | M²
5.4.2 | SETOP | ED-49540 | ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO JOGADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO | M³
5.4.3 | SETOP | ED-49813 | LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE | M³
5.4.4 | SUDECAP | 05.03 | CONCRETO DE REGULARIZAÇAO - TRAÇO 1:3:6,FORNEC. E LANÇAMENTO SOBRE ENROCAMENTO | M³
5.5 |  |  | CAIXA DE CAPTAÇÃO E BOCA DE LOBO
5.5.1 | SETOP | ED-48572 | CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO A (100 X 100 X 120 CM), D = 500 MM A 1500MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | U
5.5.2 | SETOP | ED-48551 | BOCA DE LOBO DUPLA (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | U
5.6 |  |  | DESCIDA D'AGUA
5.6.1 | SETOP | ED-48601 | DESCIDA D´ÁGUA TIPO CALHA DN 800, EXCLUSIVE BOTA FORA | M
5.7 |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL
5.7.1 | SETOP | RO-41211 | REMOÇÃO E CARGA DE TODO PAVIMENTO EXISTENTE (CORTE EM ASFALTO) | M³
5.7.2 | SETOP | ED-51132 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA | M³
5.7.3 | SINAPI | 97918 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM | M³XKM
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND
6 |  |  | DRENAGEM 2 - DRENAGEM CEM - CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS
6.1 |  |  | TUBOS DE CONCRETO
6.1.1 | SINAPI | 92210 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA PONTA E BOLSA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | M
6.1.2 | SINAPI | 92212 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA PONTA E BOLSA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | M
6.2 |  |  | ESCORAMENTO
6.2.1 | SETOP | ED-51101 | ESCORAMENTO DE VALA TIPO CONTÍNUO EMPREGANDO PRANCHAS E LONGARINAS DE PEROBA | M²
6.3 |  |  | ESCAVAÇÃO E REATERRO
6.3.1 | SETOP | ED-51113 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 3,00M < H <= 5,00 M | M³
6.3.2 | SETOP | ED-51121 | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA | M³
6.3.3 | SINAPI | 101134 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃ O BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M (PARA EMPRÉSTIMO - REATERRO) | M³
6.4 |  |  | COMPACTAÇÃO DE FUNDO DE VALA,ENROCAMENTO, LASTRO DE CONCRETO
6.4.1 | SETOP | ED-51094 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA | M²
6.4.2 | SETOP | ED-49540 | ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO JOGADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO | M³
6.4.3 | SETOP | ED-49813 | LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE | M³
6.4.4 | SUDECAP | 05.03 | CONCRETO DE REGULARIZAÇAO - TRAÇO 1:3:6,FORNEC. E LANÇAMENTO SOBRE ENROCAMENTO | M³
6.5 |  |  | CAIXA DE CAPTAÇÃO E BOCA DE LOBO
6.5.1 | SETOP | ED-48572 | CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO A (100 X 100 X 120 CM), D = 500 MM A 1500MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | U
6.5.2 | SETOP | ED-48551 | BOCA DE LOBO DUPLA (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | U
6.3 |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL
6.3.1 | SETOP | RO-41211 | REMOÇÃO E CARGA DE TODO PAVIMENTO EXISTENTE (CORTE EM ASFALTO) | M³
6.3.2 | SETOP | ED-51132 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA | M³
6.3.3 | SINAPI | 97918 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM | M³XKM
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND
7 |  |  | DRENAGEM 3 - DRENAGEM LIBERDADE - RUA MADRE TEREZA DE CALCUTÁ C/ RODOVIA MG 040
7.1 |  |  | TUBOS DE CONCRETO
7.1.1 | SINAPI | 92210 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA PONTA E BOLSA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | M
7.1.2 | SUDECAP | 19.04.11 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE1500 MM, JUNTA RÍGIDA PONTA E BOLSA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.REDE TUB. CONCRETO CIMENTO A CLASSE PA-1 | M
7.2 |  |  | ESCORAMENTO
7.2.1 | SETOP | ED-51101 | ESCORAMENTO DE VALA TIPO CONTÍNUO EMPREGANDO PRANCHAS E LONGARINAS DE PEROBA | M²
7.3 |  |  | ESCAVAÇÃO E REATERRO
7.3.1 | SUDECAP | 03.15.01 | ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATORIO | M³
7.3.2 | SETOP | ED-51119 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM SOLO MOLE COM DESCARGA DIRETASOBRE CAMINHÃO | M³
7.3.3 | SINAPI | 101134 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃ O BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M (PARA EMPRÉSTIMO - REATERRO) | M³
7.4 |  |  | COMPACTAÇÃO DE FUNDO DE VALA,ENROCAMENTO, LASTRO DE CONCRETO
7.4.1 | SETOP | ED-49540 | ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO JOGADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO | M³
7.4.2 | SETOP | ED-49813 | LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE | M³
7.4.3 | SUDECAP | 05.03 | CONCRETO DE REGULARIZAÇAO - TRAÇO 1:3:6,FORNEC. E LANÇAMENTO SOBRE ENROCAMENTO | M³
7.5 |  |  | CAIXA DE CAPTAÇÃO E BOCA DE LOBO
7.5.1 | SETOP | ED-48572 | CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO A (100 X 100 X 120 CM), D = 500 MM A 1500MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | U
7.5.2 | SETOP | ED-48573 | CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO A (120 X 120 X 150 CM), D = 500 MM A 1500MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | U
7.6 |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL
7.6.1 | SETOP | ED-51132 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA | M³
7.7 |  |  | MANTA
7.7.1 | SETOP | RO-40978 | MANTA GEOTEXTIL TECIDA, 2010A OU SIMILAR, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 42 KN/ M2. (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO) | M²
7.8 |  |  | GUARDA CORPO
7.8.1 | SETOP | ED-51144 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA | M²
7.8.2 | SETOP | ED-50939 | GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M - COM CORRIMÃO DUPLO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE D = 1 1/2" | M
7.9 |  |  | LIMPEZA
7.9.1 | SUDECAP | 03.01.02 | DESMATAMENTO,DESTOC.E LIMPEZA,INCL.TRANSP. ATE 50M | M²
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND
8 |  |  | DRENAGEM 4 - DRENAGEM CACHOEIRA - RUA CINCO
8.1 |  |  | TUBOS DE CONCRETO
8.1.1 | SINAPI | 92210 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA PONTA E BOLSA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | M
8.1.2 | SINAPI | 92212 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA PONTA E BOLSA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | M
8.2 |  |  | ESCORAMENTO
8.2.1 | SETOP | ED-51101 | ESCORAMENTO DE VALA TIPO CONTÍNUO EMPREGANDO PRANCHAS E LONGARINAS DE PEROBA | M²
8.3 |  |  | ESCAVAÇÃO E REATERRO
8.3.1 | SETOP | ED-51113 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 3,00M < H <= 5,00 M | M³
8.3.2 | SETOP | ED-51121 | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA | M³
8.3.3 | SINAPI | 101134 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃ O BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M (PARA EMPRÉSTIMO - REATERRO) | M³
8.4 |  |  | COMPACTAÇÃO DE FUNDO DE VALA,ENROCAMENTO, LASTRO DE CONCRETO
8.4.1 | SETOP | ED-51094 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA | M²
8.4.2 | SETOP | ED-49540 | ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO JOGADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO | M³
8.4.3 | SETOP | ED-49813 | LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE | M³
8.4.4 | SUDECAP | 05.03 | CONCRETO DE REGULARIZAÇAO - TRAÇO 1:3:6,FORNEC. E LANÇAMENTO SOBRE ENROCAMENTO | M³
8.5 |  |  | CAIXA DE CAPTAÇÃO E BOCA DE LOBO
8.5.1 | SETOP | ED-48572 | CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO A (100 X 100 X 120 CM), D = 500 MM A 1500MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | U
8.5.2 | SETOP | ED-48551 | BOCA DE LOBO DUPLA (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | U
8.6 |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL
8.6.1 | SINAPI | 97918 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM | M³XKM
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND
9 |  |  | DRENAGEM 5 - DRENAGEM SERRA AZUL LAUDELINO SILVERIO COM NICOLINA COUTINHO
9.1 |  |  | TUBOS DE CONCRETO
9.1.1 | SINAPI | 92210 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA PONTA E BOLSA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | M
9.1.2 | SINAPI | 92212 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA PONTA E BOLSA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | M
9.2 |  |  | ESCORAMENTO
9.2.1 | SETOP | ED-51101 | ESCORAMENTO DE VALA TIPO CONTÍNUO EMPREGANDO PRANCHAS E LONGARINAS DE PEROBA | M²
9.3 |  |  | ESCAVAÇÃO E REATERRO
9.3.1 | SETOP | ED-51113 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 3,00M < H <= 5,00 M | M³
9.3.2 | SETOP | ED-51121 | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA | M³
9.3.3 | SINAPI | 101134 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃ O BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M (PARA EMPRÉSTIMO - REATERRO) | M³
9.4 |  |  | COMPACTAÇÃO DE FUNDO DE VALA,ENROCAMENTO, LASTRO DE CONCRETO
9.4.1 | SETOP | ED-51094 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA | M²
9.4.2 | SETOP | ED-49540 | ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO JOGADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO | M³ |  |  |  |  | 0
9.4.3 | SETOP | ED-49813 | LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE | M³
9.4.4 | SUDECAP | 05.03 | CONCRETO DE REGULARIZAÇAO - TRAÇO 1:3:6,FORNEC. E LANÇAMENTO SOBRE ENROCAMENTO | M³
9.5 |  |  | CAIXA DE CAPTAÇÃO E BOCA DE LOBO
9.5.1 | SETOP | ED-48572 | CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO A (100 X 100 X 120 CM), D = 500 MM A 1500MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | U
9.5.2 | SETOP | ED-48551 | BOCA DE LOBO DUPLA (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | U
9.6 |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL
9.6.1 | SETOP | RO-41211 | REMOÇÃO E CARGA DE TODO PAVIMENTO EXISTENTE (CORTE EM ASFALTO) | M³
9.6.2 | SINAPI | 97918 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM | M³XKM
10 |  |  | OUTROS
10.1 | SUDECAP | 19.08.01 | FORMA PARA BERÇO EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA | M²
10.2 | SINAPI | 6259 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. | CHP
10.3 | SETOP | ED-14764 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 3, COM FCK 15 MPA , LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 25%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M
10.4 | SINAPI | 92210 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA PONTA E BOLSA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. (IDOSOS) | M
10.5 | SETOP | ED-51113 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 3,00M < H <= 5,00 M (IDOSOS) | M³
10.6 | SETOP | ED-51121 | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA (IDOSOS) | M³
10.7 | SETOP | ED-51094 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA (IDOSOS) | M²
10.8 | SETOP | ED-49540 | ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO JOGADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO (IDOSOS) | M³
10.9 | SETOP | ED-49813 | LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE (IDOSOS) | M³
10.10 | SUDECAP | 05.03 | CONCRETO DE REGULARIZAÇAO - TRAÇO 1:3:6,FORNEC. E LANÇAMENTO SOBRE ENROCAMENTO (IDOSOS) | M³
10.11 | SETOP | ED-51101 | ESCORAMENTO DE VALA TIPO CONTÍNUO EMPREGANDO PRANCHAS E LONGARINAS DE PEROBA (IDOSOS) | M²
10.12 | SETOP | ED-48572 | CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO A (100 X 100 X 120 CM), D = 500 MM A 1500MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA (IDOSOS) | U
10.13 | SETOP | ED-48551 | BOCA DE LOBO DUPLA (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA (IDOSOS) | U
10.14 | SETOP | RO-41211 | REMOÇÃO E CARGA DE TODO PAVIMENTO EXISTENTE (CORTE EM ASFALTO) (IDOSOS) | M³
10.15 | SINAPI | 97918 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (IDOSOS) | M³XKM
TOTAL DOS SERVIÇOS | [7 empty] | 0
SARZEDO, 21 DE MARÇO DE 2023

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NOS SEGUINTES LOGRADOUROS: LOCAL 1: DRENAGEM ESTRADA DO ENGENHO SECO (PRÓXIMO AO SUPER LUNA ATACADO) E RUA JESUS FERREIRA DA SILVA (ATRÁS DO TERMINAL) – BAIRRO SANTA ROSA; LOCAL 2: DRENAGEM CEM - CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - RUA SANTA ROSA DE LIMA E RUA GERALDO NASSIF SALOMÃO – BAIRRO CENTRO; LOCAL 3: DRENAGEM PRÓXIMO AO HORTO - RUA MADRE TEREZA DE CALCUTÁ C/ RODOVIA MG 04 – BAIRRO LIBERDADE; LOCAL 4: DRENAGEM RUA CINCO – BAIRRO CACHOEIRA; LOCAL 5: DRENAGEM RUA LAUDELINO SILVERIO E NICOLINA COUTINHO – BAIRRO SERRA AZUL.
OBJETO
SERVIÇO |  | FÍSICO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5
FINANCEIRO
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
INSTALAÇÃO DA OBRA
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
TOPOGRAFIA
DRENAGEM ESTRADA DO ENGENHO SECO (PRÓXIMO AO SUPER LUNA ATACADO) E RUA JESUS FERREIRA DA SILVA (ATRÁS DO TERMINAL) – BAIRRO SANTA ROSA
DRENAGEM CEM - CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - RUA SANTA ROSA DE LIMA E RUA GERALDO NASSIF SALOMÃO – BAIRRO CENTRO
DRENAGEM PRÓXIMO AO HORTO - RUA MADRE TEREZA DE CALCUTÁ C/ RODOVIA MG 04 – BAIRRO LIBERDADE
DRENAGEM RUA CINCO – BAIRRO CACHOEIRA
DRENAGEM RUA LAUDELINO SILVERIO E NICOLINA COUTINHO – BAIRRO SERRA AZUL
OUTROS
TOTAL DOS SERVIÇOS ACUMULADOS
SARZEDO, 21 DE MARÇO DE 2023