## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO |  | RUA ELOY CÂNDIDO DE MELO, Nº 477 CENTRO - CEP: 32.450-000 - SARZEDO/MG |  |  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DA ROTATÓRIA VIÁRIA NA INTERSEÇÃO DA MG-040 E ACESSO AO ENGENHO SECO NO MUNICÍPIO DE SARZEDO/MG |  |  | REF. DE PREÇOS: TABELAS REFERENCIAIS DE PREÇOS SETOP-MG (ABR/21) E SINAPI (MAI/21) - COM DESONERAÇÃO
LOCAL: ROTATÓRIA VIÁRIA NA MG-040 NO MUNICÍPIO DE SARZEDO/MG |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: |  |  |  | DATA:
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS |  |  | ( ) | ADM DIRETA | ( X ) | ADM INDIRETA | BDI = | 26.93%
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANTIDADE | REFERENCIA | CÓDIGO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | PREÇO TOTAL COM BDI
1 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CANTEIRO DE OBRAS | [6 empty] | 11014.66
1.1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK) | UND | 1 | SETOP | ED-50137 | 680 | 863.12 | 863.12
1.2 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 3 | SETOP | ED-16350 | 614.25 | 779.67 | 2339.01
1.3 | BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO | MÊS | 3 | SETOP | ED-50155 | 515 | 653.69 | 1961.07
1.4 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 4.5 | SETOP | ED-16660 | 184.07 | 233.64 | 1051.38
1.5 | LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA | UND | 1 | SETOP | ED-50150 | 314.66 | 399.4 | 399.4
1.6 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA | UND | 1 | SETOP | ED-50151 | 526.57 | 668.38 | 668.38
1.7 | TAPUME COM TELA DE POLIETILENO | M | 220 | SETOP | ED-50163 | 11.93 | 15.14 | 3330.8
1.8 | PROTEÇÃO COM FITA ZEBRADA AMARELA L = 7 CM E PEÇA 7 X 7 CM | M | 50 | SETOP | ED-50156 | 6.33 | 8.03 | 401.5
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 7398.6
2.1 | ENGENHEIRO/ARQUITETO INTERMEDIÁRIO | H | 60 | SETOP | ED-4168 | 97.15 | 123.31 | 7398.6
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 14125.03
3.1 | LIMPEZA DO TERRENO E DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 10317.03
3.1.1 | RASPAGEM E LIMPEZA DE VEGETAÇÃO COM REGULARIZAÇÃO DO TERRENO | M2 | 3847 | SETOP | RO-40114 | 0.1 | 0.13 | 500.11
3.1.2 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA | M3 | 500.11 | SETOP | ED-51132 | 1.38 | 1.75 | 875.19
3.1.3 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT <= 1 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3XKM | 500.11 | SETOP | ED-51127 | 3.34 | 4.24 | 2120.47
3.1.4 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M3 | 3 | SETOP | ED-48443 | 59.39 | 75.38 | 226.14
3.1.5 | REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE CARGA | M | 220 | SETOP | ED-48472 | 8.03 | 10.19 | 2241.8
3.1.6 | DEMOLIÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO | M2 | 110 | SETOP | ED-48507 | 12.85 | 16.31 | 1794.1
3.1.7 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE MÃO DMT <= 50 M | M3 | 34.645 | SETOP | ED-51133 | 28.2 | 35.79 | 1239.94
3.1.8 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA | M3 | 34.645 | SETOP | ED-51125 | 30 | 38.08 | 1319.28
3.2 | LOCAÇÃO DE OBRA | [6 empty] | 3808
3.2.1 | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE 20 A 50 PONTOS | UND | 40 | SETOP | ED-50275 | 75 | 95.2 | 3808
4 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [5 empty] | 0 | 12472.36
4.1 | CORTE E DESATERRO PARA REGULARIZAÇÃO E ARRASTAMENTO NIVELADO A CURTA DISTÂNCIA COM LÂMINA | M3 | 1154.1 | SETOP | ED-51100 | 2.38 | 3.02 | 3485.38
4.2 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA | M3 | 1500.33 | SETOP | ED-51132 | 1.38 | 1.75 | 2625.58
4.3 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT <= 1 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3XKM | 1500.33 | SETOP | ED-51127 | 3.34 | 4.24 | 6361.4
5 | PAVIMENTAÇÕES | [5 empty] | 0 | 192824.6
5.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA | M2 | 1822.5 | SETOP | ED-51123 | 2.47 | 3.14 | 5722.65
5.2 | PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM | M2 | 1314.57 | SETOP | ED-50418 | 82.15 | 104.27 | 137070.21
5.3 | PISO EM PEDRA PORTUGUESA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E PREPARO MECÂNICO DE ARGAMASSA SECA, TIPO FAROFA, PARA ASSENTAMENTO EM COLCHÃO DE AREIA E CIMENTO, ESP. 6CM, REJUNTAMENTO E ACABAMENTO | M2 | 144.85 | SETOP | ED-50539 | 86.79 | 110.16 | 15956.68
5.4 | PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, FCK 13,5MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 8CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO | M2 | 363.08 | SETOP | ED-50571 | 59.44 | 75.45 | 27394.39
5.5 | POLIMENTO MECÂNICO DE PISO EM CONCRETO COM NIVELAMENTO A LASER (NÍVEL ZERO) | M2 | 363.08 | SETOP | ED-50619 | 14.5 | 18.4 | 6680.67
6 | URBANIZAÇÃO | [5 empty] | 0 | 99691.82
6.1 | GUIA DE CORDÃO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, 10X10CM (ALTURA X LARGURA), INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 674 | SETOP | ED-51135 | 28.41 | 36.06 | 24304.44
6.2 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ- MOLDADA, MFC-03 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X18X45)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 220 | SETOP | ED-51140 | 52.96 | 67.22 | 14788.4
6.3 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 220 | SETOP | ED-14762 | 24.66 | 31.3 | 6886
6.4 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 894 | SINAPI | 102498 | 1.09 | 1.38 | 1233.72
6.5 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | UND | 2 | SETOP | ED-51148 | 296.59 | 376.46 | 752.92
6.6 | BANCO INTERNO EM CONCRETO E ALVENARIA, ACABAMENTO EM VERNIZ, E = 8 CM, L = 40 CM | M | 28 | SETOP | ED-48353 | 164.04 | 208.22 | 5830.16
6.7 | PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM | M2 | 11.2 | SETOP | ED-50998 | 241.87 | 307.01 | 3438.51
6.8 | GRADIL METÁLICO PRÉ-FABRICADO EM PAINÉIS MODULARES COM 2,50 M DE LARGURA E 1,08 M DE ALTURA, COMPOSTO POR TELA DE ARAME GALVANIZADO EM MALHA 200 x 50 MM E DIÂMETRO DE 5 MM FIXADA EM POSTES TUBULARES COM SEÇÃO 60 x 40 MM, INCLUSIVE REVESTIMENTO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 217.944 | COMPOSIÇÃO | PMS-01 | 153.4778 | 194.81 | 42457.67
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA ILUMINAÇÃO | [5 empty] | 0 | 35870.19
7.1 | ENTRADA DE ENERGIA SUBTERRÂNEA, TIPO F3, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 95,1KVA ATÉ 114KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | UND | 1 | SETOP | ED-20591 | 7883.84 | 10006.96 | 10006.96
7.2 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZB" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (52X44)CM, ALTURA 70CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UND | 1 | SETOP | ED-49199 | 528.36 | 670.65 | 670.65
7.3 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZA" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (28X28)CM, ALTURA 40CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UND | 4 | SETOP | ED-49197 | 165.65 | 210.26 | 841.04
7.4 | CAIXA ALVENARIA 70 X 70 X 50 CM PARA REFLETOR, COM GRADE, TIPO 1, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UND | 4 | SETOP | ED-49172 | 509.7 | 646.96 | 2587.84
7.5 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | M3 | 1.4 | SETOP | ED-51107 | 47.94 | 60.85 | 85.19
7.6 | ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO (2"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | M | 140 | SETOP | ED-7252 | 25.44 | 32.29 | 4520.6
7.7 | REATERRO MANUAL DE VALA | M3 | 1.4 | SETOP | ED-51120 | 47.94 | 60.85 | 85.19
7.8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V | M | 560 | SETOP | ED-48956 | 5.72 | 7.26 | 4065.6
7.9 | RELÉ FOTOELÉTRICO, TENSÃO 220V COM CAPACIDADE DE CARGA 1800VA, INCLUSIVE BASE E INSTALAÇÃO | UND | 4 | SETOP | ED-49524 | 36.1 | 45.82 | 183.28
7.10 | LUMINÁRIA REFLETORA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO, SÓDIO E METÁLICA, 2 PÉTALAS, POSTE DE AÇO GALVANIZADO COM 10 M DE ALTURA LIVRE (COMPLETA) | UND | 4 | SETOP | ED-49407 | 2525.77 | 3205.96 | 12823.84
8 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PARA IRRIGAÇÃO | [5 empty] | 0 | 13943.64
8.1 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA, INSTALADO SOBRE PISO, EM AÇO GALVANIZADO DN 25MM (3/4") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL, INCLUSIVE BASE EM CONCRETO DE 25 MPA PARA CAVALETE, EXCLUSIVE HIDRÔMETRO | UND | 1 | SETOP | ED-15207 | 265.06 | 336.44 | 336.44
8.2 | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UND | 1 | SETOP | ED-49915 | 546.35 | 693.48 | 693.48
8.3 | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (30X30X30CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UND | 2 | SETOP | ED-49905 | 172.73 | 219.25 | 438.5
8.4 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (100X100X80CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UND | 1 | SETOP | ED-49904 | 740.82 | 940.32 | 940.32
8.5 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | UND | 6 | SETOP | ED-49972 | 27.58 | 35.01 | 210.06
8.6 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (1") , INCLUSIVE CONEXÕES | M | 287 | SETOP | ED-50020 | 25.62 | 32.52 | 9333.24
8.7 | TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 | SETOP | ED-50323 | 34.23 | 43.45 | 86.9
8.8 | CANALETA PARA DRENAGEM, PRÉ-MOLDADA, TIPO MEIA CANA, DIÂMETRO 30CM, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 30 | SETOP | ED-48552 | 50.02 | 63.49 | 1904.7
9 | MONUMENTO COM LETREIRO "SARZEDO" | [5 empty] | 0 | 10939.18
9.1 | RASPAGEM E LIMPEZA DE VEGETAÇÃO COM REGULARIZAÇÃO DO TERRENO | M2 | 10 | SETOP | RO-40114 | 0.1 | 0.13 | 1.3
9.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) | M3 | 1.46 | SETOP | ED-51110 | 28.2 | 35.79 | 52.25
9.3 | CINTA ARMADA EM CONCRETO 20 MPA, INCLUSIVE LASTRO 5 CM EM CONCRETO MAGRO 9 MPA, FORMAS LATERAIS E DESFORMA | M3 | 1.46 | SETOP | ED-50860 | 2933.57 | 3723.58 | 5436.43
9.4 | PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPA, INCLUSIVE ARMAÇÃO, FORMA PLASTIFICADA E DESFORMA | M3 | 0.0902 | SETOP | ED-50842 | 2400.62 | 3047.11 | 274.85
9.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 11 | SETOP | ED-48193 | 62.45 | 79.27 | 871.97
9.6 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 10 | SETOP | ED-48231 | 36.04 | 45.75 | 457.5
9.7 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | M2 | 34 | SETOP | ED-50727 | 6.49 | 8.24 | 280.16
9.8 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 34 | SETOP | ED-50759 | 21.97 | 27.89 | 948.26
9.9 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M2 | 0.7 | SETOP | ED-48492 | 7.64 | 9.7 | 6.79
9.10 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | M3 | 0.35 | SETOP | ED-51107 | 47.94 | 60.85 | 21.3
9.11 | ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO (2"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | M | 35 | SETOP | ED-7252 | 25.44 | 32.29 | 1130.15
9.12 | REATERRO MANUAL DE VALA | M3 | 0.35 | SETOP | ED-51120 | 47.94 | 60.85 | 21.3
9.13 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V | M | 140 | SETOP | ED-48956 | 5.72 | 7.26 | 1016.4
9.14 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZA" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (28X28)CM, ALTURA 40CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UND | 2 | SETOP | ED-49197 | 165.65 | 210.26 | 420.52
10 | LIMPEZA FINAL | [5 empty] | 0 | 11016
10.1 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 1800 | SETOP | ED-50266 | 4.82 | 6.12 | 11016
[7 empty] | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | 409296.08
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO - CNPJ: 01.612.509/0001-58 RUA ELOY CANDIDO DE MELO, 477 - CENTRO - SARZEDO/MG TELEFONE (31) 3577-7040 - obras@sarzedo.mg.gov.br

## CRONOGRAMA
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DA ROTATÓRIA VIÁRIA NA INTERSEÇÃO DA MG-040 COM O ACESSO AO ENGENHO SECO NO MUNICÍPIO DE SARZEDO/MG
LOCAL: ROTATÓRIA VIÁRIA NA MG-040 NO MUNICÍPIO DE SARZEDO/MG
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS |  |  | DATA: 27/07/2021
ITEM | ETAPA | TIPO DE EVOLUÇÃO | VALOR TOTAL | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3
1 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CANTEIRO DE OBRAS | FISICO | 2.691% | 40% | 30% | 30%
|  | FINANCEIRO | 11014.66 | 4405.864 | 3304.398 | 3304.398
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | FISICO | 1.808% | 33.33% | 33.33% | 33.33%
|  | FINANCEIRO | 7398.6 | 2466.2 | 2466.2 | 2466.2
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | FISICO | 3.451% | 100%
|  | FINANCEIRO | 14125.03 | 14125.03
4 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | FISICO | 3.047% | 100%
|  | FINANCEIRO | 12472.36 | 12472.36
5 | PAVIMENTAÇÕES | FISICO | 47.11% | 50% | 50%
|  | FINANCEIRO | 192824.6 | 96412.3 | 96412.3
6 | URBANIZAÇÃO | FISICO | 24.36% |  | 50% | 50%
|  | FINANCEIRO | 99691.82 |  | 49845.91 | 49845.91
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA ILUMINAÇÃO | FISICO | 8.764% |  | 30% | 70%
|  | FINANCEIRO | 35870.19 |  | 10761.057 | 25109.133
8 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PARA IRRIGAÇÃO | FISICO | 3.407% |  | 30% | 70%
|  | FINANCEIRO | 13943.64 |  | 4183.092 | 9760.548
9 | MONUMENTO COM LETREIRO "SARZEDO" | FISICO | 2.673% |  |  | 100%
|  | FINANCEIRO | 10939.18 |  |  | 10939.18
10 | LIMPEZA FINAL | FISICO | 2.691% |  |  | 100%
|  | FINANCEIRO | 11016 |  |  | 11016
TOTAL |  | FISICO | 100% | 31.73% | 40.8% | 27.47%
|  | FINANCEIRO | 409296.08 | 129881.754 | 166972.957 | 112441.369
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO - CNPJ: 01.612.509/0001-58 RUA ELOY CANDIDO DE MELO, 477 - CENTRO - SARZEDO/MG TELEFONE: (31) 3577-7040 - obras@sarzedo.mg.gov.br