## ORCAMENTO BASICO
[5 empty] | TOTAL |  | 717873.0031
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO
ORÇAMENTO BÁSICO
REFERÊNCIA ABRIL/2018
OBRA : | Creche - Espaço Nosso
LOCAL : | Sarzedo - MG |  | BDI SERV
PRAZO : | 12 meses |  | 24.87%
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT COM BDI | REFERENCIA | CÓDIGO | PREÇO UNIT | PREÇO TOTAL COM BDI
01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
01.01 | PESSOAL TECNICO / ADMINISTRATIVO
1.1.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 240 | 128.482 | SINAPI | 90778 | 102.89 | 30835.6847
01.02 | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO
1.2.1 | MOBILIZACAO DA OBRA E DESMOBILIZACAO OBRA - SE RESTRINGIRÁ A COBRIR AS DESPESAS COM TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA NECESSÁRIOS À MOBILIZAÇÃO E À DESMOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA UTILIZADOS NO CANTEIRO | UND | 1 | 7012.7657 | COMPOSIÇÃO | % | 5615.91 | 7012.7657
01.03 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.3.1 | DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 50 M | M² | 360 | 0.41208 | SETOP | PRE-DES-005 | 0.33 | 148.3493
1.3.2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M² | 4 | 396.2851 | SINAPI | 74209/001 | 317.35 | 1585.1402
1.3.3 | BARRACÃO DE OBRA, INCLUSIVE SANITÁRIOS | M² | 10 | 505.8738 | SETOP | IIO-BAR-046 | 405.11 | 5058.7376
1.3.4 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M² | 4 | 503.3638 | SINAPI | 93208 | 403.1 | 2013.4552
1.3.5 | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | UND | 1 | 1464.1256 | SINAPI | 41598 | 1172.49 | 1464.1256
1.3.6 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO | UND | 1 | 510.8812 | SETOP | IIO-LIG-015 | 409.12 | 510.8812
1.3.7 | CORTE DE ÁRVORE NATIVA COM MOTO-SERRA Ø >= 0,30M - ATÉ 1.000 UNIDADES | UND | 2 | 39.7971 | SETOP | PRE-ARV-015 | 31.87 | 79.5942
SUBTOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 48708.7336
2 | DEMOLIÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) | M³ | 180 | 30.7188 | SETOP | TER-ESC-050 | 24.6 | 5529.3846
2.2 | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA | M³ | 100 | 32.8666 | SETOP | TER-REA-010 | 26.32 | 3286.6622
2.3 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M³ | 5.28 | 93.8672 | SETOP | DEM-ALV-005 | 75.17 | 495.6187
2.4 | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M² | 66 | 13.6486 | SETOP | DEM-PIS-005 | 10.93 | 900.8102
2.5 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO-MANUAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M³ | 15.2 | 273.0852 | SETOP | DEM-CON-010 | 218.69 | 4150.8945
2.6 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA | M³ | 86.48 | 24.9746 | SETOP | TRA-CAÇ-015 | 20 | 2159.8066
2.7 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA M3XKM CR DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM) | M³KM | 204.8 | 1.7857 | SINAPI | 95302 | 1.43 | 365.7086
SUBTOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 16888.8854
3 | ARQUITETÔNICO
3.1 | EDIFICAÇÃO NOVA
3.1.1 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (90X210 cm) | M² | 6 | 869.2173 | SINAPI | 91338 | 696.08 | 5215.3036
3.1.2 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (80X210 cm) | M² | 1 | 869.2173 | SINAPI | 91338 | 696.08 | 869.2173
3.1.3 | PORTA DE AÇO E VIDRO 120X250 | UND | 2 | 2258.4502 | COMPOSIÇÃO | 21 | 1808.595 | 4516.9003
3.1.4 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, DE CORRER, 2 FOLHAS COM CONTRAMARCOS (200x100) - VIDRO 8MM | M² | 24 | 669.9804 | COMPOSIÇÃO | 26 | 536.5286 | 16079.5296
3.1.5 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, DE CORRER, 2 FOLHAS COM CONTRAMARCOS(300x100) - VIDRO 8MM | M² | 18 | 669.9804 | COMPOSIÇÃO | 27 | 536.5286 | 12059.6472
3.1.6 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, MAXIMO-AR COM CONTRAMARCOS - VIDRO 8MM | M² | 1.2 | 673.7765 | COMPOSIÇÃO | 28 | 539.5686 | 808.5319
3.1.7 | JANELA REDONDA EM ALUMÍNIO E VIDRO d=90 cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - VIDRO 8MM | UND | 14 | 422.463 | COMPOSIÇÃO | 1 | 338.3136 | 5914.4815
3.1.8 | PISO DE GRANITO CINZA SAMOA E = 2 CM, 40 X 40 CM | M² | 15.5 | 257.8881 | SETOP | PIS-GRA-005 | 206.52 | 3997.2656
3.1.9 | PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2MM, FIXADO COM COLA (EM ROLO) | M² | 210.83 | 134.2636 | SINAPI | 72186 | 107.52 | 28306.8049
3.1.10 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M² | 6.17 | 35.3266 | SINAPI | 87248 | 28.29 | 217.9653
3.1.11 | CONTRAPISO EM CONCRETO COM SEIXO, E=5 CM (PISO GROSSO) | M³ | 366 | 76.5223 | SETOP | PIS-CON-021 | 61.28 | 28007.1572
3.1.12 | CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA E = 3 CM | M² | 233 | 31.9301 | SETOP | PIS-CON-015 | 25.57 | 7439.7071
3.1.13 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M² | 462 | 63.8352 | SINAPI | 87519 | 51.12 | 29491.8494
3.1.14 | REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO 20 X 20 CM, JUNTA A PRUMO, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M² | 57.2 | 79.5692 | SETOP | REV-AZU-011 | 63.72 | 4551.3579
3.1.15 | CERÂMICA ESMALTADA 10 X 10 CM PEI IV, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO (PAREDES EXTERNAS) | M² | 19.2 | 67.5439 | SETOP | REV-CER-005 | 54.09 | 1296.843
3.1.16 | PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR (PÓRTICO) | M² | 10.6 | 17.7944 | SETOP | PIN-ACR-005 | 14.25 | 188.6209
3.1.17 | PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR (MURO) | M² | 249.5 | 17.7944 | SETOP | PIN-ACR-005 | 14.25 | 4439.71
3.1.18 | PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR (PAREDES INTERNAS) | M² | 791 | 17.7944 | SETOP | PIN-ACR-005 | 14.25 | 14075.3932
3.1.19 | PINTURA ACRÍLICA, EM TETOS, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR | M² | 255 | 17.7944 | SETOP | PIN-ACR-006 | 14.25 | 4537.5793
3.1.20 | PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR (PAREDES EXTERNAS) | M² | 244 | 17.7944 | SETOP | PIN-ACR-005 | 14.25 | 4341.8406
3.1.21 | CERÂMICA ESMALTADA 10 X 10 CM PEI IV, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M² | 105.16 | 67.5439 | SETOP | REV-CER-005 | 54.09 | 7102.9171
3.1.22 | VASO SANITÁRIO LOUÇA BRANCA INFANTIL | UND | 3 | 758.5921 | SETOP | LOU-VAS-025 | 607.49 | 2275.7763
3.1.23 | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E LIGAÇÕES CROMADAS | UND | 2 | 332.9743 | SETOP | LOU-CUB-005 | 266.65 | 665.9487
3.1.24 | BANHEIRA DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 | 73.4113 | COMPOSIÇÃO | 23 | 58.7887 | 146.8226
3.1.25 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, SAMOA, E= *2,5* CM | M² | 7.6 | 617.2856 | SINAPI | 11795 | 494.33 | 4691.3707
3.1.26 | SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, SAMOA, L= *15* CM, E= *2,0* CM | M | 8.6 | 86.1625 | SINAPI | 20232 | 69 | 740.9975
3.1.27 | PEITORIL EM GRANITO, POLIDO, SAMOA, L= *15* CM, E= *2,0* CM | M | 46 | 86.1625 | SINAPI | 20232 | 69 | 3963.4749
3.1.28 | DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, SAMOA, E= *3,0* CM | M² | 6 | 684.1677 | SINAPI | 25976 | 547.89 | 4105.0061
3.1.29 | RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, SAMOA, H= 10 CM, E= *2,0* CM | M | 189.3 | 60.8632 | SINAPI | 20231 | 48.74 | 11521.4019
3.1.30 | VIDRO TEMPERADO, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, COM GAXETA DE NEOPRENE E = 10 MM | M² | 15.2 | 296.0244 | SETOP | VID-TEM-015 | 237.06 | 4499.5704
3.1.31 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 100 CM (PAREDE) | UND | 3 | 293.5893 | SETOP | ACE-BAR-010 | 235.11 | 880.768
3.1.32 | BARRA DE SEGURANÇA PARA BANCADAS | UND | 6 | 293.5893 | SETOP | ACE-BAR-010 | 235.11 | 1761.5361
3.1.33 | COBERTURA EM POLICARBONATO PARA A RAMPA DE ACESSO COM ESTRUTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 22739.4069 | EQUALIZAÇÃO | 2 | 18210 | 22739.4069
3.1.34 | COBERTURA EM POLICARBONATO PARA A ÁREA DE SERVIÇO COM ESTRUTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 3401.5455 | EQUALIZAÇÃO | 3 | 2724 | 3401.5455
3.1.35 | PINGADEIRA EM CONCRETO PARA MURO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 78 | 18.5125 | COMPOSIÇÃO | 32 | 14.825 | 1443.9747
3.2 | EDIFICAÇÃO EXISTENTE
3.2.1 | PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2MM, FIXADO COM COLA | M² | 234.57 | 134.2636 | SINAPI | 72186 | 107.52 | 31494.2239
3.2.2 | PISO DE GRANITO CINZA SAMOA E = 2 CM, 40 X 40 CM | M² | 60 | 257.8881 | SETOP | PIS-GRA-005 | 206.52 | 15473.286
3.2.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M² | 42.43 | 35.3266 | SINAPI | 87248 | 28.29 | 1498.9087
3.2.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 (EDIFICAÇÃO) | M² | 61.8 | 46.9898 | SINAPI | 87447 | 37.63 | 2903.9684
3.2.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 (GUARDA CORPO) | M² | 39 | 63.8352 | SINAPI | 87519 | 51.12 | 2489.5717
3.2.6 | CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOX D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA | M | 37 | 400.6306 | SETOP | SER-COR-030 | 320.83 | 14823.3336
3.2.7 | JANELA REDONDA EM ALUMÍNIO E VIDRO d=90 cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 7 | 422.463 | COMPOSIÇÃO | 1 | 338.3136 | 2957.2408
3.2.8 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, DE CORRER, 2 FOLHAS COM CONTRAMARCOS (200x100) | M² | 2 | 505.599 | SETOP | SER-JAN-035 | 404.89 | 1011.1981
3.2.9 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, DE CORRER, 2 FOLHAS COM CONTRAMARCOS (100x100) | M² | 1 | 505.599 | SETOP | SER-JAN-035 | 404.89 | 505.599
3.2.10 | ASSENTAMENTO DE JANELAS METÁLICAS BASCULANTE OU FIXA (60x60cm) | M² | 0.36 | 76.1851 | SETOP | SER-COL-005 | 61.01 | 27.4266
3.2.11 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (80X210 cm) | M² | 1 | 869.2173 | SINAPI | 91338 | 696.08 | 869.2173
3.2.12 | VASO SANITÁRIO LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA | UND | 1 | 653.5488 | SETOP | LOU-VAS-015 | 523.37 | 653.5488
3.2.13 | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E LIGAÇÕES CROMADAS | UND | 1 | 332.9743 | SETOP | LOU-CUB-005 | 266.65 | 332.9743
3.2.14 | PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR (PAREDES EXTERNAS) | M² | 260 | 17.7944 | SETOP | PIN-ACR-005 | 14.25 | 4626.5515
3.2.15 | PINTURA ACRÍLICA, EM TETOS, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR | M² | 337 | 17.7944 | SETOP | PIN-ACR-006 | 14.25 | 5996.7225
3.2.16 | PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR (PAREDES INTERNAS) | M² | 1140 | 17.7944 | SETOP | PIN-ACR-005 | 14.25 | 20285.6488
3.2.17 | CERÂMICA ESMALTADA 10 X 10 CM PEI IV, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO (PAREDES EXTERNAS) | M² | 119 | 67.5439 | SETOP | REV-CER-005 | 54.09 | 8037.7248
3.2.18 | CERÂMICA ESMALTADA 10 X 10 CM PEI IV, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO (PAREDES INTERNAS) | M² | 16 | 67.5439 | SETOP | REV-CER-005 | 54.09 | 1080.7025
3.2.19 | SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, SAMOA, L= *15* CM, E= *2,0* CM | M | 17 | 86.1625 | SINAPI | 20232 | 69 | 1464.7625
3.2.20 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, SAMOA, E= *2,5* CM | M² | 2 | 617.2856 | SINAPI | 11795 | 494.33 | 1234.5712
3.2.21 | FORRO DE GESSO EM PLACAS 60 X 60 CM LISO | M² | 92 | 37.7367 | SETOP | FOR-GES-005 | 30.22 | 3471.7742
3.2.22 | REBOCO E CHAPISCO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M² | 1140 | 37.5369 | COMPOSIÇÃO | 33 | 30.06 | 42792.0424
SUBTOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 410327.2207
4 | ELÉTRICO
4.1 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 12 | 83.2904 | SINAPI | 74130/003 | 66.7 | 999.485
4.2 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 125A | UND | 1 | 256.0899 | SETOP | ELE-DIS-030 | 205.08 | 256.0899
4.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE | UND | 1 | 183.0017 | SETOP | ELE-QUA-006 | 146.55 | 183.0017
4.4 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UND | 18 | 132.7527 | SINAPI | 93128 | 106.31 | 2389.5483
4.5 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UND | 18 | 30.1069 | SINAPI | 97589 | 24.11 | 541.9246
4.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 625.45 | 2.5849 | SINAPI | 91926 | 2.07 | 1616.71
4.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 236.15 | 4.0958 | SINAPI | 91928 | 3.28 | 967.2327
4.8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 207 | 5.5693 | SINAPI | 91930 | 4.46 | 1152.8542
4.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 67.6 | 29.3577 | SINAPI | 92987 | 23.51 | 1984.5796
4.10 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 24.3 | 5.5194 | SINAPI | 91831 | 4.42 | 134.1213
4.11 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 22.1 | 6.7182 | SINAPI | 91834 | 5.38 | 148.4717
4.12 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 16 MM, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 136.3 | 4.2702 | COMPOSIÇÃO | 32 | 3.4196 | 582.0233
4.13 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UND | 43 | 132.7527 | SINAPI | 93141 | 106.31 | 5708.3653
4.14 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 34.7 | 11.7755 | SINAPI | 95745 | 9.43 | 408.6113
4.15 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN UN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UND | 2 | 22.2774 | SINAPI | 95787 | 17.84 | 44.5548
4.16 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UND | 9 | 25.7239 | SINAPI | 95795 | 20.6 | 231.5149
4.17 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") | UND | 4 | 3.3216 | SINAPI | 2633 | 2.66 | 13.2865
SUBTOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 17362.375
5 | ESTRUTURAL
5.1 | EDIFICAÇÃO NOVA
5.1.1 | SERVIÇO PRELIMINAR
5.1.1.1 | LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) | M² | 643 | 8.329 | SETOP | LOC-OBR-005 | 6.67 | 5355.5736
5.1.2 | TUBULÕES
5.1.2.1 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >=25MPA, BRITA 1 | M³ | 11.93 | 383.498 | SETOP | FUN-CON-100 | 307.11 | 4575.1316
5.1.2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUBULÃO A CÉU ABERTO | M³ | 14.316 | 311.3088 | SETOP | FUN-TUB-005 | 249.3 | 4456.6975
5.1.2.3 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM | KG | 470.6 | 9.378 | SETOP | ARM-AÇO-005 | 7.51 | 4413.2756
5.1.2.4 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 | KG | 63.4 | 9.328 | SETOP | ARM-AÇO-015 | 7.47 | 591.3969
5.1.2.5 | COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP) | M² | 11.9 | 5.6942 | SINAPI | 74005/002 | 4.56 | 67.7612
5.1.3 | CINTAS
5.1.3.1 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >=25MPA, BRITA 1 E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME NBR 6118 | M³ | 6.65 | 405.9502 | SETOP | EST-CON-085 | 325.09 | 2699.5691
5.1.3.2 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM | KG | 420.4 | 9.378 | SETOP | ARM-AÇO-005 | 7.51 | 3942.5012
5.1.3.3 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 | KG | 40.9 | 9.328 | SETOP | ARM-AÇO-015 | 7.47 | 381.5163
5.1.3.4 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA 14 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X) | M² | 95.6 | 78.1956 | SETOP | EST-FOR-020 | 62.62 | 7475.4982
5.1.3.5 | COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP) | M² | 22.1 | 5.6942 | SINAPI | 74005/002 | 4.56 | 125.8422
5.1.3.6 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) | M³ | 7.98 | 29.9446 | SETOP | TER-ESC-050 | 23.98 | 238.9578
5.1.4 | VIGAS
5.1.4.1 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >=25MPA, BRITA 1 E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME NBR 6118 | M³ | 11.12 | 405.9502 | SETOP | EST-CON-085 | 325.09 | 4514.1666
5.1.4.2 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM | KG | 556.55 | 9.378 | SETOP | ARM-AÇO-005 | 7.51 | 5219.3126
5.1.4.3 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 | KG | 220.6 | 9.328 | SETOP | ARM-AÇO-015 | 7.47 | 2057.7627
5.1.4.4 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA 14 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X) | M² | 192.06 | 78.1956 | SETOP | EST-FOR-020 | 62.62 | 15018.2447
5.1.4.5 | ESCORAMENTO - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 39.67 | 125.2228 | SINAPI | 92447 | 100.28 | 4967.5896
5.1.5 | PILARES
5.1.5.1 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >=25MPA, BRITA 1 E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME NBR 6118 | M³ | 6.27 | 405.9502 | SETOP | EST-CON-085 | 325.09 | 2545.308
5.1.5.2 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM | KG | 799.9 | 9.378 | SETOP | ARM-AÇO-005 | 7.51 | 7501.4431
5.1.5.3 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 | KG | 191.4 | 9.328 | SETOP | ARM-AÇO-015 | 7.47 | 1785.3843
5.1.5.4 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA 14 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X) | M² | 128.9 | 78.1956 | SETOP | EST-FOR-020 | 62.62 | 10079.4113
5.1.6 | LAJES
5.1.6.1 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >=25MPA, BRITA 1 E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME NBR 6118 | M³ | 4.7 | 405.9502 | SETOP | EST-CON-085 | 325.09 | 1907.9661
5.1.6.2 | LAJE PRÉ MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E= 4CM, SC = 250 KG/M², L= 5,00 M | M² | 234 | 106.9664 | SETOP | LAJ-REV-035 | 85.66 | 25030.1305
5.1.6.3 | ESCORAMENTO PARA LAJE PRÉ MOLDADAS EM TABUAS DE PINHO, INCLUSIVE RETIRADA | M² | 234 | 7.3425 | SETOP | LAJ-ESC-005 | 5.88 | 1718.1551
5.1.6.4 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM | KG | 307.3 | 9.378 | SETOP | ARM-AÇO-005 | 7.51 | 2881.8521
5.1.6.5 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 | KG | 32.4 | 9.328 | SETOP | ARM-AÇO-015 | 7.47 | 302.2281
5.1.7 | TRAVAMENTO ALVENARIA
5.1.7.1 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 | KG | 1.848 | 9.328 | SETOP | ARM-AÇO-015 | 7.47 | 17.2382
5.2 | ARRIMO
5.2.1 | CINTAS
5.2.1.1 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >=25MPA, BRITA 1 E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME NBR 6118 | M³ | 0.348 | 405.9502 | SETOP | EST-CON-085 | 325.09 | 141.2707
5.2.1.2 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM | KG | 21.84 | 9.378 | SETOP | ARM-AÇO-005 | 7.51 | 204.815
5.2.1.3 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 | KG | 5.005 | 9.328 | SETOP | ARM-AÇO-015 | 7.47 | 46.6868
5.2.1.4 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA 14 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X) | M² | 7 | 78.1956 | SETOP | EST-FOR-020 | 62.62 | 547.3691
5.2.2 | PILARES
5.2.2.1 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >=25MPA, BRITA 1 E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME NBR 6118 | M³ | 1.44 | 405.9502 | SETOP | EST-CON-085 | 325.09 | 584.5683
5.2.2.2 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM | KG | 9.048 | 9.378 | SETOP | ARM-AÇO-005 | 7.51 | 84.8519
5.2.2.3 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 | KG | 2.8182 | 9.328 | SETOP | ARM-AÇO-015 | 7.47 | 26.2882
5.2.2.4 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA 14 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X) | M² | 3 | 78.1956 | SETOP | EST-FOR-020 | 62.62 | 234.5868
5.2.3 | VIGAS
5.2.3.1 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >=25MPA, BRITA 1 E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME NBR 6118 | M³ | 0.348 | 405.9502 | SETOP | EST-CON-085 | 325.09 | 141.2707
5.2.3.2 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM | KG | 21.84 | 9.378 | SETOP | ARM-AÇO-005 | 7.51 | 204.815
5.2.3.3 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 | KG | 5.005 | 9.328 | SETOP | ARM-AÇO-015 | 7.47 | 46.6868
5.2.3.4 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA 14 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X) | M² | 7 | 78.1956 | SETOP | EST-FOR-020 | 62.62 | 547.3691
5.2.4 | SAPATAS
5.2.4.1 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >=25MPA, BRITA 1 | M³ | 0.474 | 383.498 | SETOP | FUN-CON-100 | 307.11 | 181.7781
5.2.4.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M³ | 3.18 | 111.9738 | SINAPI | 96522 | 89.67 | 356.0766
5.2.4.3 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM | KG | 19.2 | 9.378 | SETOP | ARM-AÇO-005 | 7.51 | 180.0571
5.2.4.4 | COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP) | M² | 8.82 | 5.6942 | SINAPI | 74005/002 | 4.56 | 50.223
5.2.4.5 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA 14 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X) | M² | 3.6 | 78.1956 | SETOP | EST-FOR-020 | 62.62 | 281.5041
5.2.5 | PREENCHIMENTO
5.2.5.1 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >=25MPA, BRITA 1 E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME NBR 6118 | M³ | 1.6 | 405.9502 | SETOP | EST-CON-085 | 325.09 | 649.5204
5.2.5.2 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM | KG | 218.4 | 9.378 | SETOP | ARM-AÇO-005 | 7.51 | 2048.15
5.2.5.3 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO E = 20 CM, APARENTE, VEDAÇÃO | M² | 10.2 | 71.0279 | SETOP | ALV-BLO-030 | 56.88 | 724.4842
5.3 | REFEITÓRIO
5.3.1 | PILARES
5.3.1.1 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >=25MPA, BRITA 1 E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME NBR 6118 | M³ | 0.58 | 405.9502 | SETOP | EST-CON-085 | 325.09 | 235.4511
5.3.1.2 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM | KG | 25.46 | 9.378 | SETOP | ARM-AÇO-005 | 7.51 | 238.7633
5.3.1.3 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 | KG | 29.32 | 9.328 | SETOP | ARM-AÇO-015 | 7.47 | 273.4977
5.3.1.4 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA 14 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X) | M² | 34 | 78.1956 | SETOP | EST-FOR-020 | 62.62 | 2658.65
5.3.2 | VIGAS
5.3.2.1 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >=25MPA, BRITA 1 E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME NBR 6118 | M³ | 3.52 | 405.9502 | SETOP | EST-CON-085 | 325.09 | 1428.9448
5.3.2.2 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM | KG | 105.95 | 9.378 | SETOP | ARM-AÇO-005 | 7.51 | 993.5966
5.3.2.3 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 | KG | 43.97 | 9.328 | SETOP | ARM-AÇO-015 | 7.47 | 410.1533
5.3.2.4 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA 14 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X) | M² | 54 | 78.1956 | SETOP | EST-FOR-020 | 62.62 | 4222.5618
5.3.3 | SAPATAS
5.3.3.1 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >=25MPA, BRITA 1 | M³ | 2.91 | 383.498 | SETOP | FUN-CON-100 | 307.11 | 1115.9793
5.3.3.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M³ | 15.48 | 111.9738 | SINAPI | 96522 | 89.67 | 1733.3542
5.3.3.3 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM | KG | 76.88 | 9.378 | SETOP | ARM-AÇO-005 | 7.51 | 720.9788
5.3.3.4 | COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP) | M² | 42.96 | 5.6942 | SINAPI | 74005/002 | 4.56 | 244.6236
5.3.3.5 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA 14 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X) | M² | 17.4 | 78.1956 | SETOP | EST-FOR-020 | 62.62 | 1360.6032
5.3.4 | LAJES
5.3.4.1 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >=25MPA, BRITA 1 E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME NBR 6118 | M³ | 1.98 | 405.9502 | SETOP | EST-CON-085 | 325.09 | 803.7815
5.3.4.2 | LAJE PRÉ MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E= 4CM, SC = 250 KG/M², L= 5,00 M | M² | 95 | 106.9664 | SETOP | LAJ-REV-035 | 85.66 | 10161.8051
5.3.4.3 | ESCORAMENTO PARA LAJE PRÉ MOLDADAS EM TABUAS DE PINHO, INCLUSIVE RETIRADA | M² | 95 | 7.3425 | SETOP | LAJ-ESC-005 | 5.88 | 697.5416
5.3.4.4 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM | KG | 213.4 | 9.378 | SETOP | ARM-AÇO-005 | 7.51 | 2001.2601
SUBTOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 156453.8324
6 | ESTRUTURA METÁLICA
6.1 | FORNECIMENTO E INSTALÇÃO DE RUFO DESENVOLVIMENTO 205MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M | 60 | 16.474 | COMPOSIÇÃO | 13 | 13.1926 | 988.4422
6.2 | FORNECIMENTO E INSTALÇÃO DE RUFO DESENVOLVIMENTO 170MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M | 41.4 | 16.0807 | COMPOSIÇÃO | 14 | 12.8776 | 665.7404
6.3 | SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPIM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - CHAPIM MENOR | M | 23.2 | 22.8082 | COMPOSIÇÃO | 15 | 18.2651 | 529.1509
6.4 | SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPIM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - CHAPIM MAIOR | M | 42 | 22.8082 | COMPOSIÇÃO | 15 | 18.2651 | 957.9456
6.5 | SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | UND | 4 | 18.1142 | COMPOSIÇÃO | 16 | 14.5061 | 72.457
6.6 | SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M | 20.7 | 75.8871 | COMPOSIÇÃO | 17 | 60.7713 | 1570.8621
6.7 | SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELHA TRAPEZOIDAL EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M² | 234 | 65.7132 | COMPOSIÇÃO | 18 | 52.624 | 15376.8922
6.8 | SERVIÇO: ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS - TESOURA MAIOR | UND | 12 | 862.2126 | COMPOSIÇÃO | 12 | 690.4706 | 10346.5508
6.9 | SERVIÇO: ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS - TESOURA MENOR | UND | 28 | 579.8331 | COMPOSIÇÃO | 19 | 464.3376 | 16235.3281
6.10 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 20 | UND | 2 | 1357.4271 | COMPOSIÇÃO | 22 | 1087.0445 | 2714.8542
6.11 | SERVIÇO: ESTRUTURA METÁLICA EM TERÇAS 20,70M | UND | 12 | 490.0548 | COMPOSIÇÃO | 20 | 392.442 | 5880.6579
SUBTOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 55338.8815
7 | SPCI
7.1 | PLACA FOTOLUMINESCENTE S3 - 316/158MM | UND | 5 | 17.3449 | SINAPI | 37558 | 13.89 | 86.7244
7.2 | PLACA FOTOLUMINESCENTE E5 313MM | UND | 3 | 29.3577 | SETOP | INC-PLA-005 | 23.51 | 88.0731
7.3 | PLACA FOTOLUMINESCENTE S12 - 758/379MM | UND | 2 | 29.9945 | SETOP | INC-PLA-035 | 24.02 | 59.9891
7.4 | PLACA FOTOLUMINESCENTE S2 - 506/253MM | UND | 2 | 29.9945 | SETOP | INC-PLA-020 | 24.02 | 59.9891
7.5 | PLACA FOTOLUMINESCENTE M7 - 442/221MM | UND | 1 | 17.3449 | SINAPI | 37558 | 13.89 | 17.3449
7.6 | PLACA FOTOLUMINESCENTE S3 - 252/126MM | UND | 7 | 9.3031 | SINAPI | 37539 | 7.45 | 65.1214
7.7 | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG | UND | 3 | 187.9591 | SETOP | INC-EXT-016 | 150.52 | 563.8774
7.8 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA IE-16 COM LÂMPADA DE 8 W | UND | 18 | 81.5921 | SETOP | INC-LUM-005 | 65.34 | 1468.6585
SUBTOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 2409.7777
8 | HIDROSSANITÁRIO
8.1 | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 8.6327 | COMPOSIÇÃO | 3 | 6.9131 | 8.6327
8.2 | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 6.31 | COMPOSIÇÃO | 4 | 5.0531 | 6.31
8.3 | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 5.8854 | COMPOSIÇÃO | 5 | 4.7131 | 5.8854
8.4 | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 | 8.0229 | COMPOSIÇÃO | 6 | 6.4248 | 16.0457
8.5 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UND | 1 | 5.9814 | SINAPI | 89358 | 4.79 | 5.9814
8.6 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UND | 7 | 7.1552 | SINAPI | 89362 | 5.73 | 50.0866
8.7 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UND | 7 | 9.5903 | SINAPI | 89367 | 7.68 | 67.1318
8.8 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UND | 3 | 8.9534 | SINAPI | 89497 | 7.17 | 26.8602
8.9 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UND | 1 | 5.6568 | SINAPI | 89438 | 4.53 | 5.6568
8.10 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UND | 6 | 6.8805 | SINAPI | 89440 | 5.51 | 41.2831
8.11 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UND | 3 | 13.7236 | SINAPI | 89623 | 10.99 | 41.1707
8.12 | REGISTRO PRESSÃO COM CANOPLA CROMADO D = 25 MM (1") | UND | 5 | 62.499 | SETOP | HID-REG-011 | 50.05 | 312.4951
8.13 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D = 25 MM (1") | UND | 1 | 59.6769 | SETOP | HID-REG-025 | 47.79 | 59.6769
8.14 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D = 40 MM (1 1/2") | UND | 2 | 99.5489 | SETOP | HID-REG-035 | 79.72 | 199.0978
8.15 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UND | 4.8 | 14.5352 | SINAPI | 89355 | 11.64 | 69.7691
8.16 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UND | 41.2 | 17.245 | SINAPI | 89356 | 13.81 | 710.4935
8.17 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UND | 4 | 23.5885 | SINAPI | 89357 | 18.89 | 94.3542
8.18 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UND | 34.95 | 10.7516 | SINAPI | 89448 | 8.61 | 375.7678
8.19 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 3 | 74.1247 | SINAPI | 9535 | 59.36 | 222.3742
8.20 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 | 178.5266 | COMPOSIÇÃO | 7 | 142.9663 | 357.0532
8.21 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 100 X 100 X 50 MM | UND | 1 | 50.3738 | SETOP | HID-SIF-015 | 40.34 | 50.3738
8.22 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UND | 6 | 9.0158 | SINAPI | 89732 | 7.22 | 54.0951
8.23 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UND | 1 | 15.4094 | SINAPI | 89739 | 12.34 | 15.4094
8.24 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UND | 3 | 19.1805 | SINAPI | 89746 | 15.36 | 57.5416
8.25 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UND | 1 | 8.3915 | SINAPI | 89731 | 6.72 | 8.3915
8.26 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UND | 3 | 14.4978 | SINAPI | 89737 | 11.61 | 43.4933
8.27 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UND | 3 | 19.1181 | SINAPI | 89744 | 15.31 | 57.3543
8.28 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UND | 1 | 15.0972 | SINAPI | 89784 | 12.09 | 15.0972
8.29 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UND | 1 | 25.112 | SINAPI | 89786 | 20.11 | 25.112
8.30 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 29.7 | 22.8643 | SINAPI | 89712 | 18.31 | 679.0691
8.31 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 7.8 | 34.0529 | SINAPI | 89713 | 27.27 | 265.6128
8.32 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 53 | 43.8555 | SINAPI | 89714 | 35.12 | 2324.3395
8.33 | CAIXA DE GORDURA PRÉ FABRICADA SIMPLES VOL. 120 LITROS | UND | 1 | 86.3873 | SETOP | HID-GOR-035 | 69.18 | 86.3873
8.34 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE POLIETILENO , Ø 100 MM | UND | 1 | 175.9213 | SETOP | HID-INS-005 | 140.88 | 175.9213
8.35 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UND | 3 | 19.8342 | COMPOSIÇÃO | 24 | 15.8835 | 59.5027
8.36 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UND | 1 | 26.4606 | SINAPI | 89795 | 21.19 | 26.4606
8.37 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UND | 2 | 36.2007 | SINAPI | 89797 | 28.99 | 72.4015
8.38 | REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 75 X 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 10.2321 | COMPOSIÇÃO | 25 | 8.194 | 10.2321
8.39 | REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 13.7404 | COMPOSIÇÃO | 29 | 11.0035 | 13.7404
8.40 | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 21.8572 | COMPOSIÇÃO | 30 | 17.5035 | 21.8572
8.41 | TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 19.9341 | COMPOSIÇÃO | 31 | 15.9635 | 19.9341
8.42 | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | UND | 2 | 4.8825 | SINAPI | 39319 | 3.91 | 9.7651
8.43 | CAMINHÃO MUNCK PARA TRANSPORTE DA CAIXA DÁGUA | H | 6 | 133.1981 | EQUALIZAÇÃO | 5 | 106.6667 | 799.1884
SUBTOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 7567.4063
9 | LIMPEZA DA OBRA
9.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 1100 | 2.5599 | SINAPI | 9537 | 2.05 | 2815.8903
SUBTOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 2815.8903
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 717873.0031

## COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
OBRA : | Creche - Espaço Nosso
LOCAL : | Sarzedo - MG
PRAZO : | 12 meses
1 |  | JANELA REDONDA EM ALUMÍNIO E VIDRO d=90 cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | COEF | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO | M² | 0.64 | 316.02 | 202.2528
SINAPI |  | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E= 8 MM, SEM COLOCAÇÃO | M² | 0.64 | 150.24 | 96.1536
0
SINAPI |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.65 | 16.84 | 27.786
SINAPI |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.82 | 12.04 | 9.8728
SINAPI |  | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PREPARO MANUAL | M³ | 0.007 | 321.2 | 2.2484
338.3136
2 |  | AZULEJO BRANCO 25X35 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | COEF | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
EQUALIZAÇÃO | 1 | Revestimento de parede bold 25x35cm Original esmaltado branco Incefra | M² | 1 | 11.53 | 11.53
0
SINAPI |  | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARCOS COMPLEMENTARES | H | 0.95 | 17.44 | 16.568
SINAPI |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.82 | 12.04 | 9.8728
SINAPI |  | REJUNTE BRANCO, CIMENTÍCIO | KG | 0.24 | 2.57 | 0.6168
SINAPI |  | ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII | KG | 8.62 | 1.37 | 11.8094
SINAPI
38.867
3 |  | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | COEF | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNID | 1 | 2.57 | 2.57
0
SINAPI |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.119 | 16.8 | 1.9992
SINAPI |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.119 | 12.04 | 1.4328
SINAPI |  | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UNID | 0.011 | 38.44 | 0.42284
SINAPI |  | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UNID | 0.009 | 44.26 | 0.39834
SINAPI |  | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UNID | 0.06 | 1.5 | 0.09
6.9131
4 |  | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | COEF | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNID | 1 | 0.71 | 0.71
0
SINAPI |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.119 | 16.8 | 1.9992
SINAPI |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.119 | 12.04 | 1.4328
SINAPI |  | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UNID | 0.011 | 38.44 | 0.42284
SINAPI |  | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UNID | 0.009 | 44.26 | 0.39834
SINAPI |  | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UNID | 0.06 | 1.5 | 0.09
5.0531
5 |  | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | COEF | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNID | 1 | 0.37 | 0.37
0
SINAPI |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.119 | 16.8 | 1.9992
SINAPI |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.119 | 12.04 | 1.4328
SINAPI |  | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UNID | 0.011 | 38.44 | 0.42284
SINAPI |  | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UNID | 0.009 | 44.26 | 0.39834
SINAPI |  | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UNID | 0.06 | 1.5 | 0.09
4.7131
6 |  | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | COEF | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNID | 1 | 2.57 | 2.57
0
SINAPI |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.119 | 16.8 | 1.9992
SINAPI |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.119 | 12.04 | 1.4328
SINAPI |  | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UNID | 0.011 | 38.44 | 0.42284
SINAPI |  | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UNID | 0.009 | 44.26 | 0.39834
SINAPI |  | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UNID | 0.06 | 1.5 | 0.09
6.4248
7 |  | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | COEF | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA | UNID | 1 | 140.84 | 140.84
SINAPI |  | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UNID | 0.0304 | 2.8 | 0.08512
0
SINAPI |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 16.8 | 1.68
SINAPI |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 12.04 | 0.3612
142.9663
8 |  | BARRA CHATA DE ALUMÍNIO FURADA 3/4" X 1/8" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | COEF | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
SINAPI | 566 | BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 3/4" X 1/8" (L X E), 0,47 KG/M | M | 1 | 2.15 | 2.15
0
0
SINAPI |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 17.01 | 4.2525
SINAPI |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 13.51 | 3.3775
9.78
9 |  | CAIXA DE INSPEÇÃO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO 300 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | COEF | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
SINAPI | 34643 | CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM Descrição Complementar: | UND | 1 | 9.33 | 9.33
0
0
SINAPI |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.25 | 17.01 | 21.2625
SINAPI |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.25 | 13.51 | 16.8875
47.48
10 |  | CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | UNID | COEF | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
EQUALIZAÇÃO | 7 | CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO | UND | 1 | 0 | 0
EQUALIZAÇÃO | 8 | DPS VCL SLIM CLASSE I/II | UND | 3 | 0 | 0
EQUALIZAÇÃO | 9 | BOX RETO PARA SEALTUBO | UND | 2 | 0 | 0
0
0
SINAPI |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 17.01 | 5.103
SINAPI |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 13.51 | 4.053
9.156
11 |  | FIXADOR UNIVERSAL DE SPDA ESTANHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | COEF | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
COTAÇÃO |  | FIXADOR UNIVERSAL SPDA ESTANHADO | UND | 1 | 13.72 | 13.72
COTAÇÃO |  | PARAFUSO INOX SEXT RSOBM 6X45MM | UND | 1 | 1 | 1
SINAPI | 4374 | BUCHA NYLON S-10 | UND | 1 | 0.22 | 0.22
COTAÇÃO |  | PARAFUSO INOX SEXT 1/4X1.1/4 | UND | 1 | 0.84 | 0.84
COTAÇÃO |  | ARRUELA INOX 1/4P | UND | 1 | 0.17 | 0.17
COTAÇÃO |  | PARAFUSO INOX AUTO ATPAN 4,2X50MM | UND | 0.3 | 0.55 | 0.165
0
0
SINAPI |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 17.01 | 2.5515
SINAPI |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 13.51 | 2.0265
20.693
12 |  | SERVIÇO: ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS - TESOURA MAIOR | UNID | COEF | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
COTAÇÃO |  | CHAPA DE AÇO 5X77X85 | UND | 4 | 3.6 | 14.4
COTAÇÃO |  | CHAPA DE AÇO 5X50X95 | UND | 4 | 3.6 | 14.4
COTAÇÃO |  | CHAPA DE AÇO 5X28X95 | UND | 4 | 3.6 | 14.4
COTAÇÃO |  | PERFIL U ENRIJECIDO 75X40X15X3,00X3,89KG | M | 5.817 | 14.15 | 82.3106
0
0
SINAPI |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 13.44 | 107.52
SINAPI |  | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 19.17 | 153.36
SINAPI |  | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 20.03 | 160.24
SINAPI |  | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 17.98 | 143.84
690.4706
13 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RUFO DESENVOLVIMENTO 205MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | UNID | COEF | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
COTAÇÃO |  | RUFO CH. Nº26 (O,5MM)X205 | M | 1.05 | 6.55 | 6.8775
SINAPI |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.006 | 8.03 | 0.04818
SINAPI |  | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | KG | 0.0012 | 46.57 | 0.055884
SINAPI |  | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 0.04 | 26.54 | 1.0616
COTAÇÃO |  | SOLDA 50/50 | KG | 0.005 | 64.61 | 0.32305
0
0
SINAPI |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.21 | 13.44 | 2.8224
SINAPI |  | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.12 | 16.7 | 2.004
13.1926
14 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RUFO DESENVOLVIMENTO 170MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | UNID | COEF | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
COTAÇÃO |  | RUFO CH. Nº26 (O,5MM)X170 | M | 1.05 | 6.25 | 6.5625
SINAPI |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.006 | 8.03 | 0.04818
SINAPI |  | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | KG | 0.0012 | 46.57 | 0.055884
SINAPI |  | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 0.04 | 26.54 | 1.0616
COTAÇÃO |  | SOLDA 50/50 | KG | 0.005 | 64.61 | 0.32305
0
0
SINAPI |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.21 | 13.44 | 2.8224
SINAPI |  | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.12 | 16.7 | 2.004
12.8776
15 |  | SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPIM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | UNID | COEF | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
COTAÇÃO |  | CHAPIM CH Nº26(0,5)X365X1000 | M | 1.05 | 11.54 | 12.117
SINAPI |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.006 | 8.03 | 0.04818
SINAPI |  | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | KG | 0.0012 | 46.57 | 0.055884
SINAPI |  | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 0.04 | 26.54 | 1.0616
COTAÇÃO |  | SOLDA 50/50 | KG | 0.005 | 64.61 | 0.32305
SINAPI |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.21 | 13.44 | 2.8224
SINAPI |  | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.11 | 16.7 | 1.837
18.2651
16 |  | SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | UNID | COEF | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
COTAÇÃO |  | PONTEIRA CH Nº26(0,5)X150X308 | M | 1.05 | 7.96 | 8.358
SINAPI |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.006 | 8.03 | 0.04818
SINAPI |  | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | KG | 0.0012 | 46.57 | 0.055884
SINAPI |  | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 0.04 | 26.54 | 1.0616
COTAÇÃO |  | SOLDA 50/50 | KG | 0.005 | 64.61 | 0.32305
SINAPI |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.21 | 13.44 | 2.8224
SINAPI |  | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.11 | 16.7 | 1.837
14.5061
17 |  | SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | UNID | COEF | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
COTAÇÃO |  | CUMEEIRA TRAPEZ CH/Nº22-0,8MM (7,8KG/M³) 400X1000 | PÇ | 1.05 | 39.41 | 41.3805
SINAPI |  | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 3", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSÃO MÉDIA | UND | 2.14 | 2.52 | 5.3928
SINAPI |  | SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E FIBROCIMENTO | KG | 0.205 | 50.64 | 10.3812
SINAPI |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.12 | 13.44 | 1.6128
SINAPI |  | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.12 | 16.7 | 2.004
60.7713
18 |  | SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELHA TRAPEZOIDAL EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | UNID | COEF | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
COTAÇÃO |  | TELHA TRAPEZOIDAL LR40-CH/Nº22-0,8MM (7,8KG/M³) X 1M² - AÇO GALVANIZADO | PÇ | 1.166 | 38.81 | 45.2525
SINAPI |  | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | UND | 4.15 | 1.05 | 4.3575
SINAPI |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 13.44 | 1.344
SINAPI |  | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 16.7 | 1.67
52.624
19 |  | SERVIÇO: ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS - TESOURA MENOR | UNID | COEF | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
COTAÇÃO |  | CHAPA DE AÇO 5X77X85 | UND | 2 | 3.6 | 7.2
COTAÇÃO |  | CHAPA DE AÇO 5X50X95 | UND | 2 | 3.6 | 7.2
COTAÇÃO |  | CHAPA DE AÇO 5X28X95 | UND | 2 | 3.6 | 7.2
COTAÇÃO |  | PERFIL U ENRIJECIDO 75X40X15X3,00X3,89KG | M | 1.344 | 14.15 | 19.0176
0
0
SINAPI |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 13.44 | 80.64
SINAPI |  | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 19.17 | 115.02
SINAPI |  | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 20.03 | 120.18
SINAPI |  | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 17.98 | 107.88
464.3376
20 |  | SERVIÇO: ESTRUTURA METÁLICA EM TERÇAS | UNID | COEF | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
COTAÇÃO |  | PERFIL U 100X50X3,00X4,48KG | M | 20.7 | 15.46 | 320.022
COTAÇÃO |  | CHAPA DE AÇO 5X47X94 | UND | 2 | 3.6 | 7.2
SINAPI |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 13.44 | 26.88
SINAPI |  | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 19.17 | 38.34
SINAPI |  | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 17.98 | 35.96
392.442
21 |  | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS | UNID | COEF | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO) | M² | 3 | 160 | 480
COTAÇÃO |  | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR (103),TRINCO (502), FECHADURA (520),CONTRA FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO | UND | 1 | 312.32 | 312.32
COTAÇÃO |  | PUXADOR CONCHA DE EMBUTIR, EM LATAO CROMADO, PARA PORTA / JANELA DE CORRER, LISO, SEM FURO PARA CHAVE, COM FUROS PARA FIXAR PARAFUSOS, *30 X 90* MM (LARGURA X ALTURA) | UND | 7 | 11.4 | 79.8
COTAÇÃO |  | MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 10MM | UND | 1 | 932.02 | 932.02
0
0
SINAPI |  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 14.85 | 4.455
1808.595
22 |  | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVAIZADO NÚMERO 20 | UNID | COEF | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.1 | 8.03 | 0.803
SINAPI |  | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | KG | 0.03 | 46.57 | 1.3971
SINAPI |  | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 20, E = 0,95 MM (7,60 KG/M2) | M² | 18 | 46.73 | 841.14
SINAPI |  | SOLDA 50/50 | KG | 0.04 | 64.61 | 2.5844
SINAPI |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 13.44 | 107.52
SINAPI |  | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 16.7 | 133.6
SINAPI |  | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 17.98 | 143.84
1087.0445
23 |  | BANHEIRA DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | COEF | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
EQUALIZAÇÃO | 4 | BANHEIRA RÍGIDA DE EMBUTIR BRANCA | UND | 1 | 46.6367 | 46.6367
SINAPI |  | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UNID | 0.05 | 2.8 | 0.14
0
SINAPI |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 16.8 | 8.4
SINAPI |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 12.04 | 3.612
58.7887
24 |  | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UNID | COEF | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UND | 1 | 8.1 | 8.1
SINAPI |  | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) | UND | 1 | 1.18 | 1.18
SINAPI |  | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | UND | 1 | 0.83 | 0.83
SINAPI |  | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | UND | 0.04 | 16.2 | 0.648
SINAPI |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.17 | 16.8 | 2.856
SINAPI |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.17 | 13.35 | 2.2695
15.8835
25 |  | REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 75 X 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | COEF | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 75 X 50MM | UND | 1 | 2.68 | 2.68
SINAPI |  | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) | UND | 1 | 1.18 | 1.18
SINAPI |  | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | UND | 1 | 0.83 | 0.83
SINAPI |  | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | UND | 0.04 | 16.2 | 0.648
SINAPI |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.17 | 16.8 | 2.856
SINAPI |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.17 | 13.35 | 2.2695
8.194
26 |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, DE CORRER, 2 FOLHAS COM CONTRAMARCOS (200x100) - VIDRO 8MM | UNID | COEF | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
SETOP |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, DE CORRER, 2 FOLHAS COM CONTRAMARCOS (200x100) | UND | 1 | 404.89 | 404.89
SINAPI |  | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E= 8 MM, SEM COLOCAÇÃO | M² | 1 | 113.94 | 113.94
0
0
SINAPI |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.519 | 16.84 | 8.74
SINAPI |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.259 | 12.04 | 3.1184
SINAPI |  | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280G | UND | 0.6233 | 9.37 | 5.8403
536.5286
27 |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, DE CORRER, 2 FOLHAS COM CONTRAMARCOS(300x100) - VIDRO 8MM | UNID | COEF | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
SETOP | 12 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, DE CORRER, 2 FOLHAS COM CONTRAMARCOS(300x100) | UND | 1 | 404.89 | 404.89
SINAPI |  | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E= 8 MM, SEM COLOCAÇÃO | M² | 1 | 113.94 | 113.94
0
0
SINAPI |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.519 | 16.84 | 8.74
SINAPI |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.259 | 12.04 | 3.1184
SINAPI |  | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280G | UND | 0.6233 | 9.37 | 5.8403
0
536.5286
28 |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, MAXIMO-AR COM CONTRAMARCOS - VIDRO 8MM | UNID | COEF | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
SETOP |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, MAXIMO-AR COM CONTRAMARCOS | UND | 1 | 407.93 | 407.93
SINAPI |  | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E= 8 MM, SEM COLOCAÇÃO | M² | 1 | 113.94 | 113.94
0
0
SINAPI |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.519 | 16.84 | 8.74
SINAPI |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.259 | 12.04 | 3.1184
SINAPI |  | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280G | UND | 0.6233 | 9.37 | 5.8403
0
539.5686
29 |  | REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | COEF | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 50MM | UND | 1 | 2.92 | 2.92
SINAPI |  | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UND | 1 | 1.48 | 1.48
SINAPI |  | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | UND | 1 | 0.83 | 0.83
SINAPI |  | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | UND | 0.04 | 16.2 | 0.648
SINAPI |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.17 | 16.8 | 2.856
SINAPI |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.17 | 13.35 | 2.2695
0
11.0035
30 |  | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | COEF | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UND | 1 | 2.92 | 9.42
SINAPI |  | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UND | 1 | 1.48 | 1.48
SINAPI |  | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | UND | 1 | 0.83 | 0.83
SINAPI |  | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | UND | 0.04 | 16.2 | 0.648
SINAPI |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.17 | 16.8 | 2.856
SINAPI |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.17 | 13.35 | 2.2695
0
17.5035
31 |  | TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ0 | UNID | COEF | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UND | 1 | 8.18 | 8.18
SINAPI |  | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) | UND | 1 | 1.18 | 1.18
SINAPI |  | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | UND | 1 | 0.83 | 0.83
SINAPI |  | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | UND | 0.04 | 16.2 | 0.648
SINAPI |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.17 | 16.8 | 2.856
SINAPI |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.17 | 13.35 | 2.2695
0
15.9635
32 |  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 16 MM, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UNID | COEF | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 16 MM | UND | 1.1 | 0.91 | 1.001
SINAPI |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.055 | 1.01 | 0.05555
SINAPI |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.055 | 13.51 | 0.74305
SINAPI |  | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | UND | 1 | 1.62 | 1.62
0
3.4196
32 |  | PINGADEIRA EM CONCRETO PARA MURO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UNID | COEF | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
EQUALIZAÇÃO | 6 | PINGADEIRA CHAPÉU PRÉ MOLDADA DE CONCRETO - 20cm | UND | 1 | 12.3333 | 12.3333
SINAPI |  | ARGAMASSA COLANTE AC-II | KG | 0.1 | 0.86 | 0.086
SINAPI |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0833 | 16.84 | 1.4028
SINAPI |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0833 | 12.04 | 1.0029
0
14.825
33 |  | REBOCO E CHAPISCO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UNID | COEF | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
SETOP |  | REBOCO COM ARGAMASSA 1:7, CIMENTO E AREIA | M² | 1 | 27.35 | 27.35
SINAPI |  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 1 | 2.71 | 2.71
0
30.06

## EQUALIZAÇÕES DE PROPOSTAS
EQUALIZAÇÕES
OBRA : | Creche - Espaço Nosso |  |  | 717873.0031
LOCAL : | Sarzedo - MG
PRAZO : | 12 meses
1 | Revestimento de parede bold 25x35cm Original esmaltado branco Incefra | PROPOSTAS |  | 11.53
| EMPRESAS | TELHANORTE | CASA E CONSTRUÇÃO | SODIMAC
| REFERENCIA | https://www.telhanorte.com.br/revestimento-de-parede-bold-25x35cm-original-esmaltado-branco-incefra-1450395/p?idsku=1450395&gclid=CjwKCAjwiurXBRAnEiwAk2GFZmQ294W03C2hp8S05eVQseEYAKJf0kWNOEm2G6-8ihf8GMAuBkBoAxoC2N8QAvD_BwE | https://www.cec.com.br/pisos-e-revestimentos/revest-para-parede/revestimentos-para-parede-ate-30x60/revestimento-25x35cm-rvi-18000?produto=1232426&utm_content=pisos-e-revestimentos&utm_medium=cpc&utm_campaign=GoogleShop&utm_source=google-shopping&idpublicacao=791d2005-d206-4804-b297-71cab438caf1&gclid=CjwKCAjwiurXBRAnEiwAk2GFZp9mue453GYxkAta0qrhG6pqAHTk1PXIhADg6mxM9KTtdCjWCE6ovRoCkxMQAvD_BwE | http://www.sodimac.com.br/sodimac-br/product/737830/Revestimento-Ref-18000-Caixa-2,19m%C2%B2-25x35cm-Branco-Brilhante/737830
| PREÇO UNITÁRIO | 10.7 | 11.99 | 11.9
2 | COBERTURA EM POLICARBONATO PARA A RAMPA DE ACESSO COM ESTRUTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PROPOSTAS |  | 18210
| EMPRESAS | LINHARES COBERTURAS E FACHADAS | TOLDOS ÁGUA-SOL
| REFERENCIA | ORÇAMENTO POR EMAIL | ORÇAMENTO POR EMAIL
| PREÇO UNITÁRIO | 21000 | 15420
3 | COBERTURA EM POLICARBONATO PARA A ÁREA DE SERVIÇO COM ESTRUTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PROPOSTAS |  | 2724
| EMPRESAS | LINHARES COBERTURAS E FACHADAS | TOLDOS ÁGUA-SOL
| REFERENCIA | ORÇAMENTO POR EMAIL | ORÇAMENTO POR EMAIL
| PREÇO UNITÁRIO | 3099 | 2349
4 | BANHEIRA RÍGIDA DE EMBUTIR BRANCA | PROPOSTAS |  | 46.6367
| EMPRESAS | EXTRA | MAGAZINE LUIZA | AMERICANAS
| REFERENCIA | https://www.extra.com.br/bebes/BanhodoBebe/BanheirasparaBebe/banheira-rigida-avulsa-burigotto-branca-12545647.html?utm_medium=cpc&utm_source=gp_pla&IdSku=12545647&idLojista=17396&s_kwcid=AL!427!3!94837814427!!!g!428240861732!&utm_campaign=Bebe_Shopping&ef_id=WeeouAAABHjK@x9-:20180525114657:s | https://www.magazineluiza.com.br/banheira-rigida-e-avulsa-burigotto/p/7837101/bb/otbb/?partner_id=16363&utm_source=google&utm_medium=pla&utm_campaign=PLA_marketplace&gclid=Cj0KCQjw6J7YBRC4ARIsAJMXXseHEMR6mbBL4lOuaWaqUbv3xT9xebT4gPtCLrx0-SHACdSjhqu7NegaAir_EALw_wcB | https://www.americanas.com.br/produto/12626870/banheira-plastica-rigida-branca?WT.srch=1&cor=Branco&epar=bp_pl_00_go_bb_todas_geral_gmv&gclid=Cj0KCQjw6J7YBRC4ARIsAJMXXsdT64R-28SW6rzq0Sme6RPNqzZlyzajh7LfdRLgVmCcBCAkw7OehxUaAjaqEALw_wcB&opn=YSMESP&sellerId=26796309000123&tamanho=%C3%9ANICO
| PREÇO UNITÁRIO | 48.94 | 45.99 | 44.98
5 | CAMINHÃO MUNCK | PROPOSTAS |  | 106.6667
| EMPRESAS | LM GUINDASTES | MG LOCAÇÃO DE MUNCK | BOLBI MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS
| REFERENCIA | ORÇAMENTO POR TELEFONE | ORÇAMENTO POR TELEFONE | ORÇAMENTO POR TELEFONE
| PREÇO UNITÁRIO | 110 | 110 | 100
6 | PINGADEIRA CHAPÉU PRÉ MOLDADA DE CONCRETO - 20cm | PROPOSTAS |  | 12.3333
| EMPRESAS | PRÉ MOLDADOS NUNES | PRÉ MOLDADOS SAMPAIO | SÉCULUS PRÉ MOLDADOS
| REFERENCIA | ORÇAMENTO POR TELEFONE | ORÇAMENTO POR TELEFONE | ORÇAMENTO POR TELEFONE
| PREÇO UNITÁRIO | 12 | 11 | 14
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
63

## BDI SERVIÇOS
BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS
|  | OBRA : | Creche - Espaço Nosso
|  | LOCAL : | Sarzedo - MG
|  | PRAZO : | 12 meses
Onde:
AC: Taxa de Administração Central
S: Taxa de Seguro
R: Taxa de Riscos
G: Taxa de Garantias
DF: Taxa de Despesas Financeiras
L: Taxa de Lucro/remuneração
I: Taxa de Incidência de Impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB)
PARAMETRO | % | VERIFICAÇÃO | CÁLCULO DO BDI | OBSERVAÇÕES
Administração Central | 4% | OK | 24.87% | a) Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente. Para o ISS, deverão ser definidos pelo Tomador, através de declaração informativa, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um percentual entre 2% e 5%. b) As tabelas acima foram construídas considerando a desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei n° 12.844/2013. Para análise de orçamentos considerando a contribuição previdenciária sobre a receita bruta deverá ser somada a alíquota de 2% no item impostos. c) Para o tipo de obra “Construção de Edifícios” enquadram-se: a construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.
Seguros e Garantias | 0.8% | OK
Riscos | 1.27% | OK
Despesas Financeiras | 1.23% | OK
Lucro | 7.4% | OK
Impostos: PIS e COFINS | 3.65% | OK
Impostos: ISS (mun.) | 2% | OK
CPRB | 2% | OK
Justificativa das escolhas dos valores do BDI:
Administração Central
Seguros e Garantias
Riscos
Despesas Financeiras
Lucro
Impostos: PIS e COFINS
Impostos: ISS (mun.)
Note on B26: Informar o ISS da cidade onde a obra será executada
Note on B27: APLICADO QUANDO MÃO DE OBRA DESONERADA

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO
Objeto: | Creche - Espaço Nosso
Local: | Sarzedo - MG
Valor da Obra: | 717873.0031
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DOS SERVIÇOS | SERVIÇOS A EXECUTAR - Em %
|  |  | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 6.785% | SERVIÇOS A EXECUTAR - Em % MÊS 01: 6.785%
|  | 48708.7336 | SERVIÇOS A EXECUTAR - Em % MÊS 01: 48708.7336
2 | DEMOLIÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 2.353% | SERVIÇOS A EXECUTAR - Em % MÊS 01: 2.353%
|  | 16888.8854 | SERVIÇOS A EXECUTAR - Em % MÊS 01: 16888.8854
3 | ARQUITETÔNICO | 57.16% |  | 5.196% | 5.196% | 5.196% | 5.196% | 5.196% | 5.196% | 5.196% | 5.196% | 5.196% | 5.196% | 5.196%
|  | 410327.2207 |  | 37302.4746 | 37302.4746 | 37302.4746 | 37302.4746 | 37302.4746 | 37302.4746 | 37302.4746 | 37302.4746 | 37302.4746 | 37302.4746 | 37302.4746
4 | ELÉTRICO | 2.419% | SERVIÇOS A EXECUTAR - Em % MÊS 10: 0.8062%; SERVIÇOS A EXECUTAR - Em % MÊS 11: 0.8062%; SERVIÇOS A EXECUTAR - Em % MÊS 12: 0.8062%
|  | 17362.375 | SERVIÇOS A EXECUTAR - Em % MÊS 10: 5787.4583; SERVIÇOS A EXECUTAR - Em % MÊS 11: 5787.4583; SERVIÇOS A EXECUTAR - Em % MÊS 12: 5787.4583
5 | ESTRUTURAL | 21.79% |  | 2.724% | 2.724% | 2.724% | 2.724% | 2.724% | 2.724% | 2.724% | 2.724%
|  | 156453.8324 |  | 19556.729 | 19556.729 | 19556.729 | 19556.729 | 19556.729 | 19556.729 | 19556.729 | 19556.729
6 | ESTRUTURA METÁLICA | 7.709% | SERVIÇOS A EXECUTAR - Em % MÊS 09: 2.57%; SERVIÇOS A EXECUTAR - Em % MÊS 10: 2.57%; SERVIÇOS A EXECUTAR - Em % MÊS 11: 2.57%
|  | 55338.8815 | SERVIÇOS A EXECUTAR - Em % MÊS 09: 18446.2938; SERVIÇOS A EXECUTAR - Em % MÊS 10: 18446.2938; SERVIÇOS A EXECUTAR - Em % MÊS 11: 18446.2938
7 | SPCI | 0.3357% | SERVIÇOS A EXECUTAR - Em % MÊS 11: 0.1678%; SERVIÇOS A EXECUTAR - Em % MÊS 12: 0.1678%
|  | 2409.7777 | SERVIÇOS A EXECUTAR - Em % MÊS 11: 1204.8889; SERVIÇOS A EXECUTAR - Em % MÊS 12: 1204.8889
8 | HIDROSSANITÁRIO | 1.054% | SERVIÇOS A EXECUTAR - Em % MÊS 08: 0.3514%; SERVIÇOS A EXECUTAR - Em % MÊS 09: 0.3514%; SERVIÇOS A EXECUTAR - Em % MÊS 10: 0.3514%
|  | 7567.4063 | SERVIÇOS A EXECUTAR - Em % MÊS 08: 2522.4688; SERVIÇOS A EXECUTAR - Em % MÊS 09: 2522.4688; SERVIÇOS A EXECUTAR - Em % MÊS 10: 2522.4688
9 | LIMPEZA DA OBRA | 0.3923% | SERVIÇOS A EXECUTAR - Em % MÊS 12: 0.3923%
|  | 2815.8903 | SERVIÇOS A EXECUTAR - Em % MÊS 12: 2815.8903
VALOR TOTAL DA OBRA: |  | 349893.6374
TOTAL SIMPLES - R$ |  |  | 65597.6191 | 56859.2037 | 56859.2037 | 56859.2037 | 56859.2037 | 56859.2037 | 56859.2037 | 59381.6724 | 77827.9663 | 64058.6956 | 62741.1157 | 47110.7121
TOTAL SIMPLES - % |  |  | 9.138% | 7.921% | 7.921% | 7.921% | 7.921% | 7.921% | 7.921% | 8.272% | 10.84% | 8.923% | 8.74% | 6.563%
TOTAL ACUMULADO - R$ |  |  | 65597.6191 | 122456.8227 | 179316.0264 | 236175.23 | 293034.4337 | 349893.6374 | 406752.841 | 466134.5135 | 543962.4797 | 608021.1753 | 670762.291 | 717873.0031
TOTAL ACUMULADO - % |  |  | 9.138% | 17.06% | 24.98% | 32.9% | 40.82% | 48.74% | 56.66% | 64.93% | 75.77% | 84.7% | 93.44% | 100%