## Sheet1
MATRIZ DE RISCO
Item | Categoria | Descrição do Risco | Probabilidade | Impacto | Nível de Risco | Materialização do Risco | Mitigação do Risco | Alocação do Risco
1 | Desapropriação | Paralisação da obra por falta de finalização do processo de desapropriação da obra | Alta | Alto | Crítico | Paralisação da Obra Impacto no Cronograma (Atraso) Acréscimo financeiro em custos de desmobilização e remobilização da obra | A Contratante deverá designar servidor para acompanhar o processo juntamente a Secretaria Municipal de Planejamento Eventuais alterações de valores financeiros deverão atender a redação da Lei 14.133/21 | Contratante
2 | Desapropriação | Atraso na emissão de decretos de utilidade pública | Alta | Alto | Crítico | Impossibilidade de iniciar frentes de obra Impacto no Cronograma (Atraso) | A Contratante deverá designar servidor para acompanhar o processo juntamente a Secretaria Municipal de Planejamento Antecipação de trâmites legais | Contratante
3 | Desapropriação | Contestação judicial dos valores indenizatórios | Média | Alto | Altíssimo | Atrasos devido à judicialização Impacto no Cronograma (Atraso) Acréscimo financeiro em custos de desmobilização e remobilização da obra | A Contratante deverá designar servidor para acompanhar o processo juntamente a Secretaria Municipal de Planejamento e Procuradoria Geral | Contratante
4 | Desapropriação | Invasões ou ocupações irregulares após delimitação | Média | Médio | Alto | Dificuldade na posse do terreno Impacto no Cronograma (Atraso) | A Contratante deverá designar servidor para monitoramento das áreas de intervenção da obra | Contratante
5 | Projeto | Projeto básico incompleto ou desatualizado | Média | Médio | Alto | Paralisação ou atraso da obra/etapa para revisões | Revisão técnica e compatibilização do projeto básico | Contratante
6 | Projeto | Erros de dimensionamento estrutural | Baixa | Baixo | Baixo | Falhas e vícios construtivos | Revisão técnica e compatibilização do projeto básico | Contratante
7 | Projeto | Incompatibilidade entre projetos complementares | Média | Médio | Alto | Necessidade de retrabalho | Coordenação multidisciplinar e reunião períodicas entre os responsáveis técnicos da Contratada e Contratante | Compartilhado
8 | Projeto | Danos e prejuízos causados à obra por erro ou falha de projeto | Baixa | Baixo | Baixo | Acréscimo financeiro com o refazimento de serviços | Os acréscimos financeiros oriundos de inconsistências, erros ou falhas de projeto serão de responsabilidade do Contratante | Contratante
9 | Projeto | Alteração do Projeto Básico por determinação do Contratante | Baixa | Baixo | Baixo | Impacto no Cronograma (Atraso) Acréscimo financeiro com serviços de consultoria técnica Acréscimo financeiro com o refazimento de serviços/etapas já executadas | Eventuais alterações deverão ser formalizadas e devidamente justificada pelo Ordenador de Despesas e corpo técnico da Contratante | Contratante
10 | Projeto | Necessidade de alteração do Projeto Básico para atendimento de novas leis, normas, etc. | Baixa | Baixo | Baixo | Impacto no Cronograma (Atraso) Acréscimo financeiro com serviços de consultoria técnica Acréscimo financeiro com o refazimento de serviços/etapas já executadas | Durante a execução da obra, eventuais alterações de normas ou leis, serão integralmente de responsabilidade da Contratante, inclusive os acréscimos financeiros | Contratante
11 | Orçamento | Imprecisão na quantificação de algum serviço ou ausência de algum serviço | Baixa | Médio | Alto | Acréscimo financeiro | O Contratado é integralmente responsavél pela análise e formulação de sua proposta conforme Projeto Básico e seus anexos. | Contratado
12 | Orçamento | Incompatibilidade entre as especificações técnicas das composições de preços unitários referenciais adotadas no orçamento e as estabelecidas no Projeto Básico e suas especificações | Baixa | Médio | Médio | Acréscimo financeiro | O Contratado é integralmente responsavél pela análise e formulação de sua proposta conforme Projeto Básico e seus anexos. O orçamento sintético da obra deverá ser elaborado em conformidade com o artigo 23 da Lei 14.133. | Contratado
13 | Orçamento | Identificação de preços unitários referenciais adotados no orçamento discrepantes dos valores praticados no mercado (inferiores ao preços unitários de mercado) | Baixa | Médio | Médio | Acréscimo financeiro | O Contratado é integralmente responsavél pela análise e formulação de sua proposta conforme Projeto Básico e seus anexos. O orçamento sintético da obra deverá ser elaborado em conformidade com o artigo 23 da Lei 14.133. | Contratado
14 | Orçamento | Não inclusão de itens essenciais no orçamento | Alta | Alto | Crítico | Estouro de custo e aditivos | Orçamento baseado em levantamento detalhado | Contratante
15 | Orçamento | Defasagem de preços de insumos | Média | Médio | Alto | Dificuldade para aquisição de materiais | Reajuste contratual após 12 meses | Contratante
16 | Orçamento | Erro na previsão de produtividade | Média | Alto | Alto | Atrasos e aumento de custo | O Contratado é integralmente responsavél pela análise e formulação de sua proposta conforme Projeto Básico e seus anexos considerando os índices e coeficientes de produtividade | Contratado
17 | Cronograma Físico Financeiro | Identificação de desvio de prazos para início e término na execução das etapas fixadas no Cronograma Físico-Financeiro (Previsto vs. Realizado) | Média | Alto | Altíssimo | Impacto no Cronograma (Atraso) | Acompanhamento Mensal do Início e Término na execução de etapas fixadas no Cronograma Prever apliacação de penalidades e sanções financeiras na minuta do Contrato | Contratante
18 | Cronograma Físico Financeiro | Identificação de desvio da evolução financeira para execução das etapas fixadas no Cronograma Físico-Financeiro (Previsto vs. Realizado) | Média | Alto | Altíssimo | Impacto no Cronograma (Atraso) | Acompanhamento Mensal da evolução financeira na execução de etapas fixadas no Cronograma Prever aplicação de penalidades e sanções financeiras na minuta do Contrato | Contratante
19 | Cronograma Físico Financeiro | Inadequada estimativa de duração das atividades | Média | Alto | Alto | Desalinhamento com os pagamentos | O Contratado é responsável por elaborar o cronograma físico financeiro das atividades e etapas | Contratado
20 | Cronograma Físico Financeiro | Atraso na liberação de recursos orçamentários | Alta | Alto | Crítico | Paralisações frequentes | Planejamento financeiro conjunto com órgãos competentes | Contratante
21 | Cronograma Físico Financeiro | Cronograma mal detalhado ou genérico | Média | Médio | Alto | Desorganização na execução | O Contratado é responsável por elaborar o cronograma físico financeiro das atividades e etapas | Contratado
22 | Risco Geotécnico | Ocorrência de acréscimos de volumes de escavação em solo (inclusive de terceira categoria e rocha) | Média | Médio | Alto | Impacto no Cronograma (Atraso) Acréscimo financeiro | Eventuais impactos no Cronograma deverão ser apontados pelo Contratado em documento formal a Contratante Eventuais acréscimos financeiros por eventos supervenientes serão alocados a Contratante | Contratante
23 | Risco Geotécnico | Acréscimos de serviços para resolução de situações imprevisíveis ou previsíveis porém de díficill mensuração | Média | Médio | Alto | Impacto no Cronograma (Atraso) Acréscimo financeiro | Eventuais impactos no Cronograma deverão ser apontados pelo Contratado em documento formal a Contratante | Contratado
24 | Risco Geotécnico | Ocorrências de obras especiais de contenção, com consumo maior de aço e concreto ou alteração de metodologia técnica de construção | Baixa | Médio | Médio | Impacto no Cronograma (Atraso) Acréscimo financeiro | Eventuais impactos no Cronograma deverão ser apontados pelo Contratado em documento formal a Contratante Eventuais acréscimos financeiros por eventos supervenientes serão alocados ao Contratante | Contrantante
25 | Risco Geotécnico | Presença de lençol freático elevado | Média | Alto | Alto | Necessidade de rebaixamento e drenagem | O Contratado deverá promover campanha de sondagens complementares | Contratado
26 | Risco Geotécnico | Taludes instáveis | Média | Alto | Alto | Deslizamentos de terra | O Contratado deverá promover a execução dos serviços de movimentação de terra em conformidade com as normas técnicas e melhores práticas de geotecnia | Contratado
27 | Risco Geotécnico | Presença de solos expansivos | Média | Médio | Moderado | Fissuras e recalques na pavimentação | O Contratado deverá promover estudos laboratoriais e uso de técnicas executivas adequadas as caracteristicas do solo | Contratado
28 | Risco Meteorológico | Refazimento de serviços ou paralições motivadas por questões climáticas | Média | Médio | Alto | Impacto no Cronograma (Atraso) Acréscimo financeiro | Eventuais impactos no Cronograma deverão ser apontados pelo Contratado em documento formal a Contratante Eventuais acréscimos financeiros por eventos supervenientes serão alocados ao Contratado | Contratado
29 | Risco Metereológico | Chuvas intensas fora do padrão histórico | Baixa | Baixo | Baixo | Atraso geral da obra | O Contratado deverá ajustar o Cronograma Físico Financeiro com buffer de tempo adicional | Contratado
30 | Ambiental | Obtenção de licenças para eventuais supressões de árvores | Alta | Alto | Crítico | Impedimento de início de etapas e serviços | Antecipação e acompanhamento próximo do processo junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Contratante
31 | Ambiental | Obtenção de licenças para eventuais jazidas e bota fora | Baixa | Baixo | Baixo | Impedimento de início de etapas e serviços | O Contratado deverá solicitar processo de licenciamento junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Contratado
32 | Ambiental | Possibilidade de descobertas de solos inservíveis com necessidade de remoção | Média | Baixo | Médio | Acréscimo do escopo de serviços de terraplenagem | O Contratado deverá promover estudos laboratoriais e uso de técnicas executivas adequadas as caracteristicas do solo | Contratado
33 | Ambiental | Acréscimo de financeiro para eventuais compensações ambiental | Baixa | Baixo | Baixo | Impacto Financeiro | Compensações ambientais oriundas de licenciamento serão alocadas a Contratante | Contratante
34 | Ambiental | Passivos ambientais desconhecidos e anteriores ao início da obra ao qual a Contratada não tenha incorrido ao seu agravamento | Baixa | Baixo | Baixo | Impacto no Cronograma (Atraso) | A Contratante deverá proceder com o processo de regularização do passivo ambiental juntamente a Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Contratante
35 | Ambiental | Interferência com áreas de preservação permanente | Média | Alto | Alto | Multas e paralisações | A Contratante deverá proceder com os estudos e licenciamento conforme o caso | Contratante
36 | Ambiental | Descarte inadequado de resíduos | Média | Médio | Moderado | Sanções e multas ambientais Danos à imagem da Contratante e Contratado perante a sociedade | O Contratado é responsavél por implantar o Plano de gestão de resíduos | Contratado
37 | Interrupção de tráfego viário em logradouro público | Necessidade de interrupção total ou parcial de tráfego viário em logradouro público para pedestres e/ou veículos | Alta | Alto | Crítico | Acidentes | O Contratado deverá proceder com a sinalização provisória do trecho em obras | Contratado
38 | Interrupção de tráfego viário em logradouro público | Falha na sinalização e de desvios | Média | Alto | Alto | Acidentes e confusão viária | A Contratante deverá fiscalizar e deliberar em conjunto ao Setor de Trânsito os locais de melhoria da sinalização provisória | Compartilhado
39 | Interrupção de tráfego viário em logradouro público | Interferência com transporte público | Média | Médio | Alto | Bloqueios e congestionamentos | Coordenação com órgãos de trânsito Implantação de SIGA e PARE | Contratado
40 | Alteração do Escopo/ Especificações de Serviço | Modificação do escopo e de especificação de serviços pela Contratante | Baixa | Baixo | Baixo | Impacto no Cronograma (Atraso) Acréscimo financeiro com serviços de consultoria técnica Acréscimo financeiro com o refazimento de serviços/etapas já executadas | Eventuais alterações deverão ser formalizadas e devidamente justificada pelo Ordenador de Despesas e corpo técnico da área Contratante | Contratante
41 | Obsolecência Tecnológica/ Inovação Técnica/ Deficiência de Equipamentos | Inviabilidade de aquisição de insumos ou equipamentos conforme especificações por obsolecência tecnológica, encerramento ou suspensão da fabricação ou comercialização | Baixa | Baixo | Baixo | Impacto no Cronograma (Atraso) | Conforme redação Lei 14.133/21, mediante prévia formalização da Administração, o projeto básico poderá ser alterado, desde que demonstrada a superioridade das inovações propostas em termos de redução de custos, de aumento da qualidade, de redução do prazo de execução ou de facilidade de manutenção ou operação | Contratante
42 | Obsolecência Tecnológica/ Inovação Técnica/ Deficiência de Equipamentos | Surgimento de insumo ou equipamento com superioridade tecnológica em relação ao estabelecido no Projeto Básico e/ou suas especificações | Média | Baixo | Médio | Impacto no Cronograma (Atraso) | Conforme redação Lei 14.133/21, mediante prévia formalização da Administração, o projeto básico poderá ser alterado, desde que demonstrada a superioridade das inovações propostas em termos de redução de custos, de aumento da qualidade, de redução do prazo de execução ou de facilidade de manutenção ou operação | Contratante
43 | Obsolecência Tecnológica/ Inovação Técnica/ Deficiência de Equipamentos | Ocorrência de problema, falha ou incapacidade de um insumo ou equipamento funcionar corretamente, seja devido a um defeito de fabricação, desgaste prematuro, falhas técnicas ou inviabilidade de adoção no Projeto Executivo mediante parecer técnico do Projetista ou Corpo Técnico do Fabricante | Baixa | Baixo | Baixo | Impacto no Cronograma (Atraso) | O Contratado é integralmente pela seleção de fornecedores de insumos e equipamentos de todos os serviços que compõe a obra | Contratado
44 | Interferências com concessionárias de serviços públicos | Interferências junto a ativos das concessionárias de serviços públicos (energia elétrica, água, esgoto, internet, etc.) | Alta | Alto | Crítico | Impacto no Cronograma (Atraso) | A Contratante deverá designar servidor(es) para proceder junto as Concessionárias de serviços públicos o tratamento adequado de interferências | Contratante
45 | Interferências com concessionárias de serviços públicos | Comunicação tardia à Contratante da necessidade de remanejamento de eventuais interferências de naturezas diversas que impactem no Cronograma de Execução dos Serviços/Obra | Alta | Alto | Crítico | Impacto no Cronograma (Atraso) | O Contratado deverá comunicar em documento formal eventuais interferências de naturezas diversas retardantes a execução de etapas e serviços da obra | Contratado
46 | Terraplenagem (Limpeza e Desmatamento) | Acréscimo de quantitativos para limpeza, carga, transporte e disposição | Média | Baixo | Médio | Impacto no Cronograma (Atraso) Acréscimo financeiro | Eventuais impactos no Cronograma deverão ser apontados pelo Contratado em documento formal a Contratante Eventuais acréscimos financeiros por eventos supervenientes serão alocados ao Contratante | Contratado
47 | Terraplenagem (Limpeza e desmatamento) | Presença de vegetação protegida | Baixa | Baixo | Baixo | Impedimento de supressão vegetal | Estudo ambiental prévio e obtenção de autorizações | Contratante
48 | Terraplenagem (Limpeza e desmatamento) | Ocorrência de espécies ameaçadas | Média | Alto | Alto | Paralisação para resgate de fauna/flora | Monitoramento ambiental e plano de manejo | Contratante
49 | Terraplenagem (Limpeza e desmatamento) | Protestos de comunidades locais | Média | Médio | Alto | Interrupção dos serviços | Consulta e diálogo com partes interessadas | Contratante
50 | Terraplenagem (Solos Inservíveis) | Acréscimo de volume em relação ao Projeto Básico | Média | Baixo | Médio | Impacto no Cronograma (Atraso) Acréscimo financeiro | Eventuais impactos no Cronograma deverão ser apontados pelo Contratado em documento formal a Contratante Eventuais acréscimos financeiros por eventos supervenientes serão alocados ao Contratado | Contratado
51 | Terraplenagem (Solos inservíveis) | Volume elevado de solo inservível | Média | Alto | Alto | Necessidade de substituição extensa | Sondagens e controle de qualidade de solo | Contratado
52 | Terraplenagem (Solos inservíveis) | Dificuldade de remoção do solo | Baixa | Médio | Alto | Atrasos na liberação do terreno | Planejamento logístico e equipamentos adequados | Contratado
53 | Terraplenagem (Solos inservíveis) | Estoque temporário inadequado | Média | Médio | Alto | Contaminação ou reaproveitamento ineficiente | Definição de locais apropriados para depósito | Contratado
54 | Terraplenagem (Material de Jazida) | Alteração de material , alteração de número de fontes, distancias médias de transporte entre jazidas , bota-foras e áreas de depósito | Baixa | Baixo | Baixo | Impacto no Cronograma (Atraso) Acréscimo financeiro | Eventuais impactos no Cronograma deverão ser apontados pelo Contratado em documento formal a Contratante Eventuais acréscimos financeiros por eventos supervenientes serão alocados ao Contratante | Contrantante
55 | Terraplenagem (Material de Jazida) | Jazida indisponível ou esgotada | Alta | Alto | Crítico | Interrupção no fornecimento de material | Análise de viabilidade de múltiplas jazidas | Contratado
56 | Terraplenagem (Material de Jazida) | Problemas na licença de extração | Média | Alto | Alto | Impossibilidade legal de extração | Regularização ambiental antecipada | Contratante
57 | Terraplenagem (Material de Jazida) | Distância excessiva da jazida | Média | Médio | Moderado | Aumento no custo de transporte | Avaliação de jazidas alternativas mais próximas | Contratado
58 | Terraplenagem (Perda de Serviços) | Perdas e refazimento por razões climática | Média | Médio | Alto | Impacto no Cronograma (Atraso) Acréscimo financeiro | Eventuais impactos no Cronograma deverão ser apontados pelo Contratado em documento formal a Contratante Eventuais acréscimos financeiros por eventos supervenientes serão alocados ao Contratado | Contratado
59 | Terraplenagem (Perda de Serviços) | Erosão causada por chuvas antes da pavimentação | Alta | Alto | Crítico | Perda do serviço executado | Planejamento de drenagem provisória e cobertura rápida | Contratado
60 | Terraplenagem (Perda de Serviços) | Compactação deficiente do aterro | Média | Alto | Alto | Recalques e retrabalhos | Ensaios de controle tecnológico frequentes | Contratado
61 | Terraplenagem (Perda de Serviços) | Tráfego não autorizado sobre camadas em execução | Média | Médio | Moderado | Danos à estrutura do aterro | Sinalização e controle de acesso rígido | Contratado
62 | Terraplenagem (Perda de Serviços) | Refazimento por ausência de controle do grau de compactação | Baixa | Baixo | Baixo | Impacto no Cronograma (Atraso) Acréscimo financeiro | Eventuais impactos no Cronograma deverão ser apontados pelo Contratado em documento formal a Contratante Eventuais acréscimos financeiros por eventos supervenientes serão alocados ao Contratado | Contratado
63 | Elevação de custos acima de índices setoriais | Elevação de custos de insumos, mão de obra ou equipamentos acima de índices setoriais | Baixa | Baixo | Baixo | Acréscimo financeiro | O restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deverá atender a redação da Lei 14.133 e as cláusulas contratuais | Compartilhado
64 | Terceiros | Prejuízos causados a Vizinhos pela realização das obras | Baixa | Baixo | Baixo | Acréscimo financeiro com a reparação/indenização | A Contratante deverá realizar os Laudos de Vistoria Cautelar dos Imóveis Confrontantes Danos ou prejuízos a Vizinhos serão de responsabilidade do Contratado | Contratado
65 | Terceiros | Prejuízos causados a Terceiros pela realização das obras | Baixa | Baixo | Baixo | Acréscimo financeiro com a reparação/indenização | Os acréscimos financeiros oriundos de danos ou prejuízos a Terceiros serão de responsabilidade do Contratado | Contratado
66 | Casos Fortuitos / Força Maior | Casos que configurem caso fortuito ou força maior, por exemplo, greves, criação de impostos ou taxas, pandemias, etc. não seguráveis ou não previsíveis a epóca da formalização da proposta da Contratada | Baixa | Baixo | Baixo | Impacto no Crongrama (Atraso) Acréscimo financeiro | Eventuais impactos no Cronograma deverão ser apontados pelo Contratado em documento formal a Contratante Eventuais acréscimos financeiros por eventos supervenientes serão alocados ao Contratado e Contratante | Compartilhado
67 | Risco Financeiro | Ausência de pagamentos pelos serviços efetivamente executados e medidos conforme estabelecido em contrato | Baixa | Baixo | Baixo | Impacto no Crongrama (Atraso) Acréscimo financeiro com juros e mora | Os prazos e trâmites para pagamento, assim como, mora e juros por atraso na quitação das medições deverão ser previstos na minuta do Contrato | Contrantante
68 | Risco Financeiro | Atraso no repasse de recursos públicos | Média | Alto | Alto | Interrupção dos serviços | Reserva de caixa e cronograma financeiro ajustado | Contratante
69 | Risco Financeiro | Problemas de fluxo de caixa da contratada | Média | Alto | Alto | Atraso em pagamentos e paralisações | Gestão financeira rigorosa e garantias | Contratado
70 | Risco Financeiro | Falência de fornecedores estratégicos | Baixa | Alto | Médio | Interrupção do fornecimento | Análise prévia de risco de fornecedores | Contratado
71 | Execução da Obra | Erros ou defeitos na execução da obra ensejando reconstrução total ou parcial da etapa construtiva | Média | Médio | Alto | Retrabalho e aumento de custos | Capacitação de colaboradores e supervisão contínua | Contratado
72 | Execução da Obra | Erros de execução por falhas humanas | Média | Alto | Alto | Retrabalho e aumento de custos | Capacitação de colaboradores e supervisão contínua | Contratado
73 | Execução da Obra | Falhas de controle tecnológico | Média | Médio | Alto | Execução fora de especificações | Ensaios e fiscalização de qualidade constantes | Contratado
74 | Execução da Obra | Indisponibilidade de mão de obra qualificada | Média | Médio | Alto | Redução na produtividade e falhas técnicas | Treinamento e planejamento antecipado de equipe | Contratado