## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: Sarzedo/MG |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  |  |  |  | DATA: 27/11/2025
OBRA: Túnel Line São Joaquim/Riacho da Mata |  |  | LOCAL: Av. Rouxinol - bairro São Joaquim e Av. Flamboyant - bairro Riacho da Mata |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 6 Meses
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 |  | MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, CANTEIRO E ADMINISTRAÇÃO LOCAL | Físico % | 0.2991% | 50% |  |  |  |  | 50% | 100%
|  |  | Financeiro | 9760.51 | 4880.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4880.255 | 9760.51 | OK
2 |  | CANTEIRO DE OBRAS | Físico % | 9.661% | 11.02% | 19.93% | 19.68% | 19.68% | 19.68% | 10.01% | 100%
|  |  | Financeiro | 315261.5 | 34741.8173 | 62831.617 | 62043.4632 | 62043.4632 | 62043.4632 | 31557.6761 | 315261.5 | OK
3 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 1.734% | 80% | 20% |  |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 56576.84 | 45261.472 | 11315.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56576.84 | OK
4 |  | DRENAGEM | Físico % | 88.31% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 100%
|  |  | Financeiro | 2881665.61 | 288166.561 | 576333.122 | 576333.122 | 576333.122 | 576333.122 | 288166.561 | 2881665.61 | OK
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 11.43% | 19.93% | 19.56% | 19.56% | 19.56% | 9.947% | 100%
|  |  | Financeiro | 3263264.46 | 373050.1053 | 650480.1069 | 638376.5852 | 638376.5852 | 638376.5852 | 324604.4922 | 3263264.46 | OK
[7 empty] | Observações: | O início das obras referentes ao Convênio nº 002468/2025 somente será permitido após a obtenção de outorga e demais licenciamentos que se fizerem necessário, conforme estabelecido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), em atendimento ao Decreto nº 48.745, de 29 de dezembro de 2023. Requerimento de Outorga nº 2025.11.02.043.0003923.
| William Alves Moreira |  |  | CREA ou CAU
Engenheiro Civil
Rita de Cássia das Graças Santos
Prefeita
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO
ESTADO DE MINAS GERAIS

## MODELO CRONOGRAMA FIS FINANC
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: Nome da Prefeitura |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  | 46303.31 |  |  | DATA: dd/mm/aa
OBRA: Pavimentação asfáltica em C.B.U.Q |  |  | LOCAL: Rua X, Bairro Y |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 06 meses
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | 8.541% | 100%
|  |  | Financeiro | 3954.69 | 3954.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | OBR-001 | OBRAS VIÁRIAS | Físico % | 53.49% | 5% | 20% | 20% | 20% | 20% | 15%
|  |  | Financeiro | 24766.63 | 1238.3315 | 4953.326 | 4953.326 | 4953.326 | 4953.326 | 3714.9945
3 | DRE-001 | DRENAGEM | Físico % | 10.8% |  | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Financeiro | 5002.83 | 0 | 1250.7075 | 1250.7075 | 1250.7075 | 1250.7075 | 0
4 | URB-001 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | Físico % | 27.17% |  | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Financeiro | 12579.16 | 0 | 3144.79 | 3144.79 | 3144.79 | 3144.79 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 11.22% | 20.19% | 20.19% | 20.19% | 20.19% | 8.023%
|  |  | Financeiro | 46303.31 | 5193.0215 | 9348.8235 | 9348.8235 | 9348.8235 | 9348.8235 | 3714.9945
Observações:
| Assinatura do engenheiro/arquiteto/técnico em edificaçõe/técnico em estradas responsável |  |  | CREA ou CAU
Assinatura do Prefeito
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP - MG
Internet: www.transportes.mg.gov.br / E-mail: dco@transportes.mg.gov.br
Fone Geral: (31) 3239-0999 - Fax: (31) 3239-0899
Sede: Rua Manaus, nº 467 - Bairro Santa Efigênia - CEP 30150-350 - Belo Horizonte - MG
LOGOMARCA E TIMBRE DO CONVENENTE