TERMO DE REFERÊNCIA

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL NO ENTORNO DO RAMAL FERROVIÁRIO PARAOPEBA, CONFORME PLANO DE TRABALHO APROVADO NO ÂMBITO DO TERMO DE CONVÊNIO DE SAÍDA Nº 1371002751/2025

SUMÁRIO

1.	DO OBJETO	4

2.	DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO	4

3.	DAS DEFINIÇÕES DA LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO	5

4.	DO VALOR ESTIMADO	6

5.	DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL	6

6.	DO ESCOPO DOS SERVIÇOS	7

7.	DA PROPOSTA DE PREÇOS	10

8.	DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA	15

9.	DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA	19

10.	DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	19

11.	DAS MEDIÇÕES	19

12.	DOS PAGAMENTOS	20

13.	DOS REAJUSTES	22

14.	DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E CONTRATANTE	23

15.	DA GARANTIA DO PRODUTO/SERVIÇO: FABRICANTE, GARANTIA LEGAL OU GARANTIA CONVENCIONAL	23

16.	DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL	24

17.	DA GARANTIA DE RISCO DE ENGENHARIA	24

18.	DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS	25

19.	DAS PENALIDADES	25

20.	DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26

21.	DOS ANEXOS	26

APRESENTAÇÃO

O presente Termo de Referência contém os elementos necessários à contratação de empresa para a implantação de PROJETO DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL NO ENTORNO DO RAMAL FERROVIÁRIO PARAOPEBA, conforme Plano de Trabalho aprovado no âmbito do TERMO DE CONVÊNIO DE SAÍDA Nº 1371002751/2025 – incluindo toda a documentação apresentada pelo CONVENENTE e aceita pelo CONCEDENTE no SIGCON-MG - Módulo Saída, integram este Termo de Referência.

A elaboração deste documento visa estabelecer a natureza, a abrangência, as responsabilidades e as atribuições dos serviços, a fim de assegurar controle permanente e o melhor padrão de qualidade, atendendo às especificações técnicas e às exigências normativas e legais incidentes. Desse modo define o Escopo dos Trabalhos, a Qualificação Técnica exigida e as demais diretrizes e condições fundamentais para o alcance das metas estabelecidas pela SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.

Ficam estabelecidos, neste documento, os prazos máximos a serem obedecidos no desenvolvimento dos serviços.

É responsabilidade da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO a elaboração do Termo de Referência, seus anexos e a fiel supervisão da execução do contrato.

- DO OBJETO

  - Constitui objeto do presente Termo de Referência a contratação de empresa para a realização de PROJETO DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL NO ENTORNO DO RAMAL FERROVIÁRIO PARAOPEBA, CONFORME PLANO DE TRABALHO APROVADO NO ÂMBITO DO TERMO DE CONVÊNIO DE SAÍDA Nº 1371002751/2025, conforme Plano de Trabalho aprovado no âmbito do TERMO DE CONVÊNIO DE SAÍDA Nº 1371002751/2025.

  - Os serviços objeto deste Termo de Referência são classificados como OBRA, conforme Art. 6º, inciso XII, da Lei nº 14.133.

  - Estão descritos neste Termo de Referência as condições, especificações e normas exigidas pela SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO para execução dos serviços constantes no projeto; quando houver dúvidas quanto às especificações, prevalecerão as constantes na planilha orçamentárias até que sejam feitos os ajustes necessários no Plano de Trabalho.

  - Ficam estabelecidos, neste documento, os prazos máximos a serem obedecidos no desenvolvimento das obras.

  - O objeto dessa licitação será em LOTE ÚNICO, conforme detalhado abaixo:

| #### LOTES | # OBJETO |
| --- | --- |
| # Único | PROJETO DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL NO ENTORNO DO RAMAL FERROVIÁRIO PARAOPEBA |

- DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

  - Participação de Consórcios:

    - Será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio, atendidas as condições previstas no art. 15 da Lei nº 14.133/2021 e no Edital.

    - O consórcio poderá reunir duas ou mais empresas consorciadas.

  - Participação de Pessoa Física:

    - Não poderá participar da licitação pessoas físicas, diante da exigência de capital social mínimo e estrutura mínima, como equipamentos, instalações e equipe de profissionais ou corpo técnico para a execução do objeto incompatíveis com a natureza profissional da pessoa física, conforme demonstrado em estudo técnico preliminar.

  - Participação de Cooperativa:

    - Não poderá participar da licitação profissionais organizados sob a forma de cooperativa, desde que atendido os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei 14.133/2021.

  - Subcontratação:

Não será admitida a subcontratação dos serviços que integram o Plano de Trabalho.

- DAS DEFINIÇÕES DA LICITAÇÃOE CONTRATAÇÃO

  - A modalidade de licitação empregada será CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA. O critério de julgamento desta CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA OU PREGÃO ELETRÔNICO será o de MENOR PREÇO.

  - O regime de execução será de EMPREITADA POR PREÇOS UNITÁRIOS.

  - Será adotado o modo de disputa ABERTO.

  - Sem prejuízo das exigências constantes no presente instrumento, deverão ser observadas as disposições constantes no edital da licitação.

  - O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, inclusive os intermediários, a serem ofertados pela licitante, deverá ser de no mínimo R$10,00 (dez) reais.

  - A presente licitação será realizada com INVERSÃO DE FASES, permitida no art. 17, §1º da NLLC, devendo a habilitação dos licitantes preceder a fase de apresentação de propostas e lances, em busca da melhor prestação dos serviços que compõem o objeto deste certame.

  - A inversão de fases terá como benefícios a verificação prévia da qualificação técnica, da experiência e da qualidade dos serviços prestados pelos licitantes, em busca de atender aos parâmetros mínimos de qualidade definidos no Plano de Trabalho, na tentativa de evitar a mácula no preço com a realização da disputa de lances antes do julgamento da capacidade de execução do objeto. Assim, a disputa ocorrerá após a análise da habilitação dos licitantes, sendo o menor preço o critério decisivo na escolha da melhor proposta para a administração.

- DO VALOR ESTIMADO

  - O valor estimado para este objeto é de R$ 3.263.264,46 (três milhões, duzentos e sessenta e três mil, duzentos e sessenta e quatro reais e quarenta e seis centavos).

  - De acordo com o cronograma de desembolso constante no Plano de Trabalho, assim discriminado:

    - R$ 3.230.631,81 (três milhões, duzentos e trinta mil, seiscentos e trinta e um reais e oitenta e um centavos) a título de repasse do Tesouro do Estado de Minas Gerais a ser realizado pelo CONCEDENTE.

    - R$ 32.632,65 (trinta e dois mil, seiscentos e trinta e dois reais e sessenta e cinco centavos), a título de contrapartida financeira do CONVENENTE, correspondente ao percentual previsto na Lei Anual de Diretrizes Orçamentárias para o presente exercício.

- DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

  - O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado.

  - O prazo de execução dos serviços terá início a partir da data de emissão da Ordem de Serviço e será de 6 (seis) meses.

  - Após a emissão da Ordem de Serviço, a CONTRATADA terá um prazo de até 10 (dez) dias corridos para iniciar os serviços, salvo por motivo excepcional devidamente justificado.

- DO ESCOPO DOS SERVIÇOS

  - Considerações gerais:

    - Os serviços deverão ser executados de acordo com os projetos, Termo de Referência e as Especificações Técnicas, bem como com os padrões de qualidade, resistência e segurança estabelecido nas normas aprovadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e, na sua falta, deverão ser previamente aprovados por escrito pela Fiscalização. Quando existirem recomendações adicionais às normas referentes à execução dos serviços, ditadas pelos fabricantes dos materiais, essas também deverão ser obedecidas.

    - Deverá ser entregue a fiscalização, no término da obra, uma cópia em meio físico e em meio digital, o “as built” com todas as modificações que forem realizadas nos projetos ao longo da sua execução, de modo que ao término dos serviços os desenhos representem fielmente o executado.

    - Nos preços propostos deverão estar inclusas as despesas com profissional especializado em período especificado no orçamento referencial para administração da obra, emissão de ART, equipamentos, materiais e mão-de-obra necessária à execução dos serviços, ferramentas, transportes, encargos sociais, encargos fiscais, lucros e quaisquer outras despesas e taxas incidentes sobre os mesmos.

    - Será de responsabilidade da empresa executora a realização de ensaios e testes necessários à verificação da perfeita observância das especificações e resistências, tanto dos materiais aplicados quanto dos serviços executados. A CONTRATADA deverá apresentar previamente a fiscalização da CONTRATANTE, o programa de ensaios de controle tecnológico, de acordo com as normas vigentes.

    - Todo o material fornecido deverá ser de qualidade garantida, de acordo com as normas técnicas vigentes e respeitando as especificações técnicas. Poderão ser utilizados produtos similares aos especificados, desde que autorizados pela fiscalização. Além disso, essa Fiscalização poderá exigir, quando houver dúvidas quanto à qualidade ou similaridade, a apresentação prévia de amostras dos materiais que serão utilizados, bem como de resultados de testes de composição, qualidade e resistência desses materiais, fornecidos por entidade de reconhecida idoneidade técnica. A obtenção de tais atestados será de responsabilidade da Contratada sem ônus para a CONTRATANTE.

    - Todos os serviços deverão ser desenvolvidos em conformidade com as normas de segurança, observando-se a necessidade de minimizar os transtornos aos usuários do entorno da área de intervenção. Deverão ser adotadas todas as providências de segurança que sejam necessárias para garantia da integridade física e patrimonial de terceiros.

    - Quando houver necessidade de paralisação de alguma atividade de rotina em função da realização de serviços, sua execução ficará condicionada aos horários a serem estabelecidos pela Fiscalização. A Contratada deverá apresentar à Fiscalização, com a devida antecedência, sua programação de trabalho.

    - Durante todo o decorrer da construção, ficará a cargo da Contratada a conservação e limpeza das instalações da obra, devendo o local estar sempre limpo e acessível à Fiscalização, com a remoção periódica dos entulhos do canteiro, não sendo permitido o depósito desses na rua.

    - As obras deverão ser entregues em perfeito estado de limpeza e conservação, devendo apresentar perfeito funcionamento de todos os equipamentos e instalações, e estarem definitivamente ligados às redes de serviço público.

    - Deverá ser mantido na obra ou no órgão/entidade, caso não exista escritório na obra, Diário de Obra, em formato eletrônico ou físico, sempre atualizado, contendo termos de abertura e de encerramento, em que serão anotadas as Ordens de Serviços e ocorrências pelo fiscal designado pela administração, sendo admitido o uso de assinatura eletrônica. O mesmo deverá ser iniciado no início da obra, independentemente da obra ou do serviço de engenharia. Nele deverão estar registrados todos os fatos inerentes ao serviço, como:

      - Todos os fatos relevantes ocorridos no desenvolvimento da obra ou do serviço de engenharia, com registro de imagens, em meio impresso ou eletrônico, sempre que aplicável, tais como: início e término das etapas de execução dos serviços, alterações, paralisações, imprevistos, decisões, recomendações, consultas à fiscalização, sugestões e advertências;

      - Data e assinatura dos intervenientes ao final de cada registro, sendo admitido o uso de assinatura eletrônica;

      - As condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

      - As datas de conclusão de etapas, caracterizadas de acordo com o cronograma físico/financeiro, apresentado e aprovado;

      - Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

      - As respostas às interpelações da Fiscalização;

      - Quaisquer outros fatos que devam ser objeto de registro;

      - Caso o Diário de Obra seja elaborado em formato eletrônico, deve-se permitir identificar, com controle histórico de edição, a data de abertura e de encerramento e o (s) responsável (is) pelo preenchimento das informações.

      - As ocorrências registradas no Diário de Obra deverão ser lidas e rubricadas semanalmente pelo engenheiro representante da Contratada, que será o profissional habilitado no certame, e pelo fiscal da obra designado;

    - Na realização de obras e serviços de engenharia, caso a aquisição de materiais corra à conta da administração, serão anexadas aos documentos de autorização às requisições ou quaisquer outros documentos que identifiquem os quantitativos destinados a cada obra ou serviço de engenharia específico.

6.1.12 A CONTRATADA deverá apresentar, na emissão do 1ª Boletim de medição, o Alvará de Construção, quando exigido para o tipo de obra, ou documento de não obrigatoriedade emitido pelo Município;

    - A CONTRATADA deverá apresentar, no prazo de 10 (dez) dias úteis contados da assinatura da Ordem de Serviço, o Projeto de Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil, com base na Resolução do CONAMA nº 307/2002.

  - Canteiro de obras

    - Correrão, exclusivamente por conta da CONTRATADA, todas as despesas com relação à manutenção e à administração do canteiro de obras, inclusive a manutenção dos tapumes de vedação do local, confecção e instalação das placas da obra, mobilização e desmobilização de máquinas equipamentos, bem como sua retirada no término da obra;

    - A CONTRATADA confeccionará, fixará e conservará, em local a ser indicado pela Fiscalização, sob suas custas, a placa de obra, conforme o modelo apresentado pela CONTRATANTE;

    - A CONTRATADA disponibilizará um escritório climatizado para a Fiscalização com, no mínimo, uma mesa de trabalho.

  - Medidas de segurança

    - A execução das obras deverá ser realizada com a adoção de todas as medidas relativas à proteção dos trabalhadores, observando as leis em vigor e as respectivas (NR).

    - O uso de equipamentos de segurança como botas, capacetes, cintos de segurança (trabalhos em altura superior a 2,00 m), máscaras, uniforme com identificação da empresa etc. serão obrigatórios.

    - A CONTRATANTE não se responsabilizará por acidentes ou prejuízo a terceiros que porventura venham a ocorrer no local da obra.

- DA PROPOSTA DE PREÇOS

  - PROPOSTA INICIAL

    - A proposta inicial deverá especificar o preço global com a inclusão do BDI, com apenas 2 (duas) casas decimais após a vírgula, e será enviada por meio eletrônico no sistema no prazo previsto no edital, de acordo com o critério de disputa estabelecido no presente Termo de Referência.

    - GARANTIA DE PROPOSTA

    - Será exigida, no ato da apresentação da proposta, a prestação de garantia, no percentual de 1% (um) do valor estimado da contratação, nos termos do artigo 58 da Lei nº 14.133/2021, podendo a licitante optar por uma das modalidades de garantia previstas no §1º do art. 96 do diploma legal citado.

  - PROPOSTA FINAL

    - A PROPOSTA DE PREÇO ADEQUADA AO ÚLTIMO LANCE deverá ser formulada de acordo com o valor final da disputa, assinada pelo representante legal da licitante (ou seu procurador devidamente qualificado), devidamente preenchida para fins de exame de aceitabilidade do preço.

    - O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública a ser estabelecida no preâmbulo do Edital, independente de declaração da licitante.

    - Deverão estar computadas, nos preços unitários e nas despesas indiretas, todas as despesas de transportes de materiais, carga e descarga, despesas de execução, fornecimento e aplicação ou instalação de materiais e equipamentos, mão-de-obra especializada, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, limpeza da área do canteiro de obras ou outros equipamentos necessários, bem como impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outras despesas diretas ou indiretas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da presente licitação bem como as despesas de perdas.

    - As despesas de Contrato, Seguros, Leis Sociais, ISS, e outras que incidirem sobre os serviços e seu pessoal, serão de inteira responsabilidade da Licitante Vencedora.

    - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial e final, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

    - A licitante deverá utilizar os arquivos disponibilizadas em formato editável para elaboração da sua proposta.

    - A proposta final deverá conter:

      - Planilha orçamentária com a especificação dos quantitativos e custos unitários, bem como os preços totais, com BDI incluso, observando as seguintes diretrizes:

        - Na elaboração da sua planilha orçamentária, a licitante deverá utilizar como modelo o ANEXO A, disponibilizado em formato editável, preenchendo na coluna dos preços unitários, o preço ofertado para cada serviço, e na coluna de BDI deverá ser informado o percentual conforme composição apresentada pela licitante. No preço unitário do serviço sem BDI já devem estar considerados os custos referentes aos encargos sociais e complementares sobre a mão de obra necessária à execução dos serviços;

        - Os preços unitários com BDI constantes na Planilha Orçamentária conforme ANEXO A deste Termo de Referência devem ser considerados como preços unitários máximos, sob pena de desclassificação, inclusive quando o(s) lote(s) reunir(em) itens diversos e independente do critério de disputa;

        - Informar os valores unitários com apenas 2 (duas) casas decimais após a vírgula e utilizar a ferramenta “ARRED OU TRUNCAR” (a ser definido pelo órgão demandante, compatível com a metodologia adotada na planilha referencial da licitação) nas colunas de valor unitário com BDI e valor total;

        - Todos os dados informados pela licitante em sua planilha orçamentária deverão refletir com fidelidade os custos especificados, a margem de lucro pretendida e as despesas indiretas;

        - Na hipótese de ocorrência de serviços idênticos com valores diversos na planilha da licitante, sem apresentação de justificativa técnica, será considerado aquele de menor valor atribuído.

        - Cronograma físico/financeiro de execução e desembolso das obras, com parcelas mensais de acordo com o ANEXO B.

        - Na elaboração do Cronograma físico/financeiro, a licitante deverá utilizar como modelo o ANEXO B, disponibilizado em formato editável, apresentando seus valores e considerando na previsão mensal para o pagamento dos itens Administração Local e Manutenção do Canteiro de Obras a proporcionalidade à execução financeira dos demais serviços previstos na sua proposta;

        - A Licitante apresentará para a referida obra o Cronograma físico/financeiro correspondente e proposta de desenvolvimento dos serviços a serem executados, com suas etapas bem definidas e justificadas, obedecendo às normas e restrições operacionais dos órgãos gerenciadores envolvidos.

        - Composições de preços unitários de TODOS os serviços previstos na planilha orçamentária.

          - Não se admite a alteração de especificações de insumos e nem de seus coeficientes de consumo;

          - Poderá apresentar o índice do campo “produção da equipe” diferente do indicado nas composições apresentadas nas composições de preços unitários referenciais. Observando que a alteração do índice da “produção da equipe” está relacionada com os coeficientes de utilização dos equipamentos e mão de obra, relacionados à execução do serviço;

          - Considerar nas composições dos custos unitários dos serviços os mesmos preços unitários para os insumos que fazem parte de mais de uma composição. Caso contrário, no momento da análise das composições, o preço do serviço será corrigido considerando o menor valor entre os preços unitários apresentados para o mesmo insumo;

          - Considerar salários em consonância com a legislação trabalhista vigente na data base do orçamento referencial e, quando for o caso, com acordos ou convenções trabalhistas, celebrados entre entidades sindicais patronais e de empregados;

          - Adotar encargos sociais e tributários de acordo com o regime jurídico-tributário a que está submetida a empresa no momento da apresentação da proposta.

        - Demonstrativo da composição analítica da Bonificação e Despesas Indiretas - BDI, com indicação do percentual incidente sobre os preços unitários apresentados, de forma separada para a construção civil e o fornecimento de materiais/equipamentos ou para a aquisição e transporte de material betuminoso, se houver, conforme o ANEXO D, observando as seguintes diretrizes:

        - O valor ou percentual apresentado pela licitante para o BDI poderá ser superior ao estimado pela Administração, devendo ser respeitado o limite do preço unitário acrescido do BDI, para cada item constante do Orçamento referencial;

        - O cálculo do BDI não poderá incluir os seguintes tributos: IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Também não será possível prever no BDI parcelas como administração local, mobilização/desmobilização e instalação de canteiro de obra/equipamento, e quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto da obra, que devem ser cotados na planilha de quantidade e preço;

        - Na hipótese de a obra ou o serviço de engenharia envolver a aquisição e/ou transporte de material betuminoso, significativo fornecimento de materiais e equipamentos, serviços passíveis de subcontratação, bem como nos casos em que os custos de mobilização e desmobilização representarem parcela considerável do valor final estimado da obra, deve ser aplicado, sobre esta parcela, um BDI inferior àquele estipulado para o restante da obra e/ou serviço;

        - Caso haja isenção de tributos, deverá ser apresentada a lei que concedeu a isenção;

        - As alíquotas de tributos indicadas pela licitante não podem ser superiores aos limites estabelecidos na legislação tributária;

        - O percentual de ISS deve ser compatível com a legislação tributária do(s) município(s) onde serão prestados os serviços;

        - As empresas optantes pelo Simples Nacional deverão considerar, na sua composição de despesas fiscais, as alíquotas referentes ao PIS, COFINS e ISS de acordo com as alíquotas previstas nos Anexos I ao V da Lei Complementar nº 123/2006. Para os cálculos das alíquotas, a licitante deverá tomar por base a receita bruta acumulada nos doze meses que antecedem a abertura do certame licitatório. Em caso de divergência nas alíquotas apresentadas, serão realizadas as correções necessárias.

        - Composição dos Encargos Sociais, conforme ANEXO F deste Termo de Referência, na forma prevista nos subitens a seguir:

        - As empresas optantes pelo Simples Nacional deverão considerar na sua composição de encargos sociais, as isenções referentes às contribuições instituídas pela União, inclusive as contribuições para as entidades privadas de serviço social e de formação profissionais vinculadas ao sistema sindical, e demais entidades de serviço sociais autônomas, conforme previsto no § 3º do art. 13 da Lei Complementar nº 123/2006, inclusive a dedução sobre o ISS quando couber. Em caso de divergência nos encargos apresentados, serão realizadas as correções necessárias;

        - As empresas optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar declaração indicando em que “ANEXO e FAIXA” da Lei Complementar nº 123/2006 se enquadram. Em anexo a esta declaração deverá ser apresentada pela licitante o Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PA), cuja data base de apuração é a remuneração bruta acumulada nos doze meses que antecedem a sessão inicial certame licitatório;

        - Nos casos em que a empresa estiver enquadrada nos grupos 421, 422, 429 e 431 da CNAE 2.0, quando a empresa utiliza o regime de tributação distinto ao que fora eleito na elaboração da Planilha Orçamentária expresso no ANEXO A deste Termo de Referência, fica obrigada a apresentar declaração, responsabilizando-se a cumprir com todas as exigências elencadas nos Acordos e Convenções Coletivas utilizadas na elaboração dos referidos orçamentos, abdicando assim de qualquer solicitação/requerimento de reequilíbrio econômico financeiro relacionado a estes itens em questão (profissionais), incluindo os fatos relacionados à tributação. Obriga-se, também, a apresentar a declaração constante no ANEXO III da IN RFB Nº 2053, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021.

- DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

  - QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL DA EMPRESA

    - Registro ou inscrição, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho Regional de Arquitetura - CAU, conforme o caso, da empresa licitante e de seus responsáveis técnicos, da região a que estiverem vinculadas

    - Comprovação de aptidão para execução de serviço de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta contratação, ou ao item pertinente, por meio da apresentação de Atestado e/ou Certidões de Acervo Operacional (CAO), em nome da licitante, expedidos por pessoa(s) de direito público ou privado ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, dos serviços a seguir discriminados:

| Item | Descrição | Unidade | Qtde |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.7 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego – diâmetro igual ou superior à 50% do DN de Projeto – em chapa galvanizada ou similar | M | 22,77 |

    - SERÁ admitido o somatório de atestados para comprovar os quantitativos exigidos dos itens acima.

      - No caso de participação de empresas reunidas em consórcio, deverá observar para a vedação do somatório de atestado a seguinte regra: Será admitido o simples somatório do acervo de cada consorciado para a constituição do todo, limitado a um atestado por consorciado no mesmo item de serviço para atendimento da quantidade mínima exigida, não sendo permitido o somatório de atestados por uma mesma empresa, ou seja, cada empresa consorciada poderá apresentar para fins de somatório apenas um atestado para atendimento do mesmo item de serviço.

        - A vedação do somatório de atestados destina-se a evitar que empresas que não têm estrutura física, financeira e administrativa suficientes ingressem na licitação e deixem de executar os serviços nos prazos estabelecidos, e assim acarretem ainda mais prejuízos ao Erário. Ainda que possuam capacidade técnica pulverizada em diversos contratos, não conseguiriam comprovar a execução dos quantitativos de serviços exigidos em uma única obra.

    - Serão aceitos atestados ou outros documentos hábeis emitidos por entidades estrangeiras quando acompanhados de tradução para o português, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

  - QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL

    - Comprovação da Licitante de possuir no seu quadro, na data prevista para entrega da proposta, profissional(ais) de nível superior, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU, que conjuntamente atendam à habilitação mínima discriminada a seguir:

- 01 (um) Engenheiro Civil ou profissional equivalente com a devida habilitação legal para exercício profissional, com experiência comprovada, mediante a apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT acompanhado do respectivo Atestado, expedida pelo CREA ou CAU – a depender da especialidade do profissional) da(s) região(ões) onde o(s) serviço(s) tenha(m) sido realizado(s), indicando como itens de maior relevância o que segue:

| Item | Descrição | Unidade | Qtde |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.7 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego – diâmetro igual ou superior à 50% do DN de Projeto – em chapa galvanizada ou similar | M | 22,77 |

    - O profissional que não estiver elencado no rol de responsáveis técnicos da Certidão de Registro da pessoa jurídica, e apresentar comprovação técnico profissional para atendimento ao item 8.2.1, deverá anexar a devida Certidão de Registro na entidade de classe competente.

    - O profissional indicado pela licitante e habilitado conforme exigências desse item será o Responsável Técnico do Contrato, representará a CONTRATADA junto a SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO e deverá ficar alocado no local de execução do serviço por uma carga horária prevista no Plano de Trabalho.

    - É vedada a indicação de um mesmo profissional como participante da equipe técnica acima (qualificação técnica profissional) por mais de uma empresa licitante, sob pena de inabilitação das licitantes envolvidas.

  - VISTORIA AO LOCAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

    - A licitante deverá apresentar declaração de realização de vistoria, atestando que, por meio de representante devidamente designado para esse fim, realizou visita técnica ao local onde serão executadas as obras de adequação e ampliação do sistema de drenagem pluvial no entorno do Ramal Ferroviário Paraopeba, incluindo os trechos situados no km 600+379, sob a ferrovia, Rua Angelim e Avenida Flamboyant, com o objetivo de obter pleno conhecimento das condições necessárias à adequada execução do objeto contratado.

    - A realização da visita técnica é OBRIGATÓRIA e deverá ser previamente solicitada para agendamento junto à Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, por meio do e-mail indicado no Edital de Licitação, com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis da data limite para apresentação das propostas no certame licitatório.

    - A vistoria ao local de execução das obras é fundamental para que a licitante compreenda integralmente as condições físicas, topográficas, hidrológicas, hidráulicas, geotécnicas e ambientais da área de intervenção, bem como as particularidades do entorno do ramal ferroviário e das vias urbanas adjacentes, assegurando o atendimento aos requisitos técnicos, de segurança operacional e às normas vigentes aplicáveis às obras de drenagem pluvial.

    - A justificativa para a exigência da vistoria baseia-se na necessidade de um diagnóstico preciso das condições existentes, que servirá de referência para o planejamento, dimensionamento e execução dos serviços, incluindo a avaliação de fatores como capacidade de escoamento, estado das estruturas de drenagem existentes, condições de acesso, interferências com a ferrovia e demais infraestruturas, riscos hidrológicos e hidráulicos, bem como eventuais limitações operacionais e ambientais.

    - A visita técnica possibilita, ainda, a identificação prévia de situações que possam impactar o cronograma físico-financeiro, os métodos construtivos e a segurança dos trabalhadores, usuários da ferrovia e da população do entorno, contribuindo para a adoção de soluções técnicas compatíveis com os estudos hidrológico e hidráulico aprovados e para a mitigação de riscos durante a execução das obras.

    - Dessa forma, a vistoria constitui etapa indispensável para assegurar que a execução das obras de adequação e ampliação do sistema de drenagem pluvial seja realizada de maneira eficiente, segura e em conformidade com as exigências legais, técnicas, ambientais e contratuais, garantindo o adequado funcionamento do sistema, a proteção da ferrovia e das vias urbanas adjacentes, bem como a continuidade e a qualidade do serviço público prestado.

- DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

  - Deverão ser observadas as disposições quanto a exigência de índices contábeis mínimos usuais constantes no edital de licitação.

  - A empresa licitante deverá comprovar que possui Patrimônio Líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação.

  - Participação de Consórcios:

    - Quando permitida a participação na licitação de pessoas jurídicas organizadas em consórcio, deve-se apresentar o somatório dos valores do Patrimônio Líquido dos consorciados, constituindo-se de um acréscimo de 10% (dez por cento) sobre o valor exigido de licitante individual, não sendo tal acréscimo aplicável aos consórcios compostos, em sua totalidade, por microempresas e empresas de pequeno porte.

- DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

  - As regras para fiscalização dos serviços estão descritas na Minuta do Contrato.

  - A designação do Fiscal e do Gestor será informada no contrato, com assinatura dos servidores designados no Termo de Ciência que será anexo ao instrumento.

  - A Contratada deverá apresentar até o início da execução do serviço, a relação dos profissionais que serão alocados na execução dos serviços, referente à equipe que compõe a Administração Local e Manutenção do Canteiro, sem prejuízo quanto a indicação do profissional(is) habilitado(s) como responsável técnico no decorrer do processo licitatório.

- DAS MEDIÇÕES

  - As medições serão executadas pelo fiscal do CONTRATO, acompanhado do representante da CONTRATADA, a partir de um mês da emissão da Ordem de Serviço e em intervalos de trinta dias a contar da primeira medição.

  - São passíveis de medição as unidades de serviço efetivamente executadas, que atendam às especificações do projeto e estejam concluídas integralmente, devendo o fiscal do contrato adentrar nas minúcias quantitativas de todos os serviços executados.

  - Todos os serviços deverão ser medidos através de Boletins de Medição, composto de Planilha de medição, Memória de cálculo e Relatório fotográfico, demonstrando detalhadamente a metodologia utilizada para a aferição dos serviços executados, bem como, obrigatoriamente, a data de aferição/emissão, o período correspondente à realização dos serviços e as assinaturas do fiscal e gestor do contrato e de um representante da CONTRATADA.

  - Os preços dos serviços considerados na medição são os previamente definidos na planilha orçamentária CONTRATADA.

  - Deverá ser verificado pela fiscalização, no momento da elaboração do boletim de medição, se os serviços executados estão evoluindo conforme previsto no cronograma da empresa CONTRATADA, sob pena da aplicação das penalidades cabíveis devido a atrasos injustificados por parte da empresa CONTRATADA.

  - Considerar apenas como quantidades de serviços a serem medidas os serviços concluídos integralmente, ou seja, fornecimento e instalação, executados até o momento da elaboração da medição. Para os itens previstos na planilha orçamentária como fornecimento, os mesmos serão medidos quando esse fornecimento tiver sido devidamente realizado até o momento da elaboração da medição.

  - Os serviços executados e não aceitos pela Fiscalização, pelo motivo de não atenderem às especificações quanto à qualidade do material ou quanto à sua má execução, deverão ser refeitos dentro do prazo especificado pela Fiscalização.

  - Os itens referentes a tratamento, reciclagem, disposição de resíduos, serão incluídos na medição de pagamento dos serviços após a apresentação, pela CONTRATADA, do documento de “Certificado de Reciclagem e Entulho” emitido pela empresa que executará o respectivo tratamento, reciclagem ou receberá o material para disposição do mesmo, acompanhado da respectiva nota fiscal. Neste documento deverá constar, entre outras informações, o tipo e a quantidade do material proveniente da obra que foi tratado, reciclado ou recebido para disposição final.

- DOS PAGAMENTOS

  - Após a entrega da medição pela CONTRATADA, a Fiscalização terá prazo de 10 (dez) dias para verificação e aprovação dos serviços/etapas executados e liberação para que a Fiscalização autorize a empresa CONTRATADA a emissão da Nota Fiscal.

  - Caso o boletim de medição seja reprovado pela Fiscalização, a CONTRATADA deverá apresentar a revisão da medição no prazo 5 (cinco) dias úteis, fixando-se novo prazo de 10 (dez) dias úteis, após a sua reapresentação, para aprovação e liberação.

  - Os pagamentos dos serviços serão realizados após a aprovação das medições por parte da Fiscalização e Gestão do Contrato.

  - Somente após aprovado o boletim de medição, a CONTRATADA deverá emitir Nota Fiscal correspondente ao valor dos serviços atestados, destacando, na nota, o valor correspondente à mão-de-obra. A partir do atesto da Nota Fiscal por parte da Fiscalização, a SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA deverá pagar à CONTRATADA no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da liquidação da despesa.

  - Constituem condições para o pagamento da primeira parcela a comprovação de regularização da obra junto ao CREA-MG ou CAU-MG, a emissão da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) referente à obra, a comprovação de inscrição no CNO junto à Receita Federal do Brasil e à prestação da garantia.

  - O pagamento da última medição só será realizado pela CONTRATANTE após a análise e aprovação da medição final pela Fiscalização.

  - A conclusão da medição definitiva não exime a CONTRATADA de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados.

  - O desembolso máximo previsto para cada período será realizado conforme Cronograma Orçamentário Financeiro.

  - Quanto ao pagamento dos itens de Administração Local e Manutenção do Canteiro de Obras, constantes na planilha de preços e no cronograma físico financeiro:

    - Somente serão atestados se constatada a produtividade com o faturamento de outros serviços da planilha, vedado o faturamento de forma isolada ou exclusiva de quaisquer destes dois itens, em conjunto ou separadamente.

    - O pagamento dos referidos itens será realizado proporcionalmente ao verificado na execução financeira realizada na obra, mantendo-se inalterado o valor total previsto.

  - Os pagamentos dos valores relativos à mobilização e desmobilização serão liberados pela Fiscalização, quando devidamente comprovadas as distâncias efetivamente percorridas pelos equipamentos/veículos a serem utilizados na obra, estando limitados aos valores máximos estabelecidos no orçamento.

  - Os serviços relativos à carga, descarga e transporte do material de disposição ou reciclagem só serão considerados na medição quando forem atendidas as condições definidas no item 11 deste Termo de Referência. Quanto aos itens de transporte previsto na planilha orçamentária deverá ser pago considerando a DMT efetivamente realizada tendo como limite máximo a DMT considerada no orçamento.

  - Caso o percentual de ISS apresentado na Nota Fiscal da Contratada, seja inferior ao percentual de ISS considerado na proposta da Contratada, será realizado a glosa referente a essa diferença.

  - O valor da contratação resultante deste certame é estimado, não implicando em previsão de crédito em favor da CONTRATADA, que apenas terá direito ao pagamento pelos serviços efetivamente prestados e medidos.

- DOS REAJUSTES

  - O contrato somente será reajustado após 12 (doze) meses da data base do orçamento referencial da licitação, de acordo com a variação dos índices específicos ou setoriais da construção civil fornecidos pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, nos termos da Lei 14.133/2021, de acordo com a fórmula abaixo:

I1 - I0

R = ---------- x V

I0

Onde:

R = Reajuste

I1 = Índice apurado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, para reajustamento de Obras, Rodoviárias de Pavimentação, Obras de arte especiais, Terraplenagem, Drenagem, Sinalização, ligantes betuminosos, asfalto diluído, cimento asfáltico, emulsões, Administração local, Mobilização e Desmobilização, etc., relativo ao 12º mês da data base do orçamento de referência.

I0 = Índice apurado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, para reajustamento de Obras, Rodoviárias de Pavimentação, Terraplenagem, Drenagem, Sinalização, Obras de arte especiais, ligantes betuminosos, asfalto diluído, cimento asfáltico, emulsões, Administração local, Mobilização e desmobilização, etc., relativo ao mês da data base do orçamento de referência.

V= Valor do item da planilha

Obs.: Os índices setoriais adotados como índices de reajuste das obras devem ser escolhidos levando em consideração a especificidades dos serviços que compõem a Planilha Orçamentária referencial. Como sugestão um documento referencial para consulta é a INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1/DNIT SEDE, DE 24 DE JANEIRO DE 2023 (https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2023/instrucao-normativa-no-1-2023).

- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E CONTRATANTE

  - As obrigações da contratada e da contratante estão descritas na Minuta do Contrato.

- DA GARANTIA DO PRODUTO/SERVIÇO: FABRICANTE, GARANTIA LEGAL OU GARANTIA CONVENCIONAL

  - O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança da obra ou serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. (Art. 140, § 2º, da Lei nº 14.133/2021).

  - O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados. (Art. 119 da Lei nº 14.133/2021).

  - Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança, assim em razão dos materiais, como do solo. (Art. 618 da Lei nº 10.406/2002).

- DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

  - A CONTRATADA deverá apresentar comprovante de prestação de garantia podendo optar por caução, seguro garantia, fiança bancária, título da dívida pública ou título de capitalização custeado por pagamento único, em valor correspondente a 5 % (cinco por cento) do valor total do contrato, com validade durante a execução do contrato e 90 (noventa) dias após término da vigência contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação ou complementada em caso de acréscimo no valor do contrato.

    - A comprovação do atendimento à exigência de contratação no caso de seguro garantia deverá ser realizada até o momento da assinatura do contrato, e será concedido a empresa licitante, um prazo mínimo de 1 (um) mês, contado da data de homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato.

    - Para caução ou fiança bancária ou título da dívida pública ou título de capitalização, a comprovação deverá ser apresentada no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato.

- DA GARANTIA DE RISCO DE ENGENHARIA

  - A CONTRATADA deverá apresentar, em até 10 (dez) dias úteis após a assinatura do Contrato e antes da emissão da ordem de serviço, às suas custas, as apólices de Seguro de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil Profissional.

  - O Seguro de Risco de Engenharia deve conter, no mínimo, as seguintes coberturas:

    - Cobertura Básica;

    - Seguros para obras civis em construção (OCC);

    - Riscos inerentes à construção ou erro de execução ou de projeto e sabotagens;

    - Riscos da natureza (danos causados por vendaval, queda de granizo, queda de raio e alagamento, entre outros).

- DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS

  - A Contratante, através do responsável pelo acompanhamento e fiscalização da obra, deverá providenciar Termo Circunstanciado de Recebimento Provisório, no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados da solicitação que lhe fizer o Contratado. Tal documento deverá ser firmado também pelo Contratado.

  - Efetuado o recebimento provisório, haverá um período de observação, de no máximo 90 (noventa) dias, para cumprimento do disposto no Art. 119 da Lei Federal nº 14.133/2021, se for o caso, quando então será procedido o recebimento definitivo.

  - Decorrido o prazo estabelecido no item 18.4 e estando sanadas todas as pendências que, porventura, lhe forem formalmente comunicadas pelo Contratante, a CONTRATADA deverá formalizar ao Contratante, solicitação para recebimento definitivo do contrato.

  - São documentos necessários para o recebimento definitivo da obra, e que deverão acompanhar a solicitação, a critério do Órgão Contratante;

    - Certidão Negativa de Débito perante o INSS/CND da obra ou as respectivas vias de pagamento acompanhadas do protocolo (PCND);

    - Certificado de Regularidade de Situação/CRS, junto ao FGTS;

    - Habite-se, caso seja definido como tarefa do contratado;

    - AS BUILT aprovado pela fiscalização, contendo desenhos e mapas de acompanhamento e planilhas.

  - A Comissão de recebimento definitivo deverá apresentar seu relatório até 15 (quinze) dias da data da solicitação do Contratado.

  - Decorridos 15 (quinze) dias da data da solicitação que fizer o Contratado sem que haja manifestação da Contratante, a CONTRATADA estará desobrigada do cumprimento de solicitações complementares.

  - Ocorrendo a hipótese do item anterior, a obra estará automaticamente recebida como definitiva e encerradas as responsabilidades contratuais da CONTRATADA.

- DAS PENALIDADES

  - As penalidades estão descritas no Edital e na Minuta do Contrato.

- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

  - Os recursos orçamentários para execução do objeto do presente Termo de Referência serão indicados em documento próprio a ser emitido pela Secretaria Municipal de Fazenda

20.2 Caso a despesa ultrapasse o exercício atual, a Secretaria Municipal de Fazenda deverá realizar a previsão de compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias dos anos subsequentes.

- DOS ANEXOS

ANEXO A – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ANEXO B – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ANEXO C – COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS

ANEXO D – COMPOSIÇÃO DE BDI

ANEXO E – COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

ANEXO F– COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

ANEXO G – PROJETOS E MEMÓRIA DE CÁLCULO

ANEXO H – LICENÇA AMBIENTAL

ANEXO I – ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP

Sarzedo, 1 de junho de 2026.

Danilo Jordan dos Santos Sidnei

Secretário Municipal de Obras e Urbanismo

Engenheiro Civil – CREA MG nº 209652/D