## Planilha1
MATRIZ DE RISCO - Coleta de Residuos e Capina e Roçada - Sarzedo/MG
Item | Categoria | Descrição do Risco | Causa | Probabilidade | Impacto | Nível de Risco | Materialização do Risco | Medidas Preventivas | Medidas Mitigadoras | Responsável
1 | Operacional | Falha na coleta diária por indisponibilidade de caminhões compactadores | Quebra mecânica, manutenção insuficiente | Média | Alto | Alto | Acúmulo de resíduos e risco sanitário | Manutenção preventiva e reserva técnica de veículos | Reposição imediata de veículo e ajuste de rota | Contratada
2 | Operacional | Ausência de motoristas, coletores ou roçadores | Rotatividade, faltas, incapacidade operacional | Média | Médio | Alto | Atraso na limpeza urbana e proliferação de vegetação | Dimensionamento adequado das equipes | Redistribuição de equipes e reforço emergencial | Contratada
3 | Operacional | Falha nos sistemas de rastreamento | Problemas de software ou rede -GPS/telemetria indisponível | Baixa | Média | Moderado | Perda de controle operacional | Redundância de sistemas | Acompanhamento pela fiscalização até o restabelecimento do sistema | Contratada
4 | Operacional | Crescimento excessivo da vegetação | Chuvas intensas; sazonalidade | Alta | Alta | Alto | Atrasos na capina | Reprogramação; reforço de equipes | Reforço das equipes e priorização das áreas críticas, com ajuste do cronograma de capina e roçada. | Compartilhado
5 | Operacional | Aumento da geração de resíduos | Crescimento populacional; eventos | Alta | Alta | Alto | Sobrecarga da frota | Ajuste de rotas; reforço operacional | Readequação das rotas e frequências de coleta, com reforço de equipes, veículos e capacidade de destinação. | Contratante
6 | Econômico | Variação do combustível | Oscilação de mercado | Média | Alto | Alto | Aumento dos custos operacionais | Monitoramento dos preços de combustível; acompanhamento dos índices de mercado | Reequilíbrio econômico-financeiro, quando cabível | Compartilhado
7 | Econômico | Inflação de insumos de capina | Mercado; sazonalidade | Média | Média | Moderado | Aumento dos custos dos insumos | Contratos de fornecimento; planejamento de aquisição de insumos | Revisão dos custos e adoção das medidas contratuais cabíveis | Contratada
8 | Econômico | Oscilação da tarifa de destinação final | Decisão do operador; inflação | Baixa | Alto | Moderado | Aumento do custo por tonelada | Contratos de destinação com condições previamente estabelecidas | Reequilíbrio econômico-financeiro, quando cabível | Contratante
9 | Econômico | Atraso no repasse de recursos públicos | Atrasos nos processos administrativos, orçamentários ou financeiros necessários à liberação dos recursos | Média | Alto | Alto | Paralisação dos serviços | Planejamento financeiro municipal | Ajuste do cronograma financeiro | Contratante
10 | Jurídico | Mudança normativa ambiental | Alterações ou novas exigências legais (ABNT/CONAMA/FEAM) | Baixa | Alta | Aceitável | Necessidade de adequação dos serviços | Monitoramento da legislação ambiental aplicável | Adequação gradual às novas exigências | Compartilhado
11 | Jurídico | Interdição de áreas públicas | Obras ou eventos | Média | Média | Aceitável | Atraso na execução de serviços a serem prestados | Planejamento prévio das intervenções; verificação de obras e eventos programados | Reprogramação dos serviços | Contratante
12 | Jurídico | Falta de licenças ambientais para pontos de apoio | Ausência ou atraso na regularização ambiental dos locais utilizados como pontos de apoio operacional. | Baixa | Alto | Alto | Multas e paralisação | Solicitação antecipada de licenças | Regularização emergencial | Contratante
13 | Climático | Chuvas intensas afetando a capina e coleta | Condições climáticas adversas | Média | Médio | Alto | Interrupção temporária dos serviços | Planejamento com buffer climático | Reprogramação das rotas e reforço pós-chuva | Compartilhado
14 | Climático | Deslizamentos/enchentes | Ocorrência de chuvas intensas | Média | Alto | Alto | Interdição ou dificuldade de acesso às áreas de execução | Monitoramento das áreas suscetíveis e planejamento de rotas alternativas | Necessidade de desvio ou reprogramação das rotas. | Compartilhado
15 | Contratual | Fiscalização insuficiente: falha no acompanhamento de rotas | Ausência de fiscal; falha operacional | Baixa | Alto | Moderado | Perda de controle sobre a prestação dos serviços | Definição de procedimentos e periodicidade para fiscalização | Solicitação de correção da execução | Contratante
16 | Contratual | Conflito de interpretação do IMR: divergência sobre indicadores | Falha de comunicação | Baixa | Média | Aceitável | Divergências entre Contratante e Contratada quanto à apuração, interpretação ou aplicação dos indicadores de desempenho | Definição clara dos indicadores, critérios de medição e formas de apuração no edital e contrato; | Realização de reuniões técnicas; revisão conjunta dos indicadores e critérios de medição; | Compartilhado
17 | Ambiental | Descarte inadequado de resíduos vegetais | Ausência de segregação adequada; falhas no acondicionamento e transporte; destinação em local não autorizado; deficiência no controle da destinação dos resíduos | Baixa | Médio | Moderado | Multas ambientais e danos à imagem | Fiscalização e exigência de destinação licenciada | Correção imediata e comunicação ao órgão ambiental | Contratada
18 | Administrativo | Questionamentos ao edital por exigências técnicas | Exigências técnicas restritivas ou desproporcionais; especificações sem justificativa técnica suficiente; interpretação divergente das condições de habilitação e execução; questionamentos de potenciais licitantes | Baixa | Médio | Aceitável | Impugnações e atrasos no certame | Justificativa técnica e base legal | Revisão das exigências e resposta célere | Contratante
19 | Segurança | Acidentes durante a capina mecanizada | Operação inadequada de máquinas e equipamentos; falta de treinamento; ausência ou uso inadequado de EPIs; falhas na manutenção dos equipamentos; presença de pessoas ou obstáculos na área de trabalho | Média | Alto | Alto | Lesões e paralisação da equipe | Treinamento e EPI/EPC conforme NR-31 | Atendimento imediato e substituição de equipe | Contratada
20 | Comunidade | Protestos ou impedimentos em áreas públicas | Falta de comunicação prévia sobre a execução dos serviços; eventos ou atividades simultâneas em vias e praças; bloqueio ou ocupação das áreas públicas | Baixa | Média | Moderado | Interrupção dos serviços | Comunicação prévia com moradores | Ação conjunta com órgãos municipais | Compartilhado