## Sheet1
MATRIZ DE RISCO
Item | Categoria | Descrição do Risco | Probabilidade | Impacto | Nível de Risco | Materialização do Risco | Mitigação do Risco | Alocação do Risco
Projeto
1 | Projeto | Dificuldade de adequação e/ou elaboração do Projeto Executivo em relação ao Projeto Básico e suas especificações | Média | Médio | Alto | Impacto no Cronograma (Atraso) Acréscimo financeiro nos serviços de consultoria técnica para compatibilização | Os riscos decorrentes de fatos supervenientes à contratação associados à escolha da solução de projeto básico pelo contratante deverão ser alocados como de sua responsabilidade | Contratante
2 | Projeto | Danos e prejuízos causados à obra por erro ou falha de projeto | Baixa | Baixo | Baixo | Acréscimo financeiro com o refazimento de serviços | Os acréscimos financeiros oriundos de inconsistências, erros ou falhas de Projeto Básico/Executivo sob responsabilidade do Contratante | Contratante
3 | Projeto | Alteração do Projeto Básico/Executivo por determinação do Contratante | Baixa | Baixo | Baixo | Impacto no Cronograma (Atraso) Acréscimo financeiro com serviços de consultoria técnica Acréscimo financeiro com o refazimento de serviços/etapas já executadas | Eventuais alterações deverão ser formalizadas e devidamente justificada pelo Ordenador de Despesas e corpo técnico da área requisitante Alterações de projetos e de valores financeiros deverão atender os critérios da Lei 14.133/21 | Contratante
4 | Projeto | Necessidade de alteração do Projeto Executivo para atendimento de novas leis, normas, etc. | Baixa | Baixo | Baixo | Impacto no Cronograma (Atraso) Acréscimo financeiro com serviços de consultoria técnica Acréscimo financeiro com o refazimento de serviços/etapas já executadas | Durante a elaboração do Projeto Executivo, eventuais alterações de norams ou leis, serão integralmente de responsabilidade do Contratado, inclusive os acréscimos financeiros Após a aprovação do Projeto Executivo pelo Contratante, eventuais alterações de normas ou leis, que resultem na necessidade de ajustes, adequações ou compatibilizações, serão de responsabilidade do Contratante, inclusive os acréscimos financeiros As alterações de projetos e de valores financeiros deverão atender a redação do artigo 133 da Lei 14.133/21 | Contratado
5 | Projeto | Aprovação em orgãos reguladores | Média | Médio | Alto | Impacto no Cronograma (Atraso) Acréscimo financeiro | A Contratante deverá providenciar as aprovações de todos os Projetos junto aos orgãos reguladores competentes, conforme cada caso (ex.: Corpo de Bombeiros, Cemig, Vigilância Sanitária, etc.) | Contratado
Orçamento
6 | Orçamento | Imprecisão na quantificação de algum serviço ou ausência de algum serviço | Baixa | Médio | Alto | Acréscimo financeiro | Em situações de imprecisões ou ausências de serviços compete ao Contratado realizar a apresentação de orçamento detalhado do custo adicional a Contratante conforme quantitativos de serviços apresentados em Memória de Cálculo Inicial. | Contratado /Contratante
7 | Orçamento | Incompatibilidade entre as especificações técnicas das composições de preços unitários referenciais adotadas no orçamento e as estabelecidas no Projeto Básico e suas especificações | Baixa | Médio | Médio | Acréscimo financeiro | O Contratado é integralmente responsavél pela análise e formulação de sua proposta conforme Projeto Básico e seus anexos. Em eventual imcompatibilidade entres as peças técnicas, vincula-se como soberano o Memorial Descritivo e Normas Técnicas as condições e especificações estabelecidas nas composições de preços unitários. | Contratado /Contratante
8 | Orçamento | Identificação de preços unitários referenciais adotados no orçamento discrepantes dos valores praticados no mercado (inferiores ao preços unitários de mercado) | Baixa | Médio | Médio | Acréscimo financeiro | O Contratado é integralmente responsavél pela análise e formulação de sua proposta conforme Projeto Básico e seus anexos. O orçamento sintético da obra deverá ser elaborado em conformidade com o artigo 23 da Lei 14.133. | Contratado
Cronograma Físico Financeiro
9 | Cronograma Físico Financeiro | Identificação de desvio de prazos para início e término na execução das etapas fixadas no Cronograma Físico-Financeiro (Previsto vs. Realizado) | Média | Alto | Altíssimo | Impacto no Cronograma (Atraso) | Acompanhamento Mensal do Início e Término na execução de etapas fixadas no Cronograma Prever apliacação de penalidades e sanções financeiras na minuta do Contrato | Contratante
10 | Cronograma Físico Financeiro | Identificação de desvio da evolução financeira para execução das etapas fixadas no Cronograma Físico-Financeiro (Previsto vs. Realizado) | Média | Alto | Altíssimo | Impacto no Cronograma (Atraso) | Acompanhamento Mensal da evolução financeira na execução de etapas fixadas no Cronograma Prever aplicação de penalidades e sanções financeiras na minuta do Contrato | Contratante
Risco Geotécnico
11 | Risco Geotécnico | Ocorrência de acréscimos de volumes de escavação em solo (inclusive de terceira categoria e rocha) | Média | Médio | Alto | Impacto no Cronograma (Atraso) Acréscimo financeiro | Eventuais impactos no Cronograma deverão ser apontados pelo Contratado em documento formal a Contratante Eventuais acréscimos financeiros por eventos supervenientes serão alocados ao Contratante | Contratante
12 | Risco Geotécnico | Acréscimos de serviços para resolução de situações imprevisíveis ou previsíveis porém de dificel mensuração | Média | Médio | Alto | Impacto no Cronograma (Atraso) Acréscimo financeiro | Eventuais impactos no Cronograma deverão ser apontados pelo Contratado em documento formal a Contratante Eventuais acréscimos financeiros por eventos supervenientes serão alocados ao Contratante | Contratante
13 | Risco Geotécnico | Ocorrências de obras especiais de contenção, com consumo maior de aço e concreto ou alteração de metodologia técnica de construção | Baixa | Médio | Médio | Impacto no Cronograma (Atraso) Acréscimo financeiro | Eventuais impactos no Cronograma deverão ser apontados pelo Contratado em documento formal a Contratante Eventuais acréscimos financeiros por eventos supervenientes serão alocados ao Contratante | Contratante
Risco Meteorológico
14 | Risco Meteorológico | Refazimento de serviços ou paralizações motivados por questões climáticas | Média | Médio | Alto | Impacto no Cronograma (Atraso) Acréscimo financeiro | Eventuais impactos no Cronograma deverão ser apontados pelo Contratado em documento formal a Contratante Eventuais acréscimos financeiros por eventos supervenientes ao Risco Metereológico serão alocados ao Contratado | Contratado
Interrupção de tráfego viário em logradouro público
15 | Interrupção de tráfego viário em logradouro público | Necessidade de interrupção total ou parcial de tráfego viário em logradouro público para pedestres e/ou veículos | Média | Médio | Alto | Riscos de acidentes de trânsito e para os pedestres | O Contratado deverá promover a sinalização provisória com antecedência Em casos de interrupção total da via, o Setor de Trânsito Municipal será responsável por emitir as diretrizes conforme o caso | Contratado
Alteração do Escopo/ Especificações de Serviço
16 | Alteração do Escopo/ Especificações de Serviço | Modificação do escopo e de especificação de serviços pela Contratante | Baixa | Baixo | Baixo | Impacto no Cronograma (Atraso) Acréscimo financeiro com serviços de consultoria técnica Acréscimo financeiro com o refazimento de serviços/etapas já executadas | Eventuais alterações deverão ser formalizadas e devidamente justificada pelo Ordenador de Despesas e corpo técnico da área requisitante Alterações de projetos e de valores financeiros deverão atender a Lei 14.133/21 | Contratante
Obsolecência Tecnológica/ Inovação Técnica/ Deficiência de Equipamentos
17 | Obsolecência Tecnológica/ Inovação Técnica/ Deficiência de Equipamentos | Inviabilidade de aquisição de insumos ou equipamentos conforme especificações por obsolecência tecnológica, encerramento ou suspensão da fabricação ou comercialização | Baixa | Baixo | Baixo | Impacto no Cronograma (Atraso) | Conforme Lei 14.133/21, mediante prévia autorização da Administração, o projeto básico poderá ser alterado, desde que demonstrada a superioridade das inovações propostas e em termos de redução de custos, de aumento da qualidade, de redução do prazo de execução ou de facilidade de manutenção ou operação | Contratado /Contratante
18 | Obsolecência Tecnológica/ Inovação Técnica/ Deficiência de Equipamentos | Surgimento de insumo ou equipamento com superioridade tecnológica em relação ao estabelecido no Projeto Básico e/ou suas especificações | Média | Baixo | Médio | Impacto no Cronograma (Atraso) | Conforme Lei 14.133/21, mediante prévia autorização da Administração, o projeto básico poderá ser alterado, desde que demonstrada a superioridade das inovações propostas e em termos de redução de custos, de aumento da qualidade, de redução do prazo de execução ou de facilidade de manutenção ou operação | Contratado
19 | Obsolecência Tecnológica/ Inovação Técnica/ Deficiência de Equipamentos | Ocorrência de problema, falha ou incapacidade de um insumo ou equipamento funcionar corretamente, seja devido a um defeito de fabricação, desgaste prematuro, falhas técnicas ou inviabilidade de adoção no Projeto Executivo mediante parecer técnico do Projetista ou Corpo Técnico do Fabricante | Baixa | Baixo | Baixo | Impacto no Cronograma (Atraso) | Conforme Lei 14.133/21, mediante prévia autorização da Administração, o projeto básico poderá ser alterado, desde que demonstrada a superioridade das inovações propostas e em termos de redução de custos, de aumento da qualidade, de redução do prazo de execução ou de facilidade de manutenção ou operação | Contratado
Terraplenagem (Limpeza e Desmatamento)
20 | Terraplenagem (Limpeza e Desmatamento) | Acréscimo de quantitativos de serviços para limpeza, carga, transporte e disposição | Média | Baixo | Médio | Impacto no Cronograma (Atraso) Acréscimo financeiro | Eventuais impactos no Cronograma deverão ser apontados pelo Contratado em documento formal a Contratante Eventuais acréscimos financeiros pelos eventos supervenientes listados neste tópico serão alocados ao Contratado | Contratado
21 | Terraplenagem (Solos Inservíveis) | Acréscimo de volume em relação ao Projeto Básico | Média | Baixo | Médio | Impacto no Cronograma (Atraso) Acréscimo financeiro | Eventuais impactos no Cronograma deverão ser apontados pelo Contratado em documento formal a Contratante Eventuais acréscimos financeiros por eventos supervenientes listados neste tópico serão alocados ao Contratante | Contratante
22 | Terraplenagem (Material de Jazida) | Alteração de material , alteração de número de fontes, distancias médias de transporte entre jazidas , bota-foras e áreas de depósito | Baixa | Baixo | Baixo | Impacto no Cronograma (Atraso) Acréscimo financeiro | Eventuais impactos no Cronograma deverão ser apontados pelo Contratado em documento formal a Contratante Eventuais acréscimos financeiros por eventos supervenientes listados neste tópico serão alocados ao Contratante | Contratante
23 | Terraplenagem (Perda de Serviços) | Perdas e refazimento por razões climática | Média | Médio | Alto | Impacto no Cronograma (Atraso) Acréscimo financeiro | Eventuais impactos no Cronograma deverão ser apontados pelo Contratado em documento formal a Contratante Eventuais acréscimos financeiros pelos eventos supervenientes listados neste tópico serão alocados ao Contratado | Contratado
24 | Terraplenagem (Perda de Serviços) | Refazimento por ausência de controle do grau de compactação | Baixa | Baixo | Baixo | Impacto no Cronograma (Atraso) Acréscimo financeiro | Eventuais impactos no Cronograma deverão ser apontados pelo Contratado em documento formal a Contratante Eventuais acréscimos financeiros pelos eventos supervenientes listados neste tópico serão alocados ao Contratado | Contratado
Elevação de custos acima de índices setoriais
25 | Elevação de custos acima de índices setoriais | Elevação de custos de insumos, mão de obra ou equipamentos acima de índices setoriais | Baixa | Baixo | Baixo | Acréscimo financeiro | O restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deverá atender a redação da Lei 14.133 e as cláusulas contratuais | Contratante
Terceiros
26 | Terceiros | Prejuízos causados a Terceiros pela realização das obras | Baixa | Baixo | Baixo | Acréscimo financeiro com a reparação/indenização | Os acréscimos financeiros oriundos de danos ou prejuízos a Terceiros serão de responsabilidade do Contratado | Contratado
Casos Fortuitos/ Força Maior
27 | Casos Fortuitos / Força Maior | Casos que configurem caso fortuito ou força maior, por exemplo, greves, criação de impostos ou taxas, pandemias, etc. não seguráveis ou não previsíveis a epóca da formalização da proposta da Contratada | Baixa | Baixo | Baixo | Impacto no Cronograma (Atraso) Acréscimo financeiro | Eventuais impactos no Cronograma deverão ser apontados pelo Contratado em documento formal a Contratante Eventuais acréscimos financeiros por eventos supervenientes listados neste tópico serão alocados ao Contratante | Contratante
Risco Financeiro
28 | Risco Financeiro | Ausência de pagamentos pelos serviços efetivamente executados e medidos conforme estabelecido em contrato | Baixa | Baixo | Baixo | Impacto no Cronograma (Atraso) Acréscimo financeiro com juros e mora | Os prazos e trâmites para pagamento, assim como, mora e jurso por atraso na quitação das medições deverão ser previstos na minuta do Contrato | Contratante
Execução de Obra
29 | Execução da Obra | Erros ou defeitos na execução da obra ensejando reconstrução total ou parcial da etapa construtiva | Baixa | Baixo | Baixo | Impacto no Cronograma (Atraso) Acréscimo financeiro | Os erros ou defeitos na execução serão alocados exclusivamente ao Contratado | Contratado
30 | Execução da Obra | Utilização ou aplicação de insumos fora dos padrões técnicos ou de especificações estabelecidos em projetos e memoriais descritivos | Baixa | Baixo | Baixo | Impacto no Cronograma (Atraso) por necessidade substituição dos insumos e/ou refazimento de serviços Acréscimo financeiro | Todos os insumos referentes as especificações apontados em projetos e memorais descritivos deverão ser verificados anteriormente a aplicação ou uso Havendo escassez ou alteração de alguma especificação de algum insumo é de competência exclusiva do Contratado a oficialização formal junto a equipe de fiscalização sobre tal fato A Equipe de Fiscalização terá total autonomia para vedar todos os insumos que não atendam os critérios definidos em Projeto e seus anexos | Contratado
31 | Execução da Obra | Descumprimento de Cronograma Físico/Financeiro referente a etapas com potencial de subcontratação | Média | Médio | Alto | Impacto no Cronograma (Atraso) Acréscimo financeiro | As etapas com potencial de subcontratação serão de responsabilidade exclusiva do Contratado promover a gestão e equilibrio do Cronograma Físico/Financeiro da Obra | Contratado
Administração Local
32 | Administração Local de Obras | Atrasos pelo Contratado | Média | Baixo | Médio | Acréscimo financeiro | O controle do Cronograma Físico Financeiro é de responsabilidade excluisva do Contratado. A dilação do prazo de execução decorrentes de má gerenciamento do escopo, controle e gestão de prazos que acarrete em alocação por tempo superior ao estabelecido de mão de obra referente a administração local terão seus custos alocados ao Contratado | Contratado
33 | Administração Local de Obras | Alterações ou mudanças de escopo pela Contratante | Baixa | Baixo | Baixo | Acréscimo financeiro | Alterações ou mudanças de escopo promovidos pela Contratante terão seus impactos avaliados e caso haja necessidade de alocação de mão de obra referente a administração local além do prazo inicialmente previsto, este será devidamente formalizado em ato oficial | Contratante